VI. Wykonanie wydatków majątkowych miasta stołecznego

Warszawy w 2005 roku

Wykonanie wydatków majątkowych  w 2005 roku przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe

Plan	1.459.413.813 zł	  Wykonanie  1.027.928.504 zł	        tj. 70,4  %

w tym:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan	    51.390.000  zł		Wykonanie	50.400.000  zł	 	tj. 98,1  %

- Wydatki inwestycyjne

Plan	    1.408.023.813  zł		Wykonanie   977.528.504  zł	 tj. 69,4  %

w tym:

- Pomoc finansowa udzielana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	 10.787.739  zł	Wykonanie	10.396.738  zł	 	tj. 96,4  %

- Wydatki na  realizację zadań inwestycyjnych miasta stołecznego Warszawy

Plan	 1.397.236.074  zł	Wykonanie	967.131.766  zł	 tj. 69,2  %

Poszczególne rodzaje wydatków majątkowych kształtowały się w 2005 roku następująco:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

### Dział 600 – Transport i łączność

###### Plan	51.390.000 zł			wyk.	50.400.000 zł 	       tj.  98,1 %

W roku 2005 roku  poniesiono wydatki na dokapitalizowanie Spółki Szybka Kolej Miejska                   Sp. z o.o. w wysokości 50.400.000 zł.

Wydatki w kwocie 990.000 zł  przeznaczone na nabycie przez m.st. Warszawę udziałów                     w spółce pod firmą PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w roku 2005 nie zostały poniesione w związku z brakiem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  na dokonanie koncentracji przedsiębiorstw poprzez nabycie udziałów.

- WYDATKI  INWESTYCYJNE

### Pomoc finansowa udzielana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

###### Plan	9.187.739 zł			wyk.	9.187.738 zł	      	    tj.  100,0 %

### Na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Komendy Stołecznej Policji zaplanowano kwotę  3.020.000 zł, z czego w roku 2005 wydatkowano kwotę 
3.020.000 zł  (100,0 % planu). Powyższe środki przekazano na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów i sprzętu przez KSP (w tym: 4 autobusy interwencyjne dla Oddziałów Prewencji Policji), rozbudowę systemu szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego.

### Na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Komendy Rejonowej Policji zaplanowano kwotę  6.167.739 zł, z czego w roku 2005 wydatkowano kwotę 
6.167.738 zł  (100,0 % planu). Powyższe środki przekazano na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup kombinezonów przejściowych lekkich, kombinezonów chemicznych, przyczepy z komorą antywybuchową, zakup środków transportu (w tym m.in. furgony ochronno-konwojowe, mała więźniarka, melexy o napędzie elektrycznym) oraz na utworzenie trzech nowych siedzib rewirów dzielnicowych w Dzielnicach Białołęka, Mokotów i Wilanów.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

###### Plan	1.000.000 zł			wyk. 1.000.000 zł            	   tj.  100,0 %

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji Porozumienia z Powiatem Nowy Dwór Mazowiecki                z przeznaczeniem na ukończenie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w roku 2005 wydatkowano kwotę 1.000.000 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

###### Plan	600.000 zł			wyk. 209.000 zł       		   tj. 34,8 %

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji Porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 w roku 2005 wydatkowano kwotę  209.000 zł.

### Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych miasta stołecznego Warszawy

W uchwale budżetowej, podjętej przez Radę m.st. Warszawy w dniu 10 lutego 2005 r., łączna wysokość wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2005 r. została ustalona na kwotę 1.446.630.756 zł, w tym na:

| Inwestycje ogólnomiejskie, | 1.044.974.948 zł |
| --- | --- |
| w tym: zadania inwestycyjne ogólnomiejskie | 996.689.841 zł |
| dotacje na inwestycje | 48.285.107 zł |
| Inwestycje dzielnicowe | 401.655.808 zł |

W wyniku zmian dokonanych w budżecie m.st. Warszawy w trakcie roku budżetowego  łączna wysokość zaplanowanych wydatków inwestycyjnych została określona w wysokości 1.397.236.074 zł, w tym na:

| Inwestycje ogólnomiejskie, | 958.999.837 zł |
| --- | --- |
| w tym: zadania inwestycyjne ogólnomiejskie | 895.252.496 zł |
| dotacje na inwestycje | 63.747.341 zł |
| Inwestycje dzielnicowe | 438.236.237 zł |

W 2005 r. finansowe wykonanie wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy wyniosło łącznie 967.131.766 zł (co stanowi 69,2 % w stosunku do planu), w tym na:

| Inwestycje ogólnomiejskie, | 612.337.015 zł |
| --- | --- |
| w tym: zadania inwestycyjne ogólnomiejskie | 550.409.531 zł |
| dotacje na inwestycje | 61.927.484 zł |
| Inwestycje dzielnicowe | 354.794.751 zł |

Przedmiotowa kwota obejmuje tzw. wydatki niewygasające budżetu m.st. Warszawy 
w wysokości 43.210.129 zł, w tym: 26.611.302 zł – budowa I linii metra, 189.451 zł – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Parku Kultury w Powsinie oraz 16.409.376 zł - inwestycje dzielnicowe.

Zadania inwestycyjne ogólnomiejskie

Na finansowanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich w 2005 r. przewidziano kwotę 895.252.496 zł. W wyniku zmian przeprowadzonych w trakcie roku budżetowego w planie inwestycyjnym ujęto 286 tytułów, w tym: 50 zadań kontynuowanych kończonych w 2005 r., 52 zadania kontynuowane niekończone w 2005 r., 103 zadania rozpoczynane w 2005 r., 80 tytułów w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz rezerwa inwestycyjna.

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st. Warszawy w 2005 r. wyniosło 550.409.531 zł, co stanowi 61,5 % w stosunku do planu. W ramach tej kwoty uwzględniono środki w wysokości 26.800.753 zł, w tym na budowę I linii metra – 26.611.302 zł i na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Parku Kultury w Powsinie – 189.451 zł, ujęte w przyjętym przez Radę m.st. Warszawy planie wydatków niewygasających.

Wykonanie rzeczowe zadań ogólnomiejskich przekroczyło w 2005 r. poziom 63,0 %. Spośród 285 zadań (bez rezerwy inwestycyjnej) 194 tytuły zostały wykonane rzeczowo na poziomie wyższym niż 90,0 %. Kolejne 21 tytułów wykonano pod względem rzeczowym                   w przedziale 50,0-80,0 %. W odniesieniu do 71 zadań ujętych w planie inwestycji ogólnomiejskich wykonanie rzeczowe ukształtowało się na poziomie poniżej 50,0  % planu.

Strukturę procentową finansowego i rzeczowego wykonania w 2005 r. zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich (bez wydatków niewygasających) przedstawia poniższa tabela.

| Struktura | Wykonanie finansowe |  | Wykonanie rzeczowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość zadań | Struktura | Ilość zadań | Struktura |
| 90% - 100% | 153 | 53,50 | 194 | 67,8 |
| 80% - 90% | 22 | 7,69 | 6 | 2,1 |
| 70% - 80% | 13 | 4,55 | 6 | 2,1 |
| 60% - 70% | 7 | 2,45 | 3 | 1,1 |
| 50% - 60% | 4 | 1,40 | 6 | 2,1 |
| 40% - 50% | 8 | 2,80 | 5 | 1,8 |
| 30% - 40% | 6 | 2,10 | 4 | 1,4 |
| 20% - 30% | 8 | 2,80 | 7 | 2,5 |
| 10% - 20% | 3 | 1,05 | 6 | 2,1 |
| 10% - 0% | 62 | 21,68 | 49 | 17,1 |
| Razem | 286 | 100% | 286 | 100,0% |

- Na poziom finansowego wykonania w 2005 r. zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miały wpływ przede wszystkim problemy dotyczące przeprowadzenia zamówień publicznych na wybór wykonawców wielu inwestycji. Dotyczyło to zarówno inwestycji kluczowych pod względem wielkości zaplanowanych w budżecie środków (np. Budowa I linii metra, Modernizacja Ronda Starzyńskiego, Adaptacja zespołu budynków hotelowych przy ul. Szegedyńskiej  13 A na cele mieszkaniowe, Przekrycie trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynek biurowo – socjalny w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6), jak i szeregu  zadań, mniejszych pod względem finansowym i rzeczowym. Kolejną przyczyną  było nie wywiązywanie się przez wykonawców z zawartych kontraktów na roboty budowlane (np. Modernizacja ul. Górczewskiej, Budowa ul. Wołoskiej na odc. Rostafińskich – Cybernetyki). Na poziom finansowego wykonania zadań ogólnomiejskich wpłynęły również niezrealizowane  z przyczyn obiektywnych wydatki na wykupy nieruchomości (np. Teatr Muzyczny Roma, Teatr Współczesny, dawne Kino W-Z z przeznaczeniem na siedzibę dla Orkiestry Sinfonia Varsovia).  W 2005 r. jednostki miejskie, realizujące inwestycje,  uzyskały zwrot podatku VAT w wysokości ok. 16,5 mln zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2005 r. przedstawia się następująco.

Dział 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 571.317.165 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 370.065.347 zł  (64,8 % planu).

W zakresie transportu zbiorowego realizowano w szczególności następujące inwestycje:

Budowa I linii metra (wykonanie finansowe z wydatkami niewygasającymi  112.337.986 zł, (56,2 %), wykonanie finansowe bez wydatków niewygasających 85.726.684 zł (42,9 %).               W 2005 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- na budowie szlaku B18 wykonano 100% planowanego zakresu robót, tj. monitoring obiektowy, hydrogeologiczny i przyrodniczy, projekt powykonawczy kanalizacji deszczowej na Pl. Wilsona,  badania oddziaływania akustycznego i oddziaływania dynamicznego taboru metra,

- na budowie stacji A18 „Plac Wilsona” wykonano 100,0 % planowanego zakresu robót. Zakończono roboty instalacyjne i wykończeniowe. Odtworzono torowiska tramwajowe            w ul. Słowackiego. Wykonano przystanki autobusowe i tramwajowe w ul. Mickiewicza             i w ul. Słowackiego. Zorganizowano docelową organizację ruchu w rejonie Pl. Wilsona. Odtworzono zieleń miejską. W kwietniu 2005 r. stacja metra „Pl. Wilsona” przekazana została do eksploatacji,

- na budowie szlaku B19 w tunelu wsch. wykonano: podbudowę betonową nawierzchni torowej, szyb wydobywczy przy hali Marymonckiej, konstrukcje wsporcze z ułożeniem kabli, montaż torów i trzeciej szyny. W tunelu zach. w związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego konstrukcji podtorza wraz z analizą możliwości wibroizolacji podtorza, prace uległy opóźnieniu i planowany zakres rzeczowy nie został wykonany w całości,

- na budowie stacji  A19 „Marymont” wykonano 100,0 % planowanego zakresu robót, w tym: zorganizowano plac budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu na czas budowy metra na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i ul. Słowackiego, usunięto kolizje infrastruktury podziemnej, przebudowano instalacje sanitarne i energetyczne zewnętrzne, wykonano ściany szczelinowe i roboty ziemne do poziomu stropu zewnętrznego, wykonano konstrukcje stropu zewnętrznego, rozebrano 15 mb przejścia podziemnego,

- dokonano zwrotu kaucji gwarancyjnej za III partię wagonów metra,

- na budowie szlaku B20 wykonano projekty branżowe, projekt budowlany i projekt branżowy urządzeń kolejowych, rozpoczęto roboty przygotowawcze,

- na budowie stacji A20 „Park Kaskada” wykonano projekty branżowe, projekt budowlany             i projekt branżowy urządzeń kolejowych,

- wykonano 100,0 % planowanych prac związanych z realizacją szlaku B21, B22, B23 oraz stacji A21 „Bielany” i A22 „Wawrzyszew”, w tym: projekty branżowe, projekty budowlane                  i projekty branżowe urządzeń kolejowych, uiszczono opłaty administracyjne za usunięcie drzew i krzewów,

- na budowie stacji A23 „Młociny” z torami odstawczymi wykonano projekty branżowe, projekt budowlany i projekt branżowy urządzeń kolejowych,

- dla odcinka metra od szlaku B20 do stacji A23 „Młociny” wykonano: raport ochrony środowiska, studium wykonalności, badania wpływu drgań wywoływanych przez metro na stan budynków, przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie realizacji metra na odcinku bielańskim.

Niskie wykonanie zaplanowanego na 2005 r. zakresu rzeczowego zadania Budowa               I linii metra  spowodowane było przede wszystkim odwołaniami jednej z firm uczestniczących w przetargach (skierowanie spraw do sądu uniemożliwiło podpisanie umów  i rozpoczęcie realizacji bielańskiego odcinka metra).

Ponadto, w 2005 r. część zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania realizowano              w ramach wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2004. W ubiegłym roku wykorzystano i rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 99,9 % zaplanowanej na ten cel kwoty (51.985.395 zł).  W ramach tych wydatków finansowano m.in. część robót na szlaku B18 i B19 oraz stacji A18 „Plac Wilsona”, prace związane z dokończeniem łączy światłowodowych do Centralnej Dyspozytorni, roboty instalacyjno – montażowe przyłącza stanowiące alternatywne źródło zasilania w energię elektryczną dla obiektów I linii metra, zakupiono 400 kompletów obudowy żeliwnej tunelu B20, opracowano część dokumentacji dla odcinka metra od szlaku B20 do stacji A23.

Inwestycje modernizacyjne I linii metra (wydatkowano 4.036.203 zł, wykonanie finansowe – 46,3 %) - wykonano m.in.: montaż nowych wrót w dwóch obiektach, montaż suwnicy pomostowej, modernizację napędów zwrotnicowych, modernizację systemów sterowania miejscowego urządzeniami techn. z czterech dyspozytorni stacyjnych,  modernizację systemów ppoż. na istniejących stacjach, modernizację rozdzielni obwodowych – etap I (stacja A1 i A2), wymianę terminali komputerowych na stacjach od A7 „Wilanowska” do A13 „Centrum”                    i w Centralnej Dyspozytorni - rozszerzenie zakresu modernizacji Systemu Kontroli Dostępu.             Z powodu unieważnienia trzech postępowań przetargowych nie zrealizowano zmiany systemu zdalnego sterowania urządzeniami energetycznymi ośmiu podstacji oraz z powodu braku ofert nie zrealizowano w ramach ww. zadania budowy fundamentu pod podnośniki śrubowe łącznie  z zasilaniem elektrycznym,

Budowa węzła komunikacyjnego „MŁOCINY” (wydatkowano 3.150.563 zł, wykonanie finansowe – 29,1 %) – został wykonany projekt budowlany węzła. Odwołania jednej z firm uczestniczących w przetargu oraz skierowanie sprawy do sądu uniemożliwiło podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji zadania,

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego (wydatkowano 2.097.722 zł, wykonanie finansowe – 42,5 %) - zakupiono m.in.: 8 samochodów osobowych, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, podwójny serwer Systemu Biletowego, serwery i routery systemu informatycznego, urządzenia poligraficzne, system do lokalizacji GPS, dwusystemowe urządzenie kontrolerskie do kontroli biletów i kart zbliżeniowych.  Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy rozwiązano umowę na dostawę automatów do sprzedaży biletów i kodowania WKM, co wpłynęło na poziom wykonania finansowego zadania. Na potrzeby metra warszawskiego zakupiono: wózek zasilania górnego, stanowisko do zarządzania systemem central telefonicznych, radiotelefony, pompy zatapialne, akumulatory do przetwornic, transformator energetyczny. Nie zrealizowano zakupu stanowiska do badania nacisku wagonów  z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych,

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17„Dworzec Gdański” i stacją PKP Warszawa Gdańska (wydatkowano 2.245.380 zł, wykonanie finansowe – 44,9 %) – wykonano prace projektowe i studium wykonalności. Powodem opóźnień w realizacji były nowe warunki wymagane przez PKP przy realizacji ww. przejścia w odniesieniu do przebudowy kabli telefonicznych wzdłuż torowisk.

Do zadań, które w 2005 r. nie zostały zrealizowane zaliczyć należy: Budowę parkingu podziemnego w rejonie stacji metra ”Plac Wilsona” (zadania nie finansowano z uwagi na brak ostatecznej decyzji, co do technologii realizacji parkingu i nie podpisanie umowy z wykonawcą ww. stacji metra Hydrobudową – 6), Budowę II i III linii metra – prace przygotowawcze (realizację zadania wstrzymano do czasu ostatecznego zatwierdzenia przebiegu II linii metra na odcinku centralnym), Budowę pętli autobusowych „Stegny” i „Włościańska” (zadań nie realizowano z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe).

W zakresie drogownictwa realizowano w szczególności następujące inwestycje:

Budowa Trasy Siekierkowskiej (wydatkowano 110.494.224 zł, wykonanie finansowe – 90,48 %),

w tym:

-    zadanie a. - odc. IIA  i zadania III, V, VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej w ubiegłym roku zaawansowano roboty do poziomu ok. 80 %. Wykonano: nasypy wraz z podbudową i warstwą wiążącą ( bez warstwy ścieralnej), kanalizację deszczową,  montaż oświetlenia drogowego, przebudowę linii napowietrznej SN, montaż ekranów akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dopuszczenie do ruchu tego odcinka Trasy na północ od ul. Bora Komorowskiego będzie możliwe po wybudowaniu i dopuszczeniu do ruchu prawoskrętu  w ul. Płowiecką w ramach zadania IIB. W ramach zadania III położono kabel światłowodowy od        ul. Olszewskiej do Miedzeszyna, w ramach  zadania V  odcinek od ul. Narodowej do ul. Trakt  Lubelski dopuszczono do ruchu. Zakończenie zadania przewiduje się na  30 czerwca 2006 roku. Pozostała do zakończenia budowa zbiornika retencyjnego, budowa przepompowni, remont ul. Odrębnej, frezowanie nawierzchni ul. Wał Miedzeszyński na odcinku ul. Strzygłowska – granica miasta,  w ramach zadania VI  „budowa ul. Beethovena od ul.Sobieskiego do ul.Witosa” podstawowe prace zostały zakończone, pozostało jeszcze utrzymanie fos odwadniających  oraz  remont drogi budowlanej.

-   zadanie  b. - odc. IIB  od węzła Bora Komorowskiego do ul.Płowieckiej  wykonano:  roboty  drogowe  związane z wymianą gruntu i przygotowaniem podłoża pod budowę nasypu i warstw konstrukcyjnych jezdni,  poszerzono południową jezdnię ul. Ostrobramskiej oraz trwa rozbiórka północnej jezdni ul. Ostrobramskiej (usunięto warstwę ścieralną, warstwę podbudowy, krawężniki, przesunięto chodnik, usunięto kolidujące drzewa), rozebrano budynki przy ul.Faszynowej oraz ul. Płowieckiej; zaawansowano roboty branżowe  tj. wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne do poziomu od 40 do 80 %. Zakończono renowację kanału Nowa Ulga, budowany jest przepust, wykonano jego przyczółki i umocniono wloty i wyloty przepustu, wykonano urządzenie oczyszczające – separator. Zakończono budowę nowego koryta kanału Wawerskiego, umocniono skarpy.

W ramach robót mostowych,  których zakres obejmuje  wykonanie 15 obiektów inżynieryjnych, w skład których wchodzi 5 estakad, most drogowy, 2 tunele i 7 ścian oporowych – prowadzono roboty związane z budową estakad, tuneli pod Trasą Siekierkowską dla ruchu pieszego, na budowie mostu nad kanałem Wawerskim zakończono roboty palowe i przeprowadzono próbne obciążenie pali.

W ramach  budowy Trasy Siekierkowskiej  prowadzone były przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami działania w zakresie: wycen, wykonania wyrysów,  wykupów nieruchomości oraz  prowadzono postępowania wywłaszczeniowe. Uzyskanie prawa do terenu wykonane zostało prawie w 100 %, tylko na   podzadaniu b i c  pozostało w 2006 roku do wywłaszczenia kilka działek.

Modernizacja wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ul. Płowieckiej (wydatkowano 7.342.679 zł, wykonanie finansowe – 97,9 %) – kontynuacja zadania z lat ubiegłych. W lipcu 2005 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie części inwestycji (odbudowa 2 wiaduktów drogowych nad torami PKP wraz z wybudowaniem murów oporowych, chodniki, ekrany akustyczne), a w 2005 roku decyzję na użytkowanie pozostałej części zamierzenia inwestycyjnego (schodów skarpowych przy przyczółkach, drogi dojazdowej, dróg i chodników pod wiaduktami), zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy,

Przebudowa Wisłostrady w rejonie Klubu Sportowego „Spójnia Warszawa” (wydatkowano 3.474.999 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) – w ramach poniesionych wydatków finansowano: dokumentację projektową, uzgodnienia branżowe oraz roboty budowlane. Ponadto, wykonano nawierzchnie bitumiczne w jezdni głównej i jezdniach lokalnych z przebudową infrastruktury podziemnej, sygnalizację świetlną na 2 skrzyżowaniach, oznakowanie pionowe (3 bramowe w tym 2 boczne), ścieżki rowerowe, zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy,

Rozbiórki wiaduktów w Trasie Toruńskiej (wydatkowano 1.793.285  zł, wykonanie finansowe – 99,6 %) - w dniu 13.09.2004 r. podpisano umowę z wykonawcą rozbiórki nieczynnych wiaduktów w Trasie Toruńskiej. Umowa obejmowała aktualizację dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na rozbiórkę wraz z recyklingiem elementów z rozbiórki. Przedłużający się czas aktualizacji projektu i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę spowodował, że roboty rozbiórkowe rozpoczęto w listopadzie 2004 roku. Protokół końcowy odbioru robót podpisano 30.06.2005 r. Rozebrano 2 równoległe do siebie wiadukty o szerokości 10,40 m każdy (z lokalnymi poszerzeniami) i o długości 734 m, zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy,

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska (wydatkowano 26.796.776 zł, wykonanie finansowe – 88,7 %) w tym:

- zadanie III – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa - w dniu 18.11.2005 r. podpisano umowę na wykonanie nowej dokumentacji węzła (zaprojektowany węzeł Łopuszańska – dokumentacja wykonana w latach ubiegłych – nie jest w stanie przejąć znacznie zwiększonego ruchu, wynikającego z włączenia trasy Salomea – Wolica w węźle „Salomea”),

- zadanie IVa – odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP – wykupiono 7 działek o powierzchni ok. 3.100 m2, zakupiono mapy, przeprowadzono konsultacje społeczne, aktualizowano dokumentacje, wykonano projekty czasowej organizacji ruchu, z których część wdrożono oraz realizowano projekt dofinansowany                       z funduszy EFRR pn. „Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich” – wydatki w ramach projektu wyniosły 14.875.952 zł (roboty budowlane, nadzory autorskie, Inżynier kontraktu, tablice promujące),

- zadanie IVb – odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej – realizowano głównie wykup nieruchomości (wykupiono 6 działek i udziały w 2 działkach o łącznej powierzchni 4.973 m2 – kwota 7.133.894 zł), aktualizowano dokumentację projektową i uzgodnienia oraz prowadzono konsultacje społeczne. Uzyskano pozwolenie na budowę,

Modernizacja tunelu drogowego i pieszego w Trasie W-Z wraz z wymianą schodów ruchomych (wydatkowano 10.079.904 zł, wykonanie finansowe – 96,6 %) – zrealizowany zakres rzeczowy to m.in.: dokończenie modernizacji wnętrza tunelu drogowego wraz ze ścianami czołowymi zachodnią i wschodnią; modernizacja tunelu pieszego wraz z wymianą schodów ruchomych na Trasie W-Z . Wykonano roboty budowlane, kompleksową wymianę instalacji, demontaż starych i montaż nowych schodów ruchomych, montaż transportera dla niepełnosprawnych o torze pochyłym, montaż dźwigu pionowego do pomieszczeń sanitariatów oraz prace związane z przebudową wodociągu i przyłączy wodociągowych, oczyszczenie okładziny kamiennej ściany przy schodach Trasy W-Z, prace elewacyjne ścian parteru kamienicy Johna. Zadanie oddano do eksploatacji w lipcu 2005 r.,

Budowa Trasy Mostu Północnego (wydatkowano 16.330.805 zł, wykonanie finansowe - 73,7 %) - prowadzono prace przygotowawcze m.in. uzupełniono raport oddziaływania na środowisko, wykonano studium przyrodniczo-krajobrazowo-architektoniczne dla lokalizacji przejścia drogowego i przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, wykonano mapy numeryczne do projektu wraz z numerycznym modelem terenu dla poszerzenia Trasy Mostu Północnego, uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji "Budowa Trasy Mostu Północnego" na odcinku Pułkowa-Modlińska, przeprowadzono konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Trasy Mostu Północnego (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2006 roku). Prowadzone były działania w zakresie wykupu nieruchomości przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami – wykonano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, wyrysy z map ewidencyjnych, wykupiono 16 działek i udziały w 3 działkach o łącznej powierzchni ok. 5,66 ha,

Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Żelaznej (wydatkowano 3.961.077 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) – kontynuacja zadania z roku 2004; obiekt przekazany został do eksploatacji w dniu 24.06.2005 r. Wykonano: przebudowę infrastruktury kolejowej w zakresie umożliwiającym ruch pociągów, rozbiórkę starego wiaduktu, konstrukcję nowego wiaduktu stalowo-żelbetowego o nawierzchni z żywicy, odcinek drogowy między wiaduktem a ul. Chmielną z chodnikami, przebudowę infrastruktury technicznej,

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żegańska – Pożarskiego (wydatkowano 686.271 zł, wykonanie finansowe – 80,7 %) – kontynuacja zadania z roku 2004; zadanie wykonane po terminie umownym z uwagi na małe zaangażowanie wykonawcy robót; roboty budowlane wykonane w 100% - część zadania do rozliczenia finansowego w 2006 r.,

Budowa sygnalizacji świetlnych (wydatkowano 2.697.531 zł, wykonanie finansowe – 60,2 %) – wykonano dokumentację projektowe dla budowy nowych sygnalizacji w lokalizacjach: Conrada – przejście, Wólczyńska – przejście, Trakt Lubelski – Bronowska, Trakt Lubelski – Zwoleńska, Lazurowa – Siemiatycka, zaktualizowano dokumentacje projektowe na skrzyżowaniu ulic: Puławska – Łagiewnicka, Czerniakowska – Szwoleżerów, Wałowicka – Potrzebna. Opracowano dokumentację na system monitorowania tuneli w zagłębieniu Wisłostrady. Wykonano koncepcję sterownia ruchem na Rondzie Wiatraczna oraz ochrony tunelu na Rondzie Zesłańców Syberyjskich przed wjazdem pojazdów przekraczających skrajnię pionową.

Wykonano sygnalizacje świetlne (nowe) na skrzyżowaniach: ul. Bohaterów Warszawy – Walerego Sławka, ul. Wydawnicza – Sejmikowa, Kaczeńca – Skrzyneckiego, ul. Patriotów – Lawinowa, ul. Wolska – Skierniewicka, ul. Gagarina – Iwicka, ul. Lazurowa – Siemiatycka,             ul. Czerniakowska – Szwoleżerów, częściowo na skrzyżowaniu ul. Puławska – Łagiewnicka. Zmodernizowano sygnalizację na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Żelazna. Wykonano sygnalizacje świetlne na przejściu dla pieszych przez ul. Popiełuszki (Plac Henkla) oraz                     ul. Conrada,

Zakup urządzeń związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego             w Warszawie (wydatkowano 4.245.600 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) - finansowano realizację umowy, zawartej pomiędzy m. st. Warszawa a Warszawskim Przedsiębiorstwem Kontroli Parkingu Ulicznego WAPARK Sp. z o.o. dotyczącej sprzedaży Miastu: 1287 parkometrów wraz z systemem zarządzającym pracą systemu poboru opłat za parkowanie, oznakowania pionowego SPPN, kompletnych biur obsługi klienta (kioski) wraz z wyposażeniem oraz wyposażenia służb kontrolnych,

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie (wydatkowano 13.126.328 zł, wykonanie finansowe – 99,4 %) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakup zestawu sprzętowo transportowego do wymiany nawierzchni bitumicznych metodą frezowania (frezarka, rozściełacz walce stalowe – szt. 2, skrapiarka, miniładowarka, przyczepa cysterna do wody, samochód dostawczy do przewozu pracowników, przyczepa strzała, samochody samowyładowcze – szt. 4) oraz inny sprzęt transportowo-budowlany (m. in.: frezarka do asfaltu, walce stalowe, koparko-ładowarka z młotem hydraulicznym, samochód furgon – pogotowie drogowe, samochody skrzyniowe z wywrotem i żurawiem hydraulicznym, samochody skrzyniowe z platformą załadowczą, samochody z podnośnikiem koszowym, samochody osobowo-ciężarowe, samochody skrzyniowe, ciągnik siodłowy, naczepa niskopodwoziowa 3 osiowa, przyczepa do transportu frezarki, naczepa wywrotka, przyczepy do transportu sprzętu drogowego, malowarka do oznakowania poziomego, sprzęt warsztatowy oraz sprzęt biurowy - zestawy komputerowe, kserokopiarki, oprogramowanie podstawowe).

Niskie wykonanie niektórych inwestycji w 2005 roku było spowodowane m. in.: Modernizacja Ronda Starzyńskiego (przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia przetargu spowodowaną protestami jednego z wykonawców), Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej (po protestach unieważnieniem przetargu na wybór wykonawcy robót w listopadzie 2005 r.), Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego (wykonaniem tylko dokumentacji projektowej), Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. Młynarska - granica miasta, Budowa  ul. Wołoskiej na odc. Rostafińskich – Cybernetyki, Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową odcinka chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska (brakiem  realizacji robót budowlanych z uwagi na małe zaangażowanie wykonawcy), Budowa ul. Sobieskiego od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej – bis (unieważnieniem pierwszego przetargu, zmianą zakresu rzeczowego, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy prac projektowych w drugim przetargu nastąpiło w listopadzie 2005 r., umowę zawarto w styczniu 2006 r.).

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.470.000 zł. Wydatkowane środki finansowe w kwocie 125.708 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji pomieszczeń dla potrzeb centrum informacji turystycznej w ramach zadania pn. „Uruchomienie systemu informacji i promocji internetowej Warszawa – Trakt Królewski” oraz na zakup sprzętu biurowego dla potrzeb Stołecznego Biura Informacji                       i Promocji Turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 144.091.902 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 54.078.124 zł  (37,5 %  planu).

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie finansowo – rzeczowym należą następujące inwestycje:

Wykup nieruchomości położonych w korytarzu trasy NS na odcinku węzeł MPL – węzeł Marynarska  (wydatkowano  25.439.798  zł, wykonanie finansowe – 69,9 %) – sfinansowano wyceny, wyrysy oraz wykup niezbędnych nieruchomości (w tym czynności notarialne).

Nabycie części mieszkalnej budynku przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 od TBS „Bemowo”                Sp. z o.o. (wydatkowano  8.392.836  zł, wykonanie finansowe – 99,9 %) - w ramach zadania         m.st. Warszawa nabyło udział  w ww. nieruchomości,

Nabycie przez m.st. Warszawa praw do nieruchomości przy ul. Królewskiej 6 (wydatkowano  5.257.586  zł, wykonanie finansowe – 100,0%) - w ramach zadania m.st. Warszawa nabyło prawa do nieruchomości przy ul. Królewskiej 6,

Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych                     (wydatkowano  3.565.212 zł, wykonanie finansowe –  27,4 %) - w  ramach tego zadania  m.in. nabyte zostały prawa do nieruchomości pod przewody przesyłowe z przepompowni Żerań do oczyszczalni Czajka oraz w strefie ochronnej oczyszczalni Czajka, pod łącznicę kolejową metra, zostały zaspokojone częściowo roszczenia do działek zajętych pod Trasę Siekierkowską, dokonano wycen gruntów dot. ZUSOK, kanalizacji w ul. Wiśniowej (Wesoła), kanalizacji i wodociągu na terenie osiedla Arbuzowa-bis Rzodkiewki (Wilanów), pod ul. Beethovena (Mokotów),

Wykup nieruchomości pod inwestycje m. st. Warszawy (wydatkowano  2.431.221 zł, wykonanie finansowe –     30,1 %) - w ramach zadania pozyskano grunty pod Kolektor Wilanowski, nabyto nieruchomości przeznaczone pod budowę Al. Chwały, nabyto udziały w nieruchomości przeznaczonej pod Park Kombatanta, wykonano operaty szacunkowe dla działek wydzielonych  pod drogi  publiczne w obszarze ulic: Al. Wilanowska - Przyczółkowa - przedłużenie 
ul. Płaskowickiej – ul. Zdrowa. Nie zrealizowano nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Nowoprojektowanej Zachodniej, nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Nowo-Trockiej, nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Poligonowej na 
odc. od ul. Kwarcianej do ul. Kompasowej – z powodu braku porozumienia z właścicielami,

Montaż i rozruch systemu ostrzegawczego budynku Pałacu Kultury i Nauki - (wydatkowano 2.338.245 zł, wykonanie finansowe – 93,5 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; wykonany został montaż i rozruch dźwiękowego systemu ostrzegawczego obejmujący swoim zasięgiem część wysokościową budynku (montaż okablowania, głośników, wzmacniaczy, pulpitów obsługi, integracja z systemem sygnalizacji alarmu pożarowego); wykonana modernizacja poprawiła bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w Pałacu Kultury i Nauki,

System zabezpieczeń budynku PKiN i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa (wydatkowano 2.319.033 zł, wykonanie finansowe –          99,2 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; zmodernizowano system sygnalizacji alarmu pożarowego poprzez montaż i rozruch systemu zabezpieczeń budynku PKiN i Sali Kongresowej, zakupiono 4 urządzenia RTG do prześwietlania bagażu i bramek detekcyjnych,

Modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. (wydatkowano 662.588 zł, wykonanie finansowe – 44,5 %) – wykonano prace projektowe przebudowy obiektu obejmujące warunki ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych; uzyskano zmianę decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy nakazującej przystosowanie/przebudowę dróg komunikacyjnych, dróg ewakuacji, klatek schodowych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w sprawie terminu realizacji tych zaleceń – nowy termin realizacji do dnia 31.12.2006 roku; część prac sfinansowano w 2006 r.,

Budowa Pałacu Saskiego (wydatkowano 49.898 zł, wykonanie finansowe – 99,8 %) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy, który obejmował opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Pałacu Saskiego oraz opracowanie kosztorysu wstępnego. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji i roboty budowlane. Termin rozstrzygnięcia został przesunięty do dnia 10.04.2006 r. z uwagi na odkrycie archiwalnej dokumentacji z lat 1933-1935, dotyczącej przebudowy Pałacu Saskiego na Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Ze względu na konieczność dwukrotnego unieważnienia przetargu nie zrealizowano zaplanowanego na 2005 r. zakresu zadania pn.  „Adaptacja zespołu budynków hotelowych przy ul. Szegedyńskiej  13 A na cele mieszkaniowe”.  W grudniu 2005 r. przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, które  rozstrzygnięto na początku 2006 roku.  W lutym br. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą.

Do zadań, które w 2005 r. nie zostały zrealizowane zaliczyć należy: Nabycie części nieruchomości  przy ul. Mokotowskiej 13 zajmowanej przez Teatr Współczesny, Nabycie praw do obiektu zajmowanego przez Teatr Muzyczny Roma (zadanie wprowadzone do budżetu w listopadzie 2005 r. - sprawa nabycia  została zawieszona), Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego Kina W-Z z przeznaczeniem na siedzibę dla Orkiestry Sinfonia Varsovia (przeprowadzone rokowania nie przyniosły porozumienia z podmiotem zbywającym nieruchomość), Wykup nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w obszarze ulic: Al. Wilanowska – Przyczółkowa – przedłużenie                            ul. Płaskowickiej – Zdrowa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Z zaplanowanych 3.320.500 zł wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.795.049 zł

(54,1 % planu).

W celu doposażenia bazy informatycznej jednostek miejskich takich jak: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie, wymieniono wyeksploatowane centrale telefoniczne i zakupiono sprzęt biurowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 27.560.414 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 14.895.612 zł  (54,1 % planu).

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie finansowo – rzeczowym należą:

Budowa elektronicznego archiwum powojennych akt stanu cywilnego wraz z systemem obsługi akt na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (wydatkowano 347.358 zł, wykonanie finansowe – 90,5 %) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; zakupione zostały licencje oprogramowania do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Uzyskane efekty rzeczowe to: ujednolicenie i standaryzacja baz danych akt stanu cywilnego w skali Miasta, umożliwienie obsługi mieszkańców w każdym USC, niezależnie od miejsca zamieszkania, obniżenie kosztów funkcjonowania USC oraz udostępnienie baz danych USC dla delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności),

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla m.st. Warszawy (wydatkowano 1.353.564 zł, wykonanie finansowe - 71,2 %) - zrealizowane zakupy umożliwiły ujednolicenie                                     i zaktualizowanie posiadanych przez Urząd narzędzi do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej GIS. Zakupy narzędzi w wersjach sieciowych z możliwością rozszerzenia do nowych wersji pozwalają na lepsze zarządzanie licencjami i instalowanie oprogramowania w dowolnej jednostce urzędu na dowolnym stanowisku komputerowym,

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy (wydatkowano 1.347.031 zł, wykonanie finansowe – 86,8 %) - zakupiono m.in. 3 samochody dostawcze, 24 kserokopiarki, 2 drukarko-kopiarki, 7 klimatyzatorów, centralę telefoniczną, regały archiwalne,

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (wydatkowano 10.327.853 zł, wykonanie finansowe –  87,8 %) - zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy dla Urzędu oraz dla delegatur              w poszczególnych dzielnicach, drukarki, plotery, serwery oraz niezbędne programy komputerowe,

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Laboratorium Chemicznego (wydatkowano 236.276 zł, wykonanie finansowe – 94,6 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; zakupiono aparat do oznaczania ogólnego węgla organicznego, młynek wysokoobrotowy do mielenia prób stałych oraz sprzęt komputerowy.

Do zadań, które w 2005 r. nie zostały zrealizowane zaliczyć należy: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych i instalacji hydrantów p.poż. w budynkach Urzędu m. st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4 i ul. Canaletta 2 (unieważnienie postępowania przetargowego), Komputerowy System Planowania i Monitoringu Finansowego, Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu m. st. Warszawy (przesunięcie procedur przetargowych) i Prace modernizacyjne w Miejskim Laboratorium Chemicznym (nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę, finansowanie zadania w 2006 r.).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację inwestycji zarezerwowano środki finansowe w kwocie 28.167.728 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 21.154.232 zł  (75,1 %  planu).

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie finansowo – rzeczowym należą następujące inwestycje:

Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy (wydatkowano 6.731.229 zł, wykonanie finansowe – 96,4 %) – sfinansowano dostawę m.in. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu terenowym ze zbiornikiem wody o poj. 5.000 l i pompą dwuzakresową, średniego samochodu ratownictwa technicznego oraz ratownictwa wysokościowego, kontenerów do transportu wody gaśniczej lub pitnej wraz z nośnikiem kontenerowym przeznaczonym do transportu kontenerów wielozadaniowych do różnych działań ratowniczych, skokochronów ratowniczych, pomp szlamowych, agregatów oddymiających, zestawu sprężarkowego do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, średnich zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa drogowego z osprzętem uzupełniającym, trzech zestawów poduszek hydraulicznych niskiego podnoszenia,

Budowa strażnicy straży pożarnej na terenie Dzielnicy Ursynów (przy ul. Płaskowickiej 40) - (wydatkowano 1.832.992 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy (budynek główny - roboty ogólnobudowlane, hala garażowa - roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne branży elektrycznej, roboty instalacyjne branży elektrycznej), roboty ogólnobudowlane na zewnątrz obiektu, roboty ogólnobudowlane na parkingu (wykonanie płyty boiska sportowego), instalacja ciepła technologicznego, ogrodzenie dodatkowo przejętej działki. Ponadto, sfinansowano zakup niezbędnego pierwszego wyposażenia kwatermistrzowskiego,

System szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego (wydatkowano 5.590.000 zł, wykonanie finansowe –  100,0 % )– zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; zakupiono urządzenia do 52 punktów kamerowych, urządzenia radiowe oraz licencje na oprogramowanie zarządzające systemem,

System wspomagania dowodzenia dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy (wydatkowano 2.304.975zł, wykonanie finansowe – 92,6 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy (sfinansowano zakup oprogramowania, dostawę sprzętu i wyposażenia oraz przystosowanie pomieszczeń),

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy (wydatkowano 3.057.811 zł, wykonanie finansowe – 99,5 %) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; sfinansowano m.in. dostawę samochodów, dostęp do baz danych WEP, PESEL, serwer bazy danych dla kadr i płac, zestawy komputerowe, dwa kserografy, terminal kodów kreskowych,

Do zadań, które w 2005 r. nie zostały zrealizowane zaliczyć należy: Budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (wykonawca nie ukończył prac              w terminie przewidzianym umową, prace zostały odebrane i sfinansowane w 2006 r.),  Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego (ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń wykonawca nie wykonał planowanego w 2005 r. zakresu robót; uzyskano 90% dokumentacji technicznej i formalno – prawnej dla dzielnic Mokotów, Usynów, Wilanów i Ochota; zaawansowano wykonanie dokumentacji dla pozostałych 9 dzielnic: tj. Śródmieście, Wola, Żoliborz, Praga Północ, Praga Południe, Bemowo, Bielany, Białołęka, Targówek; ułożono 11 km rur i 5 km kabla światłowodowego w tunelu metra i 500 m rur w kanalizacji MPWiK -finansowanie w 2006 r.).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa inwestycyjna w kwocie 22.134.689 zł w trakcie 2005 r. roku została wykorzystana w 73,0 %  (16.150.205 zł).

Środki z rezerwy sukcesywnie przeznaczano na finansowanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich, na dotacje na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez dzielnice.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej na zadania ogólnomiejskie kwoty 216.400 zł wydatkowano środki finansowe           w wysokości 196.211 zł (90,7 % planu).

Sfinansowano zakupy dla potrzeb szkół specjalnych tj. Gimnazjum Specjalnego nr 150 przy             ul. Starej 4, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 przy ul. Tarchomińskiej 4, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 przy ul. Karolkowej 56 (m.in. sprzęt informatyczny, piec do wypalania ceramiki) oraz dla potrzeb Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy (m.in.: sprzęt informatyczny, wielofunkcyjną kserokopiarkę). Ponadto, rozpoczęto finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, instalacja i wdrażanie systemu informatycznego do zarządzania strukturą oświaty warszawskiej” (planowany termin zakończenia zadania w 2006 r.).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych 319.000 zł wydatkowano środki finansowe w wysokości 298.266 zł (93,5 %   planu).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych wyłącznie przez Izbę Wytrzeźwień m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy wydatków obejmował dostosowanie budynku placówki do wymogów p.poż., budowę systemu wewnętrznej wentylacji nawiewowo- wywiewnej w pomieszczeniach budynku oraz zakupy inwestycyjne.

Środki na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi dla szpitali ogólnych i zakładów lecznictwa otwartego zostały zabezpieczone głównie w ramach załącznika Dotacje na inwestycje.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 12.335.393 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 10.763.333 zł  (87,3 %  planu).

W zakresie inwestycji realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze (domy dziecka) finansowano głównie inwestycje modernizacyjne, w tym m.in. modernizację instalacji wentylacji w Domu Dziecka nr 11, modernizację instalacji elektrycznych w Domu Dziecka nr 5   i Domu Dziecka nr 12, modernizację pomieszczeń dla grup wychowawczych w Domu Dziecka    nr 1, budowę ogrodzeń terenu Domu Dziecka nr 11 oraz Pogotowia Opiekuńczego nr 1 oraz               I etap prac związanych z budową rodzinnych domów dziecka. W 2005 r. sfinansowano m.in. zakup samochodów osobowo – dostawczych, urządzeń gastronomicznych i pralniczych, a także sprzętu komputerowego dla potrzeb tych jednostek.

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie rzeczowo – finansowym należą:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w budynku A Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej (wydatkowano 568.546 zł, wykonanie finansowe 99,7 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; wykonano zewnętrzną izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych budynku A. Prace obejmowały m.in.: renowację murów fundamentowych, odgrzybianie ścian, wykonanie tynków renowacyjnych, hydroizolację oraz malowanie ścian; wymieniono również wewnętrzne tynki ścian piwnicznych  oraz okładziny ścian,

- Budowa ogrodzenia terenu i utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Dziecka            nr 11 przy ul. Bohaterów (wydatkowano 269.988 zł, wykonanie finansowe 98,9 %) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; wykonano 400 mb ogrodzenia, 2 bramy wjazdowe, 4 furtki. utwardzono ok. 900 m2 ciągów komunikacyjnych, w tym m.in. dojazd do posesji, chodniki, parkingi; wykonanie nowego ogrodzenia oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych wpłynęło na poprawę estetyki placówki oraz na poprawę funkcjonalności terenu,

- Budowa rodzinnych domów dziecka, w tym a – budowa rodzinnego domu dziecka na terenie dzielnicy Ursus, b- budowa rodzinnego domu dziecka na terenie dzielnicy Wesoła, c budowa rodzinnych domów dziecka – prace przygotowawcze (wydatkowano 511.334 zł, wykonanie finansowe 26,7 %) - ramach podzadań „a” i „b” wykonano m.in. ogrodzenie, przyłącza zewnętrzne (gazowe, energetyczne, wodno – kanalizacyjne) oraz ca` 35,0 % robót budowlano - instalacyjnych związanych z budową domu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 216m2.                 W związku z tym, że Wykonawca domu nie wywiązał się z umownego terminu zakończenia prac, realizację pozostałego zakresu robót budowlano – instalacyjnych, a także wyposażenie domów i prace związane z zagospodarowaniem terenu przesunięto na rok 2006. W ramach podzadania „c” wykonywano dokumentację projektowo – kosztorysową dla 5 rodzinnych domów dziecka (2 na terenie dzielnicy Białołęka, 2 na terenie dzielnicy Bemowo oraz 1 na terenie dzielnicy Praga – Południe). Ze względu na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych dokumentów formalnych, w 2005 r. zrealizowano jedynie 25,0% zakresu rzeczowego.

W zakresie inwestycji realizowanych przez domy pomocy społecznej finansowano                            w szczególności modernizacje mające na celu podniesienie standardu usług oferowanych przez placówki. Do takich zadań należą m.in.: modernizacja pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” i „Na Przedwiośniu”, modernizacja pomieszczeń łazienkowych             w Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta, „Pod Brzozami” i „Syrena”, dostosowanie do wymogów ppoż. w Domu Pomocy Społecznej „Syrena”, „Dla Kombatantów” oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej, rozbudowa istniejących lub dobudowa nowych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”, „Na Przedwiośniu”, jak również zadania związane z likwidacją barier architektonicznych, mających na celu ułatwienie korzystania ze wszystkich dostępnych pomieszczeń domów pomocy społecznej pensjonariuszom niepełnosprawnym. W 2005 r. sfinansowano m.in. zakup pralnico-wirówki, prasowalnice, komplety mebli gastronomicznych,  piece konwencyjno-parowe, a także zestawy komputerowe.

Do zadań  o największym zakresie rzeczowo – finansowym należą:

Dobudowa windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego (wydatkowano – 340.367 zł, wykonanie finansowe – 99,8 %) - w ramach ww. zadania wykonano dobudowę windy zewnętrznej oraz prace dodatkowe w zakresie instalacji elektrycznej. Uzyskany efekt rzeczowy pozwoli na przewożenie chorych mieszkańców leżących na łóżkach szpitalnych oraz poruszających się na wózkach rehabilitacyjnych,

Przebudowa patio i hollu w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego - (wydatkowano – 718. 367 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) uzyskany efekt rzeczowy pozwoli na uzyskanie dodatkowego pomieszczenia na organizowanie zajęć terapeutycznych oraz kulturalnych,

Modernizacja zespołu pomieszczeń kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy                    ul. Korotyńskiego (wydatkowano – 343.727 zł, wykonanie finansowe – 99,8 %) - modernizacja pomieszczeń kuchennych pozwoliła na usprawnienie przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz dostosowanie pomieszczenia do obecnie obowiązujących standardów jak i zaleceń SANEPID-u,

Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w budynku Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie (wydatkowano – 658.194 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) - uzyskany efekt rzeczowy usprawnił w znacznym stopniu przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy, podniósł poziom świadczonych usług oraz pozwolił spełnić wymogi SANEPID-u,

Dobudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń łazienkowych w Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów (wydatkowano – 634.654 zł, wykonanie finansowe –

100,0 %) - zrealizowany zakres rzeczowy w postaci jedenastu nowych pomieszczeń łazienkowych z prysznicami, ośmiu pomieszczeń łazienkowych z umywalkami, dwóch pomieszczeń łazienkowych wyposażonych w wanny podnoszone i specjalistyczne wózki do transportu i mycia osób leżących, dwóch łazienek z wannami i kabinami natryskowymi, dwóch kącików kuchennych oraz powiększonego pomieszczenia rehabilitacyjnego,

Rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia łazienkowe oraz pokoje dziennego pobytu dla osób psychicznie chorych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tułowickiej (wydatkowano – 822.444 zł, wykonanie finansowe – 97,9 %) - w ramach zadania inwestycyjnego wykonano               I etap robót budowlanych. Dalsza realizacja zdania zostanie zakończona w 2006 roku. Wykonanie inwestycji zapewni odpowiednie standardy obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie zaspakajania potrzeb bytowych dla pensjonariuszy domu pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 2.808.483 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2.185.653 zł  (77,8 % planu).

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie finansowo – rzeczowym należą następujące inwestycje:

Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy - prace przygotowawcze (wydatkowano 109.316 zł, wykonanie finansowe – 99,4 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie robót modernizacyjnych           w pięciu placówkach (modernizacja ogrodzenia oraz wymiana tablic elektrycznych w żłobku nr 10, modernizacja budynku przy ul. Wiktorskiej, modernizacja pomieszczeń żłobka nr 9 oraz adaptacja pomieszczeń zajmowanych przez OPS -y na potrzeby żłobków nr 1 i nr 2). Wykonana dokumentacja umożliwi realizację prac modernizacyjnych w 2006 r.,

Rozbudowa budynku Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b (wydatkowano 1.241.338 zł, wykonanie finansowe – 86,8 %) - wybudowano nowy budynek połączony                     z istniejącym budynkiem wspólną windą i klatką schodową. Wykonano modernizację przyłącza energetycznego. Rozbudowa dotychczasowej siedziby Urzędu Pracy wpłynie na jakość obsługi bezrobotnych.

Ponadto, w przedmiotowym dziale sfinansowano wydatki związane z realizacją zakupów inwestycyjnych dla potrzeb statutowej działalności Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (m.in. sprzęt do pracy z dziećmi (m.in. sprzęt do integracji sensorycznej, sprzęt do pracy metodą Montessori), wymieniono w kilku placówkach wyposażenie kuchni i pralni (m.in. szafy chłodnicze, zmywarki, pralnico – wirówki, prasownice oraz suszarki) oraz doposażono placówki w sprzęt komputerowy i biurowy. Zakup sprzętu dydaktycznego umożliwi prowadzenie nowoczesnych zajęć mających wpływ na wszechstronny rozwój dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 4.677.602 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4.200.029 zł  (89,8 % planu).

W  ramach wydatkowanych środków finansowano m.in.: Budowę dwóch boisk w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego "AGRYKOLA"(wydatkowano 1.910.891 zł, wykonanie finansowe – 98,0 % - zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z planem; wybudowano boisko do mini piłki nożnej oraz wielofunkcyjne boisko sportowe wraz                              z odwodnieniem i oświetleniem), Modernizację obiektu sportowego Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "AGRYKOLA" (wydatkowano 508.106  zł, wykonanie finansowe –  82,40% - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokumentację  i ekspertyzę bieżni lekkoatletycznej, a także wybudowano wiatę śmietnikową, place manewrowe oraz poszerzono drogi dojazdowe; wybudowano również instalację wodociągową dla potrzeb obiektu sportowego), Rozbudowę budynku hotelowego E wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, windą osobową oraz awaryjną klatką schodową w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Syrena” w Mielnie (wydatkowano 990.680 zł, wykonanie finansowe – 99,9% – rozbudowano budynek hotelowy E - wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczne).

- Ponadto, sfinansowano wydatki związane z realizacją zakupów dla potrzeb specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, burs szkolnych,  młodzieżowych ośrodków szkolno - wychowawczych i specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

- Dział 900 - Gospodarka komunalną i ochrona środowiska

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 21.122.490 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 20.224.580 zł  (95,8 % planu).

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie finansowo – rzeczowym należą następujące inwestycje:

Budowa Oczyszczalni Ścieków Południe (wydatkowano 11.569.488 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) - w czerwcu 2005 r. rozpoczął się rozruch mechaniczny: obiektów oczyszczania mechanicznego ścieków, osadnika wstępnego, pompowni ścieków oczyszczonych i sieci łączących te obiekty. W sierpniu 2005 r. rozpoczęła  się 72 godzinna próba na ”wodę” tych obiektów. Trwa rozruch technologiczny obiektów gospodarki  ściekowej. Rozruch obiektów gospodarki osadowej rozpocznie się na początku kwietnia 2006 r.,

Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (wydatkowano 6.873.204 zł, wykonanie finansowe – 99,9 %,) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy, zadanie było podzielone na dwa etapy. Wykonano wszystkie niezbędne prace umożliwiające oddanie schroniska tymczasowego do użytkowania, w tym m.in. ogrodzenie terenu, roboty drogowe, instalacje elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną, zespół wybiegów dla psów. W zakresie schroniska docelowego wykonano uzbrojenie terenu, częściowo bądź w całości obiekty kubaturowe, sieci wodociągowe, przyłącza wodociągowe, sieć cieplną, przyłącza cieplne, prace zasadnicze w budynku administracyjnym z kotłownią, rozdzielnię główną, budynek warsztatowo-gospodarczy oraz kuchnię z zapleczem socjalnym, drogi i chodniki, urządzenie zieleni.

Ponadto, sfinansowano wydatki związane z realizacją zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (wykonano rezerwową nitkę monitoringu spalin oraz sfinansowano zakup programów narzędziowych sterowników wraz z koniecznymi licencjami, chwytaka elektrohydraulicznego, kserokopiarki), Zarządu Oczyszczania Miasta (m.in. samochody osobowe, samochód typu mikrobus, kserokopiarka                z osprzętem, cyfrowa centrala telefoniczna) oraz dla potrzeb Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (sfinansowano zakup lasera chirurgicznego, 2 analizatorów weterynaryjnych, elektronicznego systemu identyfikacyjnego dla zwierząt, samochodu specjalistycznego dla pogotowia weterynaryjnego).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 38.408.500 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 30.681.119 zł  (79,9 % planu).

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie finansowo – rzeczowym należą następujące inwestycje:

Budowa Muzeum Powstania Warszawskiego (wydatkowano 27.741.372 zł, wykonanie finansowe – 98,9 %) – w ramach realizacji I etapu prac wykonano: w budynku A - pełny zakres robót budowlanych z wykończeniem i instalacjami wszystkich branż - obiekt przekazano do użytkowania, w budynku B - roboty wykończeniowe w kaplicy, wieża widokowa - obiekt przekazano do użytkowania, w budynku D (centrum monitorowania) – prace budowlane  - obiekt przekazano do użytkowania, Mur Pamięci, wykonano urządzenie terenu.  W ramach realizacji II etapu prac wykonano: w budynku B – zakończono roboty stanu surowego, stację trafo                         z przekazaniem jej do użytkowania, 95% instalacji wszystkich branż w budynku C – cały zakres przebudowy budynku, w tym: m.in. roboty budowlane, instalacyjne wszystkich branż,                        w budynku E - wszystkie prace wykończeniowe wewnątrz obiektu, łącznie z rewaloryzacją dachu i elewacji budowy, w hali kotłów B została zrealizowana rewaloryzacja zabytkowego kotła                   z jednoczesnym przekazaniem go Konserwatorowi Zabytków, wykonano urządzenie terenu - drogi, chodniki, bramy wjazdowe i ewakuacyjne. W wyniku modernizacji i nadbudowy budynku C uzyskano dodatkowe pomieszczenia biurowe i socjalne. Zakupiono niezbędne wyposażenie           m.in. meble biurowe, meble do kaplicy oraz eksponaty muzealne m.in. rzeźby, rysunki, fotografie, kolekcje obrazów,

Budowa Centrum Nauki Kopernik (wydatkowano 755.941 zł, wykonanie finansowe 70,8 %) –przygotowano i przeprowadzono konkurs na koncepcję architektoniczną Centrum. W ramach przygotowania inwestycji, sfinansowano opracowania mające na celu określenie ewentualnych skutków inwestycji w odniesieniu do siedlisk ptaków w obszarze specjalnej ochrony ptaków „Dolina środkowej Wisły” w systemie „Natura 2000”, wykonano kopie dokumentacji geologiczno-inżynieryjskiej tunelu Wisłostrady oraz dokumentację geotechniczną określającą warunki posadowienia centrum. Zakupiono m.in. samochód dostawczy i elementy wystawy objazdowej.

Niskie wykonanie niektórych inwestycji było spowodowane m. in.: Projekt Rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia (zadanie nie mogło być zrealizowane zgodnie z planem ze względu na protest jednej z firm uczestniczących w przetargu na wybór wykonawcy robót, rozstrzygnięcie sadowe zapadło w listopadzie 2005 r.), Budowę Pomnika Pamięci Ludności Woli Wymordowanej w Czasie Powstania 1944 r. (wykonano dokumentację projektową i przetargową zagospodarowania terenu wokół pomnika;  wybrany w drodze przetargu wykonawca odmówił podpisania umowy)  oraz Budowa Pomnika KL Warschau (nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na negatywną opinię Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 4.736.435 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4.705.864 zł  (99,4 % planu).

Największym pod względem finansowym i rzeczowym zadaniem z tego działu była Adaptacja budynku d. kuchni dla zwierząt na obiekt hodowlany w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (wydatkowano 3.243.748 zł, wykonanie finansowe – 99,6 %) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; uzyskano następujące efekty rzeczowe: budynek inwentarski przeznaczony na hodowlę zwierząt i wolierę osłaniającą wybieg dla zwierząt, salę wystawową,  laboratorium z zapleczem socjalnym, drogi dojazdowe i chodniki.

Ponadto, w 2005 r. zrealizowano i sfinansowano m.in. takie zadania jak: modernizacja instalacji uzdatniania wody w basenie w pomieszczeniu dla nosorożców w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym,  opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla:  obiektu dla małp człekokształtnych, obiektu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim,                      woliery dla orłanów,  boksu dla żyraf oraz niezbędne zakupy dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań zarezerwowano środki finansowe w kwocie 26.716.000 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 15.040.404 zł  (56,3 % planu).

Do zadań o zrealizowanym największym zakresie finansowo – rzeczowym należą następujące inwestycje:

Zmiana technologii mrożenia toru lodowego w Ośrodku Toru Łyżwiarskiego „STEGNY” (wydatkowano – 7.429.300 zł, wykonanie finansowe – 85,9 %) - wykonano roboty budowlano-instalacyjne związane z budową dwóch lodowisk wewnątrz obiektu, przejścia podziemnego pod lodowiskami, a także roboty związane ze zmianą technologii mrożenia polegającą na rezygnacji       z wykorzystania amoniaku, a użyciu glikolu. Ze zmianą technologii mrożenia związana była również wymiana wszystkich urządzeń służących do zmrażania powierzchni lodowej. Zakres rzeczowo-finansowy zadania nie został w pełni zrealizowany na skutek niedogodnych warunków atmosferycznych,

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parku Kultury w Powsinie (wydatkowano 1.093.849 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2005 w wysokości 189.451 zł,  wykonanie finansowe – 99,4 %) – inwestycja obejmowała budowę i modernizację 10 boisk sportowych, oświetlenie terenu, trybunę, pole do mini golfa, 2 stoły betonowe do tenisa stołowego, ściankę wspinaczkową oraz nowy budynek amfiteatru i modernizację widowni na 900 miejsc siedzących,

Modernizacja i podgrzewanie płyty boiska piłkarskiego na stadionie Polonii przy                              ul. Konwiktorskiej 6 (wydatkowano 1.600.000 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) - w ramach przygotowania inwestycji wykonano: programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentację budowlano-wykonawczą i specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. W ramach realizacji I etapu prac wykonano: prace przygotowawcze na płycie boiska do ułożenia instalacji technologicznych tj. system drenażowy rury, instalacja podgrzewania płyty boiska – rury stalowe, rury grzewcze; rury nawadniające; zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą,  zadanie zakończono w 2006 r.,

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji „Solec”  przy ul. Solec 71 – prace przygotowawcze (wydatkowano – 448.876 zł, wykonanie finansowe – 88,9 %) - zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, ekspertyzy dotyczące podniesienia hali oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej; inwestycja jest kontynuowana w 2006 r.,

Budowa dwóch boisk do piłki plażowej wraz z wyposażeniem dla Ośrodka Moczydło (wydatkowano – 241.888 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) - zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy; zbudowano dwa boiska o wymiarach 31m x 26 m oraz zmodernizowano dwa stare, zainstalowano trybuny na 84 miejsca oraz barierki boczne. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m.in. zestaw nagłośnieniowy, ruchome trybuny, stoiska sędziowskie, dwie kosiarki do trawy, a także siatki  i piłki. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoliła na zorganizowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Do inwestycji, które w 2005 r. zostały nisko wykonane zaliczyć należy takie zadania jak: Budowa nowego stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej - prace przygotowawcze (pierwszy przetarg na wybór  firmy, która zaprojektuje  i wybuduje stadion, a potem będzie nim zarządzać został unieważniony w czerwcu 2005 r.; kolejne postepowanie ma zostać rozstrzygnięte w czerwcu br.), Przekrycie trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynek biurowo – socjalny w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 (wykonano projekt wykonawczy, procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych została unieważniona), Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej - prace przygotowawcze (prace nad wyborem lokalizacji inwestycji) oraz Kompleksowa koncepcja zagospodarowania terenów Klubu Sportowego „Orzeł” – zakończenie modernizacji (opracowano kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów Klubu Sportowego Orzeł; wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zaoferował cenę niższą od planowanej).

Ponadto, sfinansowano zakupy dla potrzeb Parku Kultury w Powsinie (zakupiono przenośny zestaw nagłośnieniowy, wielofunkcyjny traktorek ogrodowy dla potrzeb utrzymania terenów), Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. sprzęt dla Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - sztangi, maty do judo, ring bokserski, sprzęt do konserwacji kortów, tablice wyników) oraz dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku WISŁA.

Szczegółowe informacje o wykonaniu finansowym  zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miasta stołecznego Warszawy w 2005 roku w podziale na poszczególne inwestycje, zostały zaprezentowane w załączniku nr 12.

Dotacje na inwestycje

W budżecie m.st. Warszawy na 2005 r. na dotacje przeznaczone na inwestycje rzeczowe podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia oraz kultury zaplanowano środki w łącznej wysokości 63.747.341 zł. W planie dotacji inwestycyjnych m.st. Warszawy ostatecznie uwzględniono 117 tytułów.

Wykonanie finansowe dotacji na inwestycje w 2005 r. wyniosło 61.927.484 zł, co stanowi 97,2 % planu. Wykonanie rzeczowe inwestycji finansowanych w 2005 r. w ramach dotacji                 z budżetu m.st. Warszawy ukształtowało się na poziomie bliskim 100,0  %.

Strukturę procentową finansowego i rzeczowego wykonania w 2005 r. dotacji na inwestycje przedstawia poniższa tabela:

| Struktura | Wykonanie finansowe |  | Wykonanie rzeczowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość zadań | Struktura | Ilość zadań | Struktura |
| 90% - 100% | 109 | 93,16 | 116 | 99,2 |
| 80% - 90% | 3 | 2,56 | 1 | 0,9 |
| 70% - 80% | 3 | 2,56 | 0 | 0,0 |
| 60% - 70% | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 50% - 60% | 2 | 1,71 | 0 | 0,0 |
| 40% - 50% | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 30% - 40% | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 20% - 30% | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 10% - 20% | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 10% - 0% | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Razem | 117 | 100% | 117 | 100,0% |

Na dotacje inwestycyjne w sferze ochrony zdrowia zarezerwowano środki finansowe 
w kwocie 55.246.800 zł, w tym dla:

- szpitali ogólnych		                		                             		 - 40.382.733 zł

- zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych	          	-       773.936 zł

- jednostek lecznictwa ambulatoryjnego                                   	        		-  13.490.131 zł

- jednostek przeciwdziałających alkoholizmowi                               		-       600.000 zł

W 2005 r. wykonanie dotacji inwestycyjnych w omawianym zakresie wyniosło łącznie 55.019.901 zł, co stanowi 99,6 % planu. Największe środki (40.264.329 zł – 99,7 % planu) zostały wydatkowane na dotacje dla szpitali ogólnych na finansowanie inwestycji modernizacyjnych (w tym także przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje). Dotacje inwestycyjne dla jednostek lecznictwa ambulatoryjnego wyniosły w ubiegłym roku 13.402.471 zł (99,4 % planu), dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i pięlęgnacyjno-opiekuńczych dotacje wyniosły w 2005 r. 772.902 zł (99,9 % planu), dla jednostek przeciwdziałających alkoholizmowi – 580.199 zł (96,7 % planu).

Do inwestycji o największym zakresie rzeczowo – finansowym dotowanych w 2005 r. należą w szczególności:

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Bielańskim (wydatkowano 2.184.874 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) - zmodernizowano pomieszczenia na I piętrze budynku C szpitala (8 sal chorych na 20 łóżek z węzłami sanitarnymi), wykonano nadbudowę              I kondygnacji na budynku Oddziału Psychiatrii z przeznaczeniem na Oddział Ginekologiczny.      W dobudowanej części zlokalizowano ginekologiczną salę zabiegową, salę wzmożonego nadzoru, salę zabiegową septyczną i aseptyczną. Wykonana modernizacja poprawiła warunki sanitarne panujące na Oddziale oraz dostosowała pomieszczenia do wymagań określonych                                w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zoz-ów. Oddział Ginekologiczno-Położniczy jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

Przebudowa Izby Przyjęć wraz z podjazdem dla karetek w Szpitalu Czerniakowskim (wydatkowano 1.883.160 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) - zmodernizowano pomieszczenia istniejącej Izby Przyjęć o powierzchni oraz dobudowano parterowy pawilon wraz z krytym podjazdem dla dwóch karetek (ambulansów). W przebudowanej Izbie Przyjęć znajdują się wszystkie, wymagane przepisami, pomieszczenia medyczne i socjalne. Nowoczesna Izba Przyjęć pozwala na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych oraz zdecydowanie poprawia warunki przyjęcia pacjentów i pracy personelu,

Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (wydatkowano 3.593.166 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) - zrealizowano I etap robót związanych z rozbudową budynku B Szpitala - wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku, który będzie przeznaczony dla potrzeb oddziału pediatrii, neurologii i epileptologii oraz poradni specjalistycznych. Prace związane z modernizacją i rozbudową Szpitala będą kontynuowane w latach następnych,

Przebudowa Pawilonu nr XI w Szpitalu Wolskim – I etap (wydatkowano 1.501.471 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) – w ramach I etapu prac zaadaptowano część powierzchni użytkowej Pawilonu dla potrzeb apteki szpitalnej. Zrealizowano pełny zakres prac budowlanych, zmodernizowano instalacje sanitarne, elektryczne i wentylacyjne. Pomieszczenia apteki spełniają obecnie wymogi obowiązujących przepisów techniczno-sanitarnych, w tym zalecenia i wymogi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej,

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii (wydatkowano 1.300.000 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) – gruntownie zmodernizowano Oddział Położniczo – Noworodkowy. Wykonano sale pobytowe 2 i 3 osobowe z węzłem sanitarnym dla każdej z sal. Wykonana modernizacja poprawiła warunki sanitarne panujące na Oddziale,

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego (wydatkowano 2.648.103 zł, wykonanie finansowe 99,9 %) - wyposażono Oddział Neurochirurgii w zestawy monitorujące podstawowe funkcje życiowe, respiratory i aparat RTG. Wymieniono na Oddziale Laryngologicznym mikroskop operacyjny oraz zakupiono nowy autoklaw. Doposażono w dodatkowy sprzęt                    i aparaturę Centralny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Kardiologiczny. Wyposażono pododdział udarowy Oddziału Neurologicznego w aparat USG, kardiomonitory i respirator. Zakupiono podstawowe wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólne,

## Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (wydatkowano 3.409.724 zł, wykonanie finansowe 99,2 %) - wymieniono aparaty RTG w Pracowni Radiologicznej, doposażono Blok Operacyjny w nowoczesne urządzenia i narzędzia do operacji artroskopowych, chirurgicznych, urologicznych, ortopedycznych, zakupiono nowoczesne wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, wyposażono w niezbędny sprzęt Oddział Dziennej Rehabilitacji,

- Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego (wydatkowano 4.960.448 zł, wykonanie finansowe 99,9 %) - wymieniono stary lub doposażono w dodatkowy sprzęt medyczny Zakład Radiologii, poradnie specjalistyczne – Poradnia Chorób Sutka i Chirurgii Naczyniowej, Pracownię Histopatologii oraz Elektrofizjologii. Wyposażono w sprzęt i aparaturę medyczną Pracownię Hemodynamiki. Wyposażenie szpitala w nowy sprzęt medyczny zwiększy dostępność m.in. do wykonywania procedur koronografii i kardioplastyki, a także do badań w zakresie elektrofizjologii,

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego (wydatkowano 2.150.248 zł, wykonanie finansowe 99,9 %) – wyposażono Oddział Ginekologii w aparat USG, dla I Oddziału Wewnętrznego zakupiono elektrokardiograf, wymieniono zużyte zestawy laparoskopowe na bloku operacyjnym Chirurgii Ogólnej, wyposażono w sprzęt i urządzenia  Centralną Sterylizatornię, wymieniono przestarzałe, nie spełniające norm aparaty RTG w Zakładzie Radiologii, na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii wymieniono respiratory,

## Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego (wydatkowano 2.813.186 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) - wymieniono sterylizator, wolnostojący zestaw rentgenowski oraz zestaw do operacji laparoskopowych, zakupiono nowoczesny sprzęt dla pionu kardiologicznego szpitala – ultrasonokardiograf, rejestratory do Holtera, zmodernizowano 2 tomografy komputerowe,

Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Mehoffera – dokumentacja techniczna (wydatkowano 624.934 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) – opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową (umożliwiającą etapową realizację inwestycji) budowy nowego parterowego pawilonu na 100 łóżek z częścią zabiegowo – rehabilitacyjną. Wykonanie dokumentacji umożliwi rozpoczęcie robót budowlano – montażowych w 2006 r.,

Przebudowa Przychodni przy ul. Łojewskiej 6 (wydatkowano 629.946 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) – przebudowano pomieszczenia I piętra Przychodni na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej o łącznej powierzchni 263,5 m2. Zmodernizowane pomieszczenia po byłej Poradni Ginekologicznej przeznaczono na salę gimnastyczną oraz dodatkowe działy rehabilitacji: kinezyterapii i leczenia polem magnetycznym. W ramach zadania wybudowano również szyb windowy i zamontowano dźwig. Przebudowa Przychodni umożliwi rozszerzenie świadczonych usług medycznych o usługi rehabilitacyjne,

Przebudowa Przychodni przy ul. Janiszewskiej 15  (wydatkowano 900.000 zł, wykonanie finansowe 100,0 %) - zrealizowano I etap kompleksowej przebudowy Przychodni, której celem jest dostosowanie do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia               i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, w tym przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiększono kubaturę obiektu poprzez podniesienie dachu, wymieniono więźbę dachową, dobudowano zewnętrzną klatkę schodową wraz z szybem windowym. Wymieniono instalację elektryczną, położono instalację teletechniczną. Przebudowano plac utwardzony wewnątrz działki,

- Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Przychodni przy ul. Zamiany 13 (wydatkowano 757.135 zł, wykonanie finansowe 99,6 %) - przebudowano i zmodernizowano pomieszczenia          w budynku przy ul. Zamiany w celu dostosowania ich do potrzeb Poradni Alergologii Dziecięcej, Poradni Logopedycznej dla dzieci wraz z salą do logorytmiki oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wykonano roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, zmodernizowano instalacje wodno – kanalizacyjne, wentylację mechaniczną oraz instalacje elektryczne,

Zakupy inwestycyjne dla SPZOZ Warszawa – Białołęka (wydatkowano 1.279.671 zł, wykonanie finansowe 99,7 %) – zrealizowano zakupy dla nowej Przychodni Zdrowia przy ul. Milenijnej. Wyposażono Poradnię Rehabilitacji, gabinet stomatologiczny, gabinet laryngologiczny. Zakupiono urządzenie do sterylizacji dla poradni „K”. Uzupełniono wyposażenie pracowni RTG o sprzęt do prowadzenia kontroli jakości oraz komputery, zakupiono nowy aparat USG. Doposażono gabinety lekarskie zabiegowe w negatoskopy, lampy bezcieniowe, drobne narzędzia chirurgiczne, aparaty EKG, stoły do przewijania niemowląt,

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zamiany 13 dla potrzeb Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (wydatkowano – 146.075 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) – wykonano roboty budowlane, sanitarne i branży elektrycznej oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia.

Na dotacje inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 8.500.541 zł , w tym dla:

- teatrów dramatycznych i lalkowych    			                 		-    4.610.541 zł

- teatrów muzycznych						      	       	-       300.000 zł

- muzeów					                             	      	       	-    3.590.000 zł

W 2005 r. wykonanie finansowe dotacji na inwestycje realizowane przez samorządowe instytucje kultury  wyniosło łącznie 6.907.583 zł, co stanowi 81,3 % planu.

Do inwestycji o największym zakresie rzeczowo – finansowym dotowanych w 2005 r. należą w szczególności:

Wykonanie klimatyzacji sceny i sali widowiskowej oraz modernizacja instalacji elektrycznej               w Teatrze Guliwer (wydatkowano 694.765 zł, wykonanie finansowe – 98,6 %) – wykonana klimatyzacja obejmowała adaptację istniejących kanałów wentylacyjnych wraz z montażem                 i robotami towarzyszącymi, montaż centrali klimatyzacyjnej z automatyczną regulacją wraz                  z robotami towarzyszącymi, zasilanie elektryczne i sterowanie do nowoprojektowanych urządzeń, wykonano kompleksową modernizację instalacji. Inwestycja została wykonana bez istotnego naruszenia wystroju wnętrz. Podwyższyła standard pomieszczeń dla widzów i aktorów oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe całego obiektu,

Wykonanie dodatkowego systemu przeciwpożarowego w Teatrze Powszechnym (wydatkowano 219.607 zł, wykonanie finansowe – 98,2 %) – wymieniono instalację zasilania w wodę, kanalizacji i wentylacji grawitacyjnej, oświetleniowej i zasilania pomp przeciwpożarowych wraz z przystosowaniem do automatycznego sterowania, zakupiono i dostarczono 2 komplety agregatów pompowych. Modernizacja systemu przeciwpożarowego zapewniła bezpieczeństwo dla widzów i pracowników teatru,

Modernizacja foyer i pomieszczeń łazienkowych w Teatrze Lalka (wydatkowano 168.000 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) – wykonano projekt modernizacji foyer i pomieszczeń sanitarnych oraz kosztorys inwestorski, wymieniono podłogi w holu głównym teatru – 160 m2, przebudowano pomieszczenia w holu teatru (wydzielenie pomieszczeń gospodarczych                        w szatniach), przebudowano i zmodernizowano pomieszczenia sanitarne (wykonanie osobnych toalet dla kobiet i mężczyzn),

Wymiana foteli na parterze widowni Sceny Dużej w Teatrze Ateneum (wydatkowano 200.000 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) – wymieniono fotele (zakupiono 200 nowych foteli teatralnych spełniających normy pożarowe i ergonomiczne) oraz wykładzinę podłogową,

Modernizacja klimatyzacji Sceny 61 i Sceny na Dole wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej w Teatrze Ateneum (wydatkowano 268.000 zł, wykonanie finansowe – 100,0 %) – zmodernizowano centralę dla potrzeb Sceny 61 wyposażając ją w układ chłodzenia; dla Sceny na Dole zamontowano nową centralę, zmodernizowano                        i uzupełniono układ kanałów wentylacyjnych zapewniając tym samym komfort termiczny na widowniach obu scen. Zmodernizowano dwie sale widowiskowe oraz pomieszczenia przyległe.

W ramach środków przewidzianych w budżecie m.st. Warszawy na dotacje inwestycyjne dla teatrów zmodernizowano pomieszczenia łazienkowe dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Teatrze Ateneum, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową               i przetargową modernizacji budynku Teatru Powszechnego oraz sfinansowano zakup niezbędnego sprzętu dla 8 teatrów samorządowych (głównie sprzęt nagłośnieniowy                               i oświetleniowy (2.543.861 zł).

Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego (wydatkowano 1.226.637 zł, wykonanie finansowe – 77,0 %) – zakupiono sprzęt komputerowy, 3 samochody,  w tym do przewozu eksponatów muzealnych, oprogramowanie do katalogowania i zarządzania posiadanymi zbiorami muzealnymi oraz stworzono system udostępniania danych w Internecie, zakupiono niezbędny sprzęt tj. meble i wyposażenie do magazynów, biur, pracowni, sklepiku, biblioteki i czytelni w ramach pierwszego wyposażenia,

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (wydatkowano – 889.287 zł, wykonanie finansowe – 59,3 %) – wykonano dokumentację projektową we wszystkich branżach tj. projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy oraz studium wykonalności umożliwiające wystąpienie                               o dofinansowanie przyszłych prac budowlanych z funduszy europejskich,

Modernizacja dachów kamienic zajmowanych przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy (wydatkowano – 192.548 zł, wykonanie finansowe – 77,0 %) – zmodernizowano pięć dachów kamienic, w tym wykonano wymianę pokrycia z obróbkami blacharskimi, świetlikami oraz zabezpieczeniem preparatami grzybobójczymi i ognioodpornymi drewnianych elementów więźby dachowej, w celu ochrony substancji zabytkowej Muzeum i jego zbiorów przed opadami i ogniem,

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach Muzeum Karykatury przy ul. Koziej 3/5, 11 (wydatkowano – 129.061 zł, wykonanie finansowe – 99,3 %) – wykonana modernizacja instalacji elektrycznej poprawiła zabezpieczenie przeciwpożarowe jak również standard oświetlenia sal ekspozycyjnych i pomieszczeń biurowych Muzeum,

Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Karykatury (wydatkowano – 43.426 zł, wykonanie finansowe – 94,4 %) – zakupiono przede wszystkim sprzęt do monitoringu telewizyjnego, którego instalacja zwiększy bezpieczeństwo ekspozycji i pracy w Muzeum oraz zestaw do prezentacji multimedialnej, który podwyższy jakość przedstawianej ekspozycji.

Ponadto, w ramach dotacji sfinansowano zakup samochodu do transportu eksponatów dla potrzeb Muzeum Historycznego.

Szczegółowe informacje o wykonaniu finansowym w 2005 roku dotacji na inwestycje, zostały zaprezentowane w załączniku nr 12.

# Zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice

Łączna wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice w 2005 roku została ustalona przez Radę m.st. Warszawy na sesji w dniu 10 lutego 2005 roku na kwotę 401.655.808 zł. W wyniku uchwalonych zmian do budżetu, w trakcie roku sprawozdawczego, kwota wydatków na koniec roku osiągnęła poziom 438.236.237 zł. Wydatki te zostały zarezerwowane na sfinansowanie 1050 tytułów inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost wartościowy o 38,2% i ilościowy o 17,7%.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 354.794.751 zł ( w tym kwota środków, które nie wygasają z upływem roku 2005 - 16.409.376 zł).

Najwyższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2005, w stosunku do wydatków zaplanowanych w budżecie po zmianach, zrealizowane zostało w dzielnicach: Rembertów, Targówek, Żoliborz,  Praga Południe i Wola, najniższe w dzielnicach: Wilanów i Wawer.

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy w 2005 r. z uwzględnieniem środków niewygasających, w stosunku do budżetu po zmianach, przedstawia się następująco:

| ## Lp. | ## Dzielnica | ## Ilość ## zadań | Planowane wydatki w 2005 r. | ## Wykonane ## wydatki ## w 2005 r. | ## Wskaźnik wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Bemowo | 39 | 32 660 439 zł | 22 644 256 zł | 69,3% |
| 2 | Białołęka | 70 | 29 758 380 zł | 22 190 113 zł | 74,6% |
| 3 | Bielany | 38 | 28 780 838 zł | 24 952 900 zł | 86,7% |
| 4 | Mokotów | 73 | 32 382 440 zł | 26 242 966 zł | 81,0% |
| 5 | Ochota | 36 | 9 535 220 zł | 8 253 731 zł | 86,6% |
| 6 | Praga-Południe | 47 | 17 718 464 zł | 16 486 902 zł | 93,0% |
| 7 | Praga-Północ | 42 | 13 687 707 zł | 10 190 846 zł | 74,5% |
| 8 | Rembertów | 76 | 12 341 037 zł | 12 254 468 zł | 99,3% |
| 9 | Śródmieście | 70 | 20 161 236 zł | 17 757 990 zł | 88,1% |
| 10 | Targówek | 89 | 30 303 405 zł | 29 757 239 zł | 98,2% |
| 11 | Ursus | 64 | 21 843 110 zł | 15 215 099 zł | 69,7% |
| 12 | Ursynów | 48 | 51 298 963 zł | 45 401 970 zł | 88,5% |
| 13 | Wawer | 93 | 34 513 706 zł | 18 121 286 zł | 52,5% |
| 14 | Wesoła | 49 | 26 572 014 zł | 22 953 164 zł | 86,4% |
| 15 | Wilanów | 35 | 7 854 993 zł | 3 250 836 zł | 41,4% |
| 16 | Włochy | 60 | 28 883 890 zł | 21 717 477 zł | 75,2% |
| 17 | Wola | 79 | 25 228 173 zł | 23 479 299 zł | 93,1% |
| 18 | Żoliborz | 42 | 14 712 222 zł | 13 924 209 zł | 94,6% |
|  | Łącznie | 1 050 | 438 236 237 zł | 354 794 751 zł | 81,0 % |

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez dzielnice w 2005 roku, w podziale na grupy zadań przedstawia się następująco:

| ## Grupa zadań | ## Ilość zadań | - Planowane wydatki - w 2005 r. | ## Wykonane wydatki ## w 2005 r. | ## Wskaźnik wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zadania kontynuowane kończone w 2005 r. | 153 | 139 127 245 zł | 125 473 543 zł | 90,2% |
| - Zadania kontynuowane niekończone w 2005 r. | 137 | 156 764 700 zł | 113 729 889 zł | 72,6% |
| - Zadania rozpoczynane w 2005 r. | 436 | 111 803 320 zł | 87 269 012 zł | 78,1% |
| ### Zakupy inwestycyjne | 324 | 30 540 972 zł | 28 322 307 zł | 92,7% |
| #### Razem | - 1 050 | 438 236 237 zł | 354 794 751 zł | - 81,0 % |

Wśród wszystkich 1050 realizowanych zadań inwestycyjnych największą ilościowo grupę stanowią inwestycje rozpoczynane w 2005 roku – jest ich 436.

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez dzielnice w 2005 roku, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| ## Dział ## klasyfikacji budżetowej | ## Ilość ## zadań | Planowane wydatki w 2005 r. | ## Wykonane wydatki ## w 2005 r. | ## Wskaźnik wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 | 1 682 000 zł | 1 600 369 zł | 95,2% |
| Transport i łączność | 283 | 155 148 859 zł | 116 574 446 zł | 75,1% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 108 | 43 477 304 zł | 35 331 006 zł | 81,3% |
| Administracja publiczna | 86 | 39 597 529 zł | 37 113 038 zł | 93,7% |
| Oświata i wychowanie | 295 | 130 918 355 zł | 114 017 341 zł | 87,1% |
| Ochrona zdrowia | 4 | 3 805 612 zł | 1 797 777 zł | 47,2% |
| Pomoc społeczna | 43 | 5 036 909 zł | 4 399 430 zł | 87,3% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 | 6 953 298 zł | 6 461 294 zł | 92,9% |
| Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 88 | 21 105 369 zł | 17 893 269 zł | 84,8% |
| Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 70 | 11 426 130 zł | 7 386 691 zł | 64,7% |
| Kultura Fizyczna i Sport | 42 | 19 084 872 zł | 12 220 090 zł | 64,0% |
| Łącznie | 1 050 | 438 236 237 zł | 354 794 751 zł | - 81,0 % |

Zadania realizowane przez dzielnice zostały zaliczone do jedenastu działów klasyfikacji budżetowej. Największy udział w łącznej kwocie wydatkowanej na finansowanie tytułów inwestycyjnych realizowanych przez dzielnice, miały wydatki na zadania zaliczone do działów: transport i łączność – 32,7 % wydatkowanych środków oraz oświata i wychowanie – 32,1 % łącznej kwoty wydatków.

Na finansowanie zadań w ramach działu wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano kwotę 1.600.369 zł, co stanowi 95,2 % planu. Spośród 9 zadań realizowanych w tym dziale przez 8 dzielnic najwyższy poziom wydatkowanych środków odnotowano na Pradze Północ (469.588 zł), gdzie kontynuowano wykonanie ujęcia wód podziemnych oligoceńskich SUW przy ul. Kowelskiej róg Strzeleckiej oraz Ursusie (473.441 zł), gdzie rozpoczęto budowę studni oligoceńskich w Czechowicach i Gołąbkach.

W dziale transport i łączność zaplanowano realizację 283 zadań. W roku 2005 wydatkowano na zadania w tym zakresie 116.574.446 zł, czyli 75,1 % planowanych środków.

Inwestycje o największej wartości zrealizowano w dzielnicach: Ursynów – 23.037.817 zł Targówek – 14.080.345 zł oraz Wesoła – 12.214.404 zł. Najwyższe wykonanie wydatków dotyczy modernizacji ul. Rosoła – kwota wykonania 11.526.444 zł (w tym kwota wydatków niewygasających 6.500.000 zł). Wydatki na realizację tej inwestycji nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ze względu na odwołania mieszkańców od decyzji o pozwoleniu na budowę dla II etapu zadania oraz protest oferenta na wynik rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, który doprowadził do arbitrażu w Urzędzie Zamówień Publicznych i konieczności powtórnej oceny ofert. W tej sytuacji rozpoczęcie prac nastąpiło dopiero w okresie jesienno-zimowym, co z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiło zakończenie zadania w roku ubiegłym.

W Dzielnicy Targówek największe środki, tj. 8.124.310 zł wydatkowano na budowę ul. Nowo Wincentego, co pozwoliło na zakończenie II etapu budowy. W przypadku Dzielnicy Wesoła największym zadaniem drogowym realizowanym w okresie sprawozdawczym była budowa ul. Jana Pawła II, na realizację której wydatkowano kwotę 6.133.801 zł.

Środki zaplanowane na 2005 r. na finansowanie 108 zadań inwestycyjnych zaliczonych do działu gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 81,3 %, co stanowi kwotę

35.331.006 zł.

Największe wydatki w 2005 roku zrealizowano w Dzielnicy Wola (9.219.478 zł, w tym budynki mieszkalne przy Piaskowej – 6.717.461 zł), w Dzielnicy Śródmieście, gdzie realizowano najwięcej inwestycji mieszkaniowych – 25, na które wydatkowano łącznie kwotę 8.067.303 zł oraz w Dzielnicy Włochy – 7.636.212 zł, w tym m.in. na modernizację wielorodzinnych budynków komunalnych przy Flisa 7, 9, 11 oraz budowę budynków socjalno-komunalnych  przy ul. Kleszczowej 22, ul. Rybnickiej 28 oraz Dymnej 25.

W dziale administracja publiczna, z zaplanowanych na 2005 r. środków, w okresie sprawozdawczym wydano 37.113.038 zł (93,7 % planu). Najwyższą kwotę wydatkowano na Ursynowie – 14.410.413 zł, gdzie zrealizowano 99,1 % planu, środki te przeznaczone zostały głównie na budowę nowej siedziby Urzędu.

Dużą część inwestycji w zakresie administracji publicznej stanowią zadania polegające na modernizacji budynków Urzędów związanej z organizacją Wydziałów Obsługi Mieszkańców 
w poszczególnych dzielnicach.

Spośród wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji przez dzielnice w 2005 r., zadania zaklasyfikowane do działu oświata i wychowanie stanowią najliczniejszą grupę (295 tytułów inwestycyjnych). Wykonanie finansowe zaplanowanych zadań na koniec roku 2005 wyniosło kwotę 114.017.341 zł (87,1 % planu).

Największe wydatki zostały poniesione w dzielnicach: Bemowo – 15.676.126 zł (głównie na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 82 wraz z modernizacją boiska szkolnego – 10.141.566 zł), Białołęka, w której kwotę 9.600.688 zł wydatkowano na budowę i pierwsze wyposażenie Gimnazjum w rejonie ul. Van Gogha, a także na Mokotowie, gdzie środki w wysokości 13.940.847 zł wydatkowano na 28 tytułów inwestycyjnych. Do największych zadań realizowanych w 2005 roku zaliczyć należy także budowę sali gimnastycznej na terenie Gimnazjum nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45 na Bielanach, na realizację której w roku ubiegłym wydatkowano środki w wysokości 3.017.000 zł, budowę Przedszkola przy ul. Korzona 2 na Targówku (poniesione wydatki w 2005r. – 3.498.856 zł), budowę sali gimnastycznej z modernizacją boiska przy szkole podstawowej Nr 267 przy ul. Braci Załuskich na terenie Dzielnicy Żoliborz (poniesione wydatki w 2005r. to kwota  3.079.619 zł) oraz budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Wawrze (kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.852.691 zł).

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach działu ochrona zdrowia wykorzystano kwotę 1.797.777 zł (47,2 % planowanych w 2005 r. wydatków na zadania z tego działu). Za kwotę tę zakupiono lokal na przychodnię zdrowia w os. Zielona w Dzielnicy Wesoła oraz przeprowadzono prace projektowe i rozbiórkowe przy budowie pływalni krytej  rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowie przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą w dzielnicy Targówek. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z niezakończenia w 2005 roku procedury wykupu nieruchomości pod budowę przychodni w Dzielnicy Włochy.

Działem pomocy społecznej objęto realizację 43 zadań, na które wydatkowano kwotę 4.399.430 zł – zrealizowano tym samym 87,3 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakupy sprzętu komputerowego i kserograficznego dla ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia, a także na modernizację lokali przeznaczonych na potrzeby ośrodków pomocy społecznej ( np. w Dzielnicy Praga Południe i Dzielnicy Włochy).

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano kwotę 6.461.294 zł (92,9 % planowanych wydatków) na zadania realizowane w dziesięciu dzielnicach. Większą część tej kwoty – 5.574.906 zł – wydatkowano na zadanie: „Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej na Bielanach”.

Na wydatki inwestycyjne w ramach działu gospodarka komunalna
i ochrona środowiska (88 zadań) wydatkowano 17.893.269 zł, tj. 84,8 % zarezerwowanych na ten cel środków. Najwięcej wydatków poniesiono w Dzielnicy Wesoła – 6.680.541 zł (m.in. na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Wesoła Centrum - Wola Grzybowska z odbudową ulic) oraz w Dzielnicy Śródmieście – 4.647.138 zł (głównie na modernizację Skarpy Staromiejskiej oraz fontanny wraz z otoczeniem na Rynku Mariensztackim). Pozostałe zadania w większości obejmują realizację oświetlenia oraz odwodnienia w ulicach gminnych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 7.386.691 zł (64,7 % planu).

Największe wydatki zostały poniesione w Dzielnicy Włochy oraz Wola. Wydatki te dotyczyły w dużej części zakupu sprzętu dla bibliotek i domów kultury.

Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje głównie niewykorzystanie w pełni środków finansowych przeznaczonych w planie Dzielnicy Mokotów na rozbudowę sali widowiskowej C.E.K. Łowicka, co związane było z wystąpieniem problemów o charakterze technicznym w trakcie realizacji zadania. Problemy te spowodowały konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, co wpłynęło na wydłużenie okresu realizacji zadania.

Na niższe wykonanie wpłynęło również niezrealizowanie zakupu lokalu przy ul. Niemcewicza 26 (Dzielnica Ochota), z przeznaczeniem na działalność biblioteki, co spowodowane było wycofaniem się właściciela budynku ze wstępnych uzgodnień dotyczących przeniesienia na Miasto własności do tego lokalu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (42 zadań) w ramach działu kultura fizyczna i sport w omawianym okresie wykorzystano kwotę 12.220.090 zł, co stanowi 64,0 % planu.

Najwyższy poziom wydatków w ramach w/w działu zrealizowano w Dzielnicy Targówek – kwota 3.667.295 zł wydatkowana na przebudowę bieżni i trybun stadionu OSiR przy ul. Łabiszyńskiej 20 oraz w Dzielnicy Ursynów, głównie na budowę hali sportowo-widowiskowej UCSiR przy ul. Hirszfelda (wydatkowane środki – 3.732.335 zł). Niższe wykonanie środków przeznaczonych na budowę hali sportowo-widowiskowej UCSiR przy ul. Hirszfelda niż planowano (plan - 6.050.000 zł), wynika z niezrealizowania w pełnym zakresie planowanych zakupów oraz niewykonaniem podłogi w hali głównej i sali treningowej. Sytuacja ta spowodowana była brakiem możliwości podpisania umowy z dostawcą podłóg, z uwagi na protest jednego z oferentów złożony do Urzędu Zamówień Publicznych.

Na niższy poziom wykonania wydatków w ramach przedmiotowego działu wpływa także niższe wykonanie wydatków realizowanych przez Dzielnicę Bemowo w ramach zadania „Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie”. W połowie 2005 roku zwiększone zostały środki na realizację przedmiotowego zadania umożliwiające przeprowadzenie procedury przetargowej. Z uwagi jednak na wniesione przez oferentów protesty nie wybrano wykonawcy robót.

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych w roku 2005 realizowanych przez dzielnice, w podziale na poszczególne zadania w każdej z dzielnic, zostało zaprezentowane w załączonych tabelach od Nr I/3 do Nr XVIII/3.