## ogolnomiejskie
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 r.
Wieloletnie Programy Inwestycyjne m. st. Warszawy na lata 2006 - 2008
I. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2008 zadań ogólnomiejskich
w tys. zł poziom cen 2005 r.
|  |  |  | Lp. ogólna | Lp. programu | Kod jednostki realizujacej/ koordynującej | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Źródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Poniesione wydaki do 31.12.2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2005 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  | Łącznie w latach 2006-2008 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2008)
[8 empty] | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2003 (wyk) | 2004 (budżet) | 2005 | 2006 | 2007
|  |  |  | SUMA | [5 empty] | ogółem z tego: | 7769493 | 4036040 | 366221 | 671152 | 847656 | 725547 | 2244355 | 1122877 | 602940 | 990477 | 997522 | 1016331 | 917533
[10 empty] | budżet m.st. Warszawy | 6530671 | 2897218 | 366221 | 571152 | 847656 | 725547 | 2144355 | 1122877 | -236719 | -319325 | -149866 | -290784 | #REF!
[10 empty] | budżet państwa | 1235053 | 1135053 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
[10 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | inne | 3769 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drog |  |  |  | 1: Programy w zakresie drogownictwa i komunikacji: rozwój systemu drogowego m. st. Warszawy, budowa nowych przepraw przez Wisłę, rozwój systemu transportu publicznego, poprawa organizacji ruchu drogowego, usprawnienie parkowania w Warszawie
drog |  | 1 |  | 1: Zarząd Dróg Miejskich
drog | kn | 1 | 600 | 1 | 1 | 01 | Budowa ciągu ulic: 17-go Stycznia - Cybernetyki - prace przygotowawcze | 2002 | 2008 | ogółem z tego: | 12752 | 172 | 12 | 1740 | 5000 | 5828 | 12568 | 0
drog | kn | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 12752 | 172 | 12 | 1740 | 5000 | 5828 | 12568 | 0
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 2 | 2 | 01 | Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - prace przygotowawcze | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 27342 | 842 | 0 | 1400 | 11000 | 14100 | 26500 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 27342; Zakończ. 9: 842; 2006 11: 1400; 2007 12: 11000; 2008 13: 14100; 2008 14: 26500; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 3 | 3 | 01 | Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym: b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa | 2001 | 2009 | ogółem z tego: | 57000 | 31 | 20 | 200 | 10500 | 20000 | 30700 | 26249
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 57000 | 31 | 20 | 200 | 10500 | 20000 | 30700 | 26249
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 4 | 4 | 01 | Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym: c. zadanie IV a - odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 61572 | 168 | 12500 | 41617 | 7287 | 0 | 48904 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 61572; Zakończ. 9: 168; Zakończ. 10: 12500; 2006 11: 41617; 2007 12: 7287; 2008 14: 48904; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 5 | 5 | 01 | Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym: d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 82812 | 289 | 8910 | 2500 | 30000 | 41113 | 73613 | 0
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 82812 | 289 | 8910 | 2500 | 30000 | 41113 | 73613 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 6 | 6 | 01 | Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym: a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej | 1995 | 2009 | ogółem z tego: | 1271000 | 1189355 | 49122 | 14000 | 1000 | 500 | 15500 | 17023
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 1271000 | 1189355 | 49122 | 14000 | 1000 | 500 | 15500 | 17023
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 7 | 7 | 01 | Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym: b. odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej | 2004 | 2009 | ogółem z tego: | 214000 | 12376 | 59000 | 95000 | 17000 | 500 | 112500 | 30124
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 214000 | 12376 | 59000 | 95000 | 17000 | 500 | 112500 | 30124
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 8 | 8 | 01 | Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym: c. odcinek IIC węzeł Marsa - Ostrobramska | 2004 | 2009 | ogółem z tego: | 164000 | 17091 | 10000 | 1000 | 22000 | 56000 | 79000 | 57909
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 164000 | 17091 | 10000 | 1000 | 22000 | 56000 | 79000 | 57909
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kn | 1 | 600 | 9 | 9 | 01 | Budowa Trasy Mostu Północnego | 2002 | 2011 | ogółem z tego: | 550000 | 6981 | 22162 | 15000 | 20000 | 43000 | 78000 | 442857
drog | kn | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 550000 | 6981 | 22162 | 15000 | 20000 | 43000 | 78000 | 442857
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kn | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 10 | 10 | 01 | Budowa ul. Wołoskiej na odc. Rostafińskich - Cybernetyki | 2000 | 2009 | ogółem z tego: | 118677 | 52677 | 13779 | 12000 | 10000 | 20000 | 42000 | 10221
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 118677 | 52677 | 13779 | 12000 | 10000 | 20000 | 42000 | 10221
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 11 | 11 | 01 | Przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP i ulicą Słomińskiego | 2002 | 2009 | ogółem z tego: | 83000 | 787 | 170 | 200 | 12000 | 30000 | 42200 | 39843
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 83000 | 787 | 170 | 200 | 12000 | 30000 | 42200 | 39843
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 12 | 12 | 01 | Modernizacja Ronda Starzyńskiego | 2001 | 2007 | ogółem z tego: | 90000 | 931 | 4377 | 66332 | 18360 | 0 | 84692 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 90000; Zakończ. 9: 931; Zakończ. 10: 4377; 2006 11: 66332; 2007 12: 18360; 2008 14: 84692; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 13 | 13 | 01 | Przebudowa ul. Poleczki na odc. Puławska - Osmańska | 2004 | 2009 | ogółem z tego: | 43000 | 135 | 9190 | 1310 | 16000 | 6865 | 24175 | 9500
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 43000 | 135 | 9190 | 1310 | 16000 | 6865 | 24175 | 9500
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 14 | 14 | 01 | Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. Młynarska - granica miasta | 1999 | 2009 | ogółem z tego: | 108000 | 78639 | 11200 | 5600 | 8000 | 3861 | 17461 | 700
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 108000 | 78639 | 11200 | 5600 | 8000 | 3861 | 17461 | 700
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 15 | 15 | 01 | Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I | 1996 | 2008 | ogółem z tego: | 10000 | 1608 | 0 | 200 | 4800 | 3392 | 8392 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 10000; Zakończ. 9: 1608; 2006 11: 200; 2007 12: 4800; 2008 13: 3392; 2008 14: 8392; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 16 | 16 | 01 | Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) | 1997 | 2008 | ogółem z tego: | 42352 | 38902 | 0 | 200 | 2150 | 1100 | 3450 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 42352; Zakończ. 9: 38902; 2006 11: 200; 2007 12: 2150; 2008 13: 1100; 2008 14: 3450; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 17 | 17 | 01 | Zintegrowany system zarządzania ruchem | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 80032 | 594 | 1585 | 26600 | 49838 | 1415 | 77853 | 0
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 80032 | 594 | 1585 | 26600 | 49838 | 1415 | 77853 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 18 | 18 | 01 | Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. Sobieskiego - Dolina Służewiecka - prace przygotowawcze | 2003 | 2008 | ogółem z tego: | 10000 | 673 | 36 | 600 | 2000 | 6691 | 9291 | 0
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 10000 | 673 | 36 | 600 | 2000 | 6691 | 9291 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 19 | 19 | 01 | Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 17500 | 118 | 263 | 4000 | 13119 | 0 | 17119 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 17500; Zakończ. 9: 118; Zakończ. 10: 263; 2006 11: 4000; 2007 12: 13119; 2008 14: 17119; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 20 | 20 | 01 | Budowa wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek | 2005 | 2011 | ogółem z tego: | 291000 | 0 | 2 | 200 | 2000 | 12000 | 14200 | 276798
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 291000; Zakończ. 10: 2; 2006 11: 200; 2007 12: 2000; 2008 13: 12000; 2008 14: 14200; 2008 15: 276798
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 21 | 21 | 01 | Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła NS z Trasą AK - koncepcja | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1800 | 0 | 0 | 500 | 1300 | 0 | 1800 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 1800; 2006 11: 500; 2007 12: 1300; 2008 14: 1800; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 22 | 22 | 01 | Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolińskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów - prace przygotowawcze | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 2050 | 0 | 0 | 300 | 1750 | 0 | 2050 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 2050; 2006 11: 300; 2007 12: 1750; 2008 14: 2050; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 23 | 23 | 01 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1050 | 0 | 0 | 200 | 850 | 0 | 1050 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 1050; 2006 11: 200; 2007 12: 850; 2008 14: 1050; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 24 | 24 | 01 | Budowa ul. Sobieskiego od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis | 2005 | 2009 | ogółem z tego: | 25000 | 0 | 0 | 200 | 5000 | 10000 | 15200 | 9800
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 25000; 2006 11: 200; 2007 12: 5000; 2008 13: 10000; 2008 14: 15200; 2008 15: 9800
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 25 | 25 | 01 | Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do ul. Mehoffera - prace przygotowawcze, w tym: a. modernizacja wiaduktu i mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu ulicy Modlińskiej | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 710 | 0 | 0 | 360 | 350 | 0 | 710 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 710; 2006 11: 360; 2007 12: 350; 2008 14: 710; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 |  | 26 | 01 | Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do ul. Mehoffera - prace przygotowawcze, w tym: b. odcinek do ul. Mehoffera | 2006 | 2006 | ogółem z tego: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 1000; 2006 11: 1000; 2008 14: 1000; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 26 | 27 | 01 | Ul. Nowo-Lazurowa na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich - prace przygotowawcze | 2005 | 2009 | ogółem z tego: | 51200 | 0 | 500 | 1200 | 5000 | 12500 | 18700 | 32000
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 51200; Zakończ. 10: 500; 2006 11: 1200; 2007 12: 5000; 2008 13: 12500; 2008 14: 18700; 2008 15: 32000
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 27 | 28 | 01 | Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Aluzyjna - granica miasta | 2004 | 2009 | ogółem z tego: | 36500 | 66 | 293 | 1000 | 5134 | 10007 | 16141 | 20000
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 36500 | 66 | 293 | 1000 | 5134 | 10007 | 16141 | 20000
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 28 | 29 | 01 | Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej | 2004 | 2009 | ogółem z tego: | 100000 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 45000 | 46500 | 53500
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 100000; 2006 11: 1000; 2007 12: 500; 2008 13: 45000; 2008 14: 46500; 2008 15: 53500
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 29 | 30 | 01 | Przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odc. od Trasy Siekierkowskiej do ul. Fieldorfa | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 15000 | 210 | 500 | 200 | 4000 | 10090 | 14290 | 0
drog | kk | 1 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 15000 | 210 | 500 | 200 | 4000 | 10090 | 14290 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 30 | 31 | 01 | Usprawnienia ruchu w rejonie Ronda "Radosława" | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 550 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 550 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 550; 2006 11: 50; 2007 12: 500; 2008 14: 550; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | 31 | 32 | 01 | Budowa kładki dla pieszych nad Trasą Toruńską na wysokości ul. Św. Wincentego | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 3183 | 0 | 201 | 100 | 2882 | 0 | 2982 | 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 3183; Zakończ. 10: 201; 2006 11: 100; 2007 12: 2882; 2008 14: 2982; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 32 | 33 | 01 | Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38 - prace przygotowawcze | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1250 | 0 | 0 | 600 | 650 | 0 | 1250 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 1250; 2006 11: 600; 2007 12: 650; 2008 14: 1250; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 33 | 34 | 01 | Budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1300 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 1300 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 1300; 2006 11: 900; 2007 12: 400; 2008 14: 1300; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 34 | 35 | 01 | Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - prace przygotowawcze | 2005 | 2008 | ogółem z tego: | 9400 | 0 | 0 | 200 | 3000 | 6200 | 9400 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 9400; 2006 11: 200; 2007 12: 3000; 2008 13: 6200; 2008 14: 9400; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | 35 | 36 | 01 | Budowa kładki dla pieszych nad ul. Pułkową w rejonie ul. Farysa | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 4850 | 0 | 50 | 650 | 4150 | 0 | 4800 | 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 4850; Zakończ. 10: 50; 2006 11: 650; 2007 12: 4150; 2008 14: 4800; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 1 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog |  |  |  | 1: Zarząd Transportu Miejskiego
drog | kk | 2 | 600 | 36 | 37 | 02 | Budowa I linii metra, w tym: a. odcinek do stacji A19 "Marymont" | 1983 | 2007 | ogółem z tego: | 2682815 | 2539313 | 56742 | 62223 | 24537 | 0 | 86760 | 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 1513993; Zakończ. 9: 1400491; Zakończ. 10: 56742; 2006 11: 32223; 2007 12: 24537; 2008 14: 56760; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; Zakończ. 8: 1165053; Zakończ. 9: 1135053; 2006 11: 30000; 2008 14: 30000; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: inne; Zakończ. 8: 3769; Zakończ. 9: 3769; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | 37 | 38 | 02 | Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 756782 | 34196 | 79817 | 200000 | 308220 | 134549 | 642769 | 0
drog | kk | 2 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 686782 | 34196 | 79817 | 130000 | 308220 | 134549 | 572769 | 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; Zakończ. 8: 70000; 2006 11: 70000; 2008 14: 70000; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | 38 | 39 | 02 | Budowa węzła komunikacyjnego "MŁOCINY" | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 124512 | 6566 | 8905 | 21224 | 57000 | 30817 | 109041 | 0
drog | kk | 2 | 600 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 124512 | 6566 | 8905 | 21224 | 57000 | 30817 | 109041 | 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | 39 | 40 | 02 | Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 33573 | 2713 | 3900 | 21077 | 5883 | 0 | 26960 | 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 33573; Zakończ. 9: 2713; Zakończ. 10: 3900; 2006 11: 21077; 2007 12: 5883; 2008 14: 26960; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | 40 | 41 | 02 | Budowa parkingu podziemnego w rejonie stacji metra "Plac Wilsona" | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 12055 | 0 | 0 | 6055 | 6000 | 0 | 12055 | 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 12055; 2006 11: 6055; 2007 12: 6000; 2008 14: 12055; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | kk | 2 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 2 | 600 | 41 | 42 | 02 | Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej | 2006 | 2009 | ogółem z tego: | 540 | 0 | 0 | 290 | 100 | 100 | 490 | 50
drog | nr | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 540; 2006 11: 290; 2007 12: 100; 2008 13: 100; 2008 14: 490; 2008 15: 50
drog | nr | 2 | 600 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 2 | 600 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 2 | 600 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
drog | nr | 2 | 600 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp |  |  |  | 1: Programy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: stworzenie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego, zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie porządku publicznego, wprowadzenie systemu ochrony ludności
bp |  |  |  | 1: Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
bp | kk | 6 | 754 | 42 | 1 | 06 | Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 12700 | 174 | 247 | 50 | 3000 | 9229 | 12279 | 0
bp | kk | 6 | 754 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 12700 | 174 | 247 | 50 | 3000 | 9229 | 12279 | 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | 43 | 2 | 06 | Przebudowa zaplecza technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy przy ul. Domaniewskiej 40 | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 3800 | 588 | 734 | 1900 | 578 | 0 | 2478 | 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 3800; Zakończ. 9: 588; Zakończ. 10: 734; 2006 11: 1900; 2007 12: 578; 2008 14: 2478; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
bp | kk | 6 | 754 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs |  |  |  | 1: Programy w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku: budowa i modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowo - rekreacyjnych, podniesienie poziomu dostępności usług publicznych w zakresie rekreacji i sportu
kfs |  |  |  | 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
kfs | kk | 7 | 925 | 44 | 1 | 07 | Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 14316 | 6 | 360 | 2500 | 4000 | 7450 | 13950 | 0
kfs | kk | 7 | 925 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 14316 | 6 | 360 | 2500 | 4000 | 7450 | 13950 | 0
kfs | kk | 7 | 925 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 7 | 925 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 7 | 925 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 7 | 925 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs |  |  |  | 1: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
kfs | kk | 13 | 926 | 45 | 2 | 13 | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71 | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 5533 | 28 | 505 | 2300 | 2700 | 0 | 5000 | 0
kfs | kk | 13 | 926 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 5533; Zakończ. 9: 28; Zakończ. 10: 505; 2006 11: 2300; 2007 12: 2700; 2008 14: 5000; 2008 15: 0
kfs | kk | 13 | 926 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 13 | 926 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 13 | 926 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 13 | 926 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs |  |  |  | 1: Biuro Sportu, Turystyki i Wypoczynku
kfs | kk | 24 | 630 | 46 | 3 | 24 | Uruchomienie systemu informacji i promocji internetowej Warszawa - Trakt Królewski | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 6065 | 0 | 3395 | 120 | 2550 | 0 | 2670 | 0
kfs | kk | 24 | 630 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 6065; Zakończ. 10: 3395; 2006 11: 120; 2007 12: 2550; 2008 14: 2670; 2008 15: 0
kfs | kk | 24 | 630 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 24 | 630 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 24 | 630 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kfs | kk | 24 | 630 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul |  |  |  | 1: Programy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: rozwój instytucji upowszechniania kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury materialnej, rewitalizacja zabytkowych obiektów i obszarów miasta, budowa centrów kulturalno - edukacyjnych
kul |  |  |  | 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
kul | kk | 7 | 921 | 47 | 1 | 07 | Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tm: zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne | 2004 | 2009 | ogółem z tego: | 84626 | 55 | 462 | 150 | 20000 | 35000 | 55150 | 28959
kul | kk | 7 | 921 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 84626 | 55 | 462 | 150 | 20000 | 35000 | 55150 | 28959
kul | kk | 7 | 921 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | kk | 7 | 921 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | kk | 7 | 921 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | kk | 7 | 921 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 7 | 921 | 48 | 2 | 07 | Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m. st. Warszawy) | 2005 | 2008 | ogółem z tego: | 40000 | 0 | 0 | 2000 | 23300 | 14700 | 40000 | 0
kul | nr | 7 | 921 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 40000; 2006 11: 2000; 2007 12: 23300; 2008 13: 14700; 2008 14: 40000; 2008 15: 0
kul | nr | 7 | 921 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 7 | 921 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 7 | 921 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 7 | 921 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul |  |  |  | 1: Biuro Naczelnego Architekta Miasta
kul | nr | 21 | 921 | 49 | 3 | 21 | Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną - dokumentacja i nadzory | 2005 | 2008 | ogółem z tego: | 5374 | 0 | 294 | 5000 | 40 | 40 | 5080 | 0
kul | nr | 21 | 921 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 5374; Zakończ. 10: 294; 2006 11: 5000; 2007 12: 40; 2008 13: 40; 2008 14: 5080; 2008 15: 0
kul | nr | 21 | 921 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 21 | 921 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 21 | 921 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 21 | 921 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | kk | 21 | 921 | 50 | 4 | 21 | Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym: zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 5500 | 354 | 1663 | 2422 | 1061 | 0 | 3483 | 0
kul | kk | 21 | 921 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 5500; Zakończ. 9: 354; Zakończ. 10: 1663; 2006 11: 2422; 2007 12: 1061; 2008 14: 3483; 2008 15: 0
kul | kk | 21 | 921 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | kk | 21 | 921 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | kk | 21 | 921 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | kk | 21 | 921 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul |  |  |  | 1: Zarząd Dróg Miejskich
kul | nr | 1 | 921 | 51 | 5 | 01 | Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym: zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 40000 | 0 | 0 | 6000 | 34000 | 0 | 40000 | 0
kul | nr | 1 | 921 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 40000; Zakończ. 10: 0; 2006 11: 6000; 2007 12: 34000; 2008 14: 40000; 2008 15: 0
kul | nr | 1 | 921 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 1 | 921 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 1 | 921 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 1 | 921 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul |  |  |  | 1: Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zamówień Publicznych
kul | nr | 31 | 700 | 52 | 6 | 31 | Budowa Pałacu Saskiego, w tym: zadanie 1/ prace przygotowawcze, w tym: a. dokumentacja | 2005 | 2006 | ogółem z tego: | 7050 | 0 | 50 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 7050; Zakończ. 10: 50; 2006 11: 7000; 2008 14: 7000; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
Biuro Ochrony Środowiska
kul | nr | 31 | 700 |  | 7 | 31 | Budowa Pałacu Saskiego, w tym: zadanie 1/ prace przygotowawcze, w tym: b. prace przygotowawcze w zakresie zieleni | 2006 | 2006 | ogółem z tego: | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 1600; 2006 11: 1600; 2008 14: 1600; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
kul | nr | 31 | 700 |  | 8 | 31 | Budowa Pałacu Saskiego, w tym: zadanie 1/ prace przygotowawcze, w tym: c. badanie archeologiczne | 2006 | 2006 | ogółem z tego: | 3660 | 0 | 0 | 3660 | 0 | 0 | 3660 | 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 3660; 2006 11: 3660; 2008 14: 3660; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
Biuro Zamówień Publicznych
kul | nr | 31 | 700 |  | 9 | 31 | Budowa Pałacu Saskiego, w tym: zadanie 2/ roboty budowlane | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 156064 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 96000 | 116000 | 40064
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 156064; 2007 12: 20000; 2008 13: 96000; 2008 14: 116000; 2008 15: 40064
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
kul | nr | 31 | 700 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz |  |  |  | 1: Programy w zakresie gospodarki mieszkaniowej: modernizacja obiektów stanowiących własność m. st. Warszawy, zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych, rewitalizacja zdegradowanych zasobów miasta
miesz |  |  |  | 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
miesz | kk | 7 | 700 | 53 | 1 | 07 | Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż. | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 11511 | 22 | 1489 | 6000 | 4000 | 0 | 10000 | 0
miesz | kk | 7 | 700 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 11511; Zakończ. 9: 22; Zakończ. 10: 1489; 2006 11: 6000; 2007 12: 4000; 2008 14: 10000; 2008 15: 0
miesz | kk | 7 | 700 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz | kk | 7 | 700 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz | kk | 7 | 700 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz | kk | 7 | 700 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz |  |  |  | 1: Biuro Naczelnego Architekta Miasta
miesz | nr | 21 | 700 | 54 | 2 | 21 | Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy - prace przygotowawcze | 2005 | 2008 | ogółem z tego: | 12000 | 0 | 900 | 4000 | 4100 | 3000 | 11100 | 0
miesz | nr | 21 | 700 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 12000; Zakończ. 10: 900; 2006 11: 4000; 2007 12: 4100; 2008 13: 3000; 2008 14: 11100; 2008 15: 0
miesz | nr | 21 | 700 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz | nr | 21 | 700 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz | nr | 21 | 700 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
miesz | nr | 21 | 700 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm |  |  |  | 1: Program w zakresie administracji publicznej: rozwój systemów telekomunikacyjnych, poprawa warunków funkcjonowania Urzędu i obsługi mieszkańców
adm |  |  |  | 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
adm | kk | 7 | 750 | 55 | 1 | 07 | Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany | 2005 | 2008 | ogółem z tego: | 40000 | 0 | 500 | 5000 | 10000 | 24500 | 39500 | 0
adm | kk | 7 | 750 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 40000; Zakończ. 10: 500; 2006 11: 5000; 2007 12: 10000; 2008 13: 24500; 2008 14: 39500; 2008 15: 0
adm | kk | 7 | 750 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | kk | 7 | 750 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | kk | 7 | 750 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | kk | 7 | 750 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm |  |  |  | 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze
adm | nr | 30 | 750 | 56 | 2 | 30 | Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy | 2005 | 2010 | ogółem z tego: | 22500 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 4000 | 5800 | 16700
adm | nr | 30 | 750 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 22500; 2006 11: 800; 2007 12: 1000; 2008 13: 4000; 2008 14: 5800; 2008 15: 16700
adm | nr | 30 | 750 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | nr | 30 | 750 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | nr | 30 | 750 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | nr | 30 | 750 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | kk | 30 | 750 | 57 | 3 | 30 | Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m. st. Warszawy | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 11927 | 36 | 1891 | 5217 | 4783 | 0 | 10000 | 0
adm | kk | 30 | 750 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 11927; Zakończ. 9: 36; Zakończ. 10: 1891; 2006 11: 5217; 2007 12: 4783; 2008 14: 10000; 2008 15: 0
adm | kk | 30 | 750 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | kk | 30 | 750 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | kk | 30 | 750 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
adm | kk | 30 | 750 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
Program w zakresie edukacji: rozwoju edukacji i nauki
Biuro Edukacji
edu | nr | 25 | 854 | 58 | 1 | 25 | Dobudowa do istniejącego budynku "F" segmentu z windą oraz łącznika do budynku "A" w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie | 2006 | 2007 | ogółem z tego: | 3950 | 0 | 0 | 300 | 3650 | 0 | 3950 | 0
edu | nr | 25 | 854 | Zakończ. 7: budżet m.st. Warszawy; Zakończ. 8: 3950; 2006 11: 300; 2007 12: 3650; 2008 14: 3950; 2008 15: 0
edu | nr | 25 | 854 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
edu | nr | 25 | 854 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
edu | nr | 25 | 854 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
edu | nr | 25 | 854 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz |  |  |  | 1: Pozostałe zadania
poz |  |  |  | 1: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
poz | kk | 17 | 710 | 59 | 1 | 17 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Południowego | 1990 | 2009 | ogółem z tego: | 69300 | 44700 | 320 | 3700 | 4000 | 6000 | 13700 | 10580
poz | kk | 17 | 710 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 69300 | 44700 | 320 | 3700 | 4000 | 6000 | 13700 | 10580
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz | kk | 17 | 710 | 60 | 2 | 17 | Cmentarz Komunalny Północny - VI Przedsięwzięcie | 1996 | 2007 | ogółem z tego: | 12858 | 4644 | 175 | 2405 | 5634 | 0 | 8039 | 0
poz | kk | 17 | 710 | [6 empty] | budżet m.st. Warszawy | 12858 | 4644 | 175 | 2405 | 5634 | 0 | 8039 | 0
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: budżet państwa; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: środki z funduszy UE; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: kredyty i pożyczki; 2008 14: 0; 2008 15: 0
poz | kk | 17 | 710 | Zakończ. 7: inne; 2008 14: 0; 2008 15: 0
oznaczenie projektów przewidywanych do współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej
[13 empty] | 732442 | 1342304
[13 empty] | 366221 | 671152

## bialoleka
|  | Kod | II. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2008 zadań realizowanych przez dzielnice m. st. Warszawy
2
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
w tys. zł poziom cen 2005 r.
|  | Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Źródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Poniesione wydatki do 31.12.2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2005 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  | Łącznie w latach 2006-2008 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2007) | Informacje o zawartch i planowanych do zawarcia do końca 2005 r. umowach, z których wynikają zobowiązania finansowe na 2006 r. i lata następne
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | SUMA |  |  |  | ogółem z tego: | 91308 | 25599 | 9651 | 19246 | 32061 | 4751 | 56058 | 0 | X
[6 empty] | środki własne m. st. Warszawy | 91308 | 25599 | 9651 | 19246 | 32061 | 4751 | 56058 | 0
[6 empty] | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kk | 600 | 1 | Przebudowa skrzyżowania ul. Czołowej i Bohaterów - Etap I | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1850 | 0 | 55 | 30 | 1765 | 0 | 1795 | 0 | termin realizacji wydłużony został o jeden rok
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1850; Zakończ. 8: 55; 2006 9: 30; 2007 10: 1765; 2008 12: 1795; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 2 | Budowa ul. Światowida (odc. od ul. Tłuchowskiej w stronę ul. Modlińskiej) - prace przygotowawcze (w tym wykup gruntu)* | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 3742 | 42 | 11 | 100 | 3589 | 0 | 3689 | 0 | termin realizacji wydłużony został o jeden rok
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 3742; Zakończ. 7: 42; Zakończ. 8: 11; 2006 9: 100; 2007 10: 3589; 2008 12: 3689; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 3 | Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 2000 | 9 | 100 | 600 | 1291 | 0 | 1891 | 0 | wydatki 2006 r. zminiejszyli o 270 tys. zł a 2007 r. zwiększyli
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 2000; Zakończ. 7: 9; Zakończ. 8: 100; 2006 9: 600; 2007 10: 1291; 2008 12: 1891; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 4 | Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej | 1998 | 2007 | ogółem z tego: | 11032 | 7497 | 1266 | 200 | 2069 | 0 | 2269 | 0 | termin realizacji wydłużony został o jeden rok
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 11032; Zakończ. 7: 7497; Zakończ. 8: 1266; 2006 9: 200; 2007 10: 2069; 2008 12: 2269; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 5 | Budowa ul. Ceramicznej | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1700 | 0 | 200 | 750 | 750 | 0 | 1500 | 0 | termin realizacji wydłużony został o jeden rok
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1700; Zakończ. 8: 200; 2006 9: 750; 2007 10: 750; 2008 12: 1500; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 6 | Budowa ul. Dębowej etap II | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1450 | 0 | 49 | 700 | 701 | 0 | 1401 | 0 | termin realizacji wydłużony został o jeden rok
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1450; Zakończ. 8: 49; 2006 9: 700; 2007 10: 701; 2008 12: 1401; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 600 | 7 | Budowa ul. Podgórnej odc. Karnicka - Kiersnowskiego i ul. Kiersnowskiego odc. Fletniowa - Podgórna | 2006 | 2007 | ogółem z tego: | 360 | 0 | 0 | 60 | 300 | 0 | 360 | 0
nr | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 360; 2006 9: 60; 2007 10: 300; 2008 12: 360; 2008 13: 0
nr | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | 8 | Budowa budynku komunalnego | 2004 | 2008 | ogółem z tego: | 15000 | 269 | 180 | 3000 | 6800 | 4751 | 14551 | 0 | termin realizacji wydłużony został o jeden rok oraz zwiększony koszt całkowity o 4 200 tys. zł
kk | 700 |  |  |  |  | środki własne m. st. Warszawy | 15000 | 269 | 180 | 3000 | 6800 | 4751 | 14551 | 0
kk | 700 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | 9 | Budowa zespołu boisk sportowych przy SP Nr 257, ul. Podróżnicza 11 | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1950 | 0 | 60 | 780 | 1110 | 0 | 1890 | 0 | zwiększony koszt całkowity o 2 210 tys. zł
kk | 801 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1950; Zakończ. 8: 60; 2006 9: 780; 2007 10: 1110; 2008 12: 1890; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | 10 | Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 11200 | 39 | 3300 | 5151 | 2710 | 0 | 7861 | 0 | zwiększony koszt całkowity o 2 210 tys. zł
kk | 801 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 11200; Zakończ. 7: 39; Zakończ. 8: 3300; 2006 9: 5151; 2007 10: 2710; 2008 12: 7861; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 801 | 11 | Budowa zepołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 | 2006 | 2007 | ogółem z tego: | 1950 | 0 | 0 | 50 | 1900 | 0 | 1950 | 0 | zwiększony koszt całkowity o 2 210 tys. zł
nr | 801 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1950; 2006 9: 50; 2007 10: 1900; 2008 12: 1950; 2008 13: 0
nr | 801 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 801 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 801 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
nr | 801 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | 12 | Rozbudowa i modernizacja SP 154 przy ul. Leśnej Polanki | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 11600 | 15 | 314 | 4435 | 6836 | 0 | 11271 | 0 | zwiększony koszt całkowity o 2 210 tys. zł
kk | 801 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 11600; Zakończ. 7: 15; Zakończ. 8: 314; 2006 9: 4435; 2007 10: 6836; 2008 12: 11271; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 13 | Budowa ul. Strumykowej | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1220 | 0 | 60 | 600 | 560 | 0 | 1160 | 0 | zwiększony koszt całkowity o 2 210 tys. zł
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1220; Zakończ. 8: 60; 2006 9: 600; 2007 10: 560; 2008 12: 1160; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 14 | Budowa ul. Kowalczyka | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 1099 | 0 | 29 | 300 | 770 | 0 | 1070 | 0 | zwiększony koszt całkowity o 2 210 tys. zł
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1099; Zakończ. 8: 29; 2006 9: 300; 2007 10: 770; 2008 12: 1070; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 15 | Budowa ulic Światowida, H. Ordonówny wraz z odrzutami komunikacyjnymi w ul. Dzierzgońską i ul. Leśnej Polanki oraz drogą serwisową odc. ul. Książkowa - ul. H. Ordonówny | 1999 | 2007 | ogółem z tego: | 25155 | 17728 | 4027 | 2490 | 910 | 0 | 3400 | 0 | zwiększony koszt całkowity o 2 210 tys. zł
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 25155; Zakończ. 7: 17728; Zakończ. 8: 4027; 2006 9: 2490; 2007 10: 910; 2008 12: 3400; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
* zmiana nazwy zadania z "Budowa ul. Światowida - prace przygotowawcze (w tym wykup gruntu)" na "Budowa ul. Światowida (odc. od ul. Tłuchowskiej w stronę ul. Modlińskiej) - prace przygotowawcze (w tym wykup gruntu)"

## targowek
|  | Kod | II. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2008 zadań realizowanych przez dzielnice m. st. Warszawy
10
Dzielnica Targówek m. st. Warszawy
w tys. zł poziom cen 2005 r.
|  | Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Źródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Poniesione wydatki do 31.12.2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2005 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  | Łącznie w latach 2006-2008 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2008) | Informacje o zawartch i planowanych do zawarcia do końca 2005 r. umowach, z których wynikają zobowiązania finansowe na 2006 r. i lata następne
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | SUMA |  |  |  | ogółem z tego: | 73397 | 5238 | 2823 | 14444 | 24857 | 19354 | 58655 | 6681 | X
[6 empty] | środki własne m. st. Warszawy | 73397 | 5238 | 2823 | 14444 | 24857 | 19354 | 58655 | 6681
[6 empty] | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kk | 600 | 1 | Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze | 2000 | 2009 | ogółem z tego: | 7000 | 2016 | 200 | 150 | 800 | 1834 | 2784 | 2000
kk | 600 |  |  |  |  | środki własne m. st. Warszawy | 7000 | 2016 | 200 | 150 | 800 | 1834 | 2784 | 2000
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 2 | Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze | 1998 | 2007 | ogółem z tego: | 1766 | 1386 | 150 | 100 | 130 | 0 | 230 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1766; Zakończ. 7: 1386; Zakończ. 8: 150; 2006 9: 100; 2007 10: 130; 2008 12: 230; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | 3 | Budowa mieszkań komunalnych | 2004 | 2009 | ogółem z tego: | 27000 | 36 | 1283 | 7500 | 8500 | 5000 | 21000 | 4681
kk | 700 |  |  |  |  | środki własne m. st. Warszawy | 27000 | 36 | 1283 | 7500 | 8500 | 5000 | 21000 | 4681
kk | 700 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | 4 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą | 2002 | 2008 | ogółem z tego: | 13280 | 289 | 291 | 1000 | 7121 | 4579 | 12700 | 0
kk | 801 |  |  |  |  | środki własne m. st. Warszawy | 13280 | 289 | 291 | 1000 | 7121 | 4579 | 12700 | 0
kk | 801 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 851 | 5 | Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą | 2001 | 2008 | ogółem z tego: | 24351 | 1511 | 899 | 5694 | 8306 | 7941 | 21941 | 0
kk | 851 |  |  |  |  | środki własne m. st. Warszawy | 24351 | 1511 | 899 | 5694 | 8306 | 7941 | 21941 | 0
kk | 851 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 851 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 851 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 851 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0

## wawer
|  | Kod | II. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2008 zadań realizowanych przez dzielnice m. st. Warszawy
13
Dzielnica Wawer m. st. Warszawy
w tys. zł poziom cen 2005 r.
|  | Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Źródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Poniesione wydatki do 31.12.2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2005 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  | Łącznie w latach 2006-2008 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2008) | Informacje o zawartch i planowanych do zawarcia do końca 2005 r. umowach, z których wynikają zobowiązania finansowe na 2006 r. i lata następne
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | SUMA |  |  |  | ogółem z tego: | 52332 | 7801 | 5901 | 14016 | 22583 | 2031 | 38630 | 0 | X
[6 empty] | środki własne m. st. Warszawy | 52332 | 7801 | 5901 | 14016 | 22583 | 2031 | 38630 | 0
[6 empty] | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kk | 600 | 1 | Budowa ul. Sęczkowej wraz z budową kanału ogólnospławnego | 2002 | 2008 | ogółem z tego: | 5700 | 69 | 600 | 1500 | 1500 | 2031 | 5031 | 0
kk | 600 |  |  |  |  | środki własne m. st. Warszawy | 5700 | 69 | 600 | 1500 | 1500 | 2031 | 5031 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 2 | Budowa ul. Mozaikowej | 2002 | 2007 | ogółem z tego: | 10675 | 1576 | 3000 | 3000 | 3099 | 0 | 6099 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 10675; Zakończ. 7: 1576; Zakończ. 8: 3000; 2006 9: 3000; 2007 10: 3099; 2008 12: 6099; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 3 | Budowa ul. Poprawnej wraz z budową kanału ogólnospławnego od ul. Stoczniowców do ul. Kadetów | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 3998 | 98 | 800 | 1000 | 2100 | 0 | 3100 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 3998; Zakończ. 7: 98; Zakończ. 8: 800; 2006 9: 1000; 2007 10: 2100; 2008 12: 3100; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 4 | Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej | 2001 | 2007 | ogółem z tego: | 11662 | 5472 | 183 | 1540 | 4467 | 0 | 6007 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 11662; Zakończ. 7: 5472; Zakończ. 8: 183; 2006 9: 1540; 2007 10: 4467; 2008 12: 6007; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | 5 | Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej-Ciepielowskiej | 2002 | 2007 | ogółem z tego: | 10099 | 188 | 424 | 3825 | 5662 | 0 | 9487 | 0
kk | 700 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 10099; Zakończ. 7: 188; Zakończ. 8: 424; 2006 9: 3825; 2007 10: 5662; 2008 12: 9487; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 700 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | 6 | Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5 | 2002 | 2007 | ogółem z tego: | 4000 | 0 | 250 | 1150 | 2600 | 0 | 3750 | 0
kk | 801 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 4000; Zakończ. 8: 250; 2006 9: 1150; 2007 10: 2600; 2008 12: 3750; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 801 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 7 | Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów - prace przygotowawcze, w tym: wykup gruntów pod kolektor "W" | 2005 | 2007 | ogółem z tego: | 2900 | 0 | 603 | 1051 | 1246 | 0 | 2297 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 2900; Zakończ. 8: 603; 2006 9: 1051; 2007 10: 1246; 2008 12: 2297; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 8 | Budowa ul. XVIII Projektowanej - prace przygotowawcze, w tym wykup gruntów | 2002 | 2007 | ogółem z tego: | 572 | 22 | 17 | 200 | 333 | 0 | 533 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 572; Zakończ. 7: 22; Zakończ. 8: 17; 2006 9: 200; 2007 10: 333; 2008 12: 533; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 9 | Budowa ul. Derkaczy - prace przygotowawcze, w tym wykup gruntów | 2001 | 2007 | ogółem z tego: | 677 | 277 | 0 | 100 | 300 | 0 | 400 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 677; Zakończ. 7: 277; 2006 9: 100; 2007 10: 300; 2008 12: 400; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 10 | Budowa ul. Panny Wodnej - prace przygotowawcze, w tym wykup gruntów | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 1399 | 99 | 24 | 500 | 776 | 0 | 1276 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 1399; Zakończ. 7: 99; Zakończ. 8: 24; 2006 9: 500; 2007 10: 776; 2008 12: 1276; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | 11 | Budowa ul. Jeziorowej - prace przygotowawcze, w tym wykup gruntów | 2004 | 2007 | ogółem z tego: | 650 | 0 | 0 | 150 | 500 | 0 | 650 | 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki własne m. st. Warszawy; Zakończ. 6: 650; 2006 9: 150; 2007 10: 500; 2008 12: 650; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: budżet państwa; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: środki z funduszy UE; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: kredyty i pożyczki; 2008 12: 0; 2008 13: 0
kk | 600 | Zakończ. 5: inne; 2008 12: 0; 2008 13: 0