# DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  II /3

DZIAŁ 600 Transport i łączność

# Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Lp. budż 1– zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Sprawnej na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Odkrytej wraz z włączeniem ul. Mikołaja Trąby” - proponuje się zwiększenie środków zaplanowanych na 2006 rok o kwotę 550.000 zł, tj. z kwoty 227.574 zł do kwoty 777.574 zł. W 2005 roku nie wykonano zaplanowanego zakresu w związku z opóźnieniem wykupu gruntów (akt notarialny podpisano w dniu 31.12.2005 r.), proponowane zwiększenie środków jest niezbędne do zakończenia realizacji zadania w 2006 roku. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie kosztu całkowitego zadania z kwoty 2.427.702 zł do kwoty 1.793.010 zł.

Lp. budż. 8 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne „Budowa ulic Światowida, H.Ordonówny wraz z odrzutami komunikacyjnymi w ul. Dzierzgońską i ul. Leśnej Polanki oraz drogą serwisowa odc. Książkowa – ul. H.Ordonówny ” - proponuje się wprowadzenie na 2006 rok nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku środków w wysokości 2.490.000 zł. Realizację zadania nie została zakończona w planowanym terminie, tj. do końca 2005 w związku z zaskarżeniem decyzji o wycince drzew do SKO (umowę z wykonawcą podpisano dnia 28.10.2005). Decyzją z dn. 4.01.2006. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, która dnia 17.01.2006 r. stała się prawomocna i ostateczna. Pozwala to obecnie na kontynuowanie robót. Dzielnica wnioskuje o zabezpieczenie środków na dokończenie prac oraz o rozszerzenie zakresu rzeczowego o drogę serwisową na odcinku od Książkowej do ul. ul. H. Ordonówny (dawniej ul.Topolowa) i zwiększenie kosztu całkowitego do kwoty 25.154.792 zł. Budowa drogi serwisowej jest niezbędna dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej mieszkańców i lokali handlowo-usługowych w parterze budynków znajdujących się wzdłuż ulicy Światowida i stanowi jej integralną część. Dla drogi serwisowej opracowana jest kompletna dokumentacja techniczna. Jednocześnie w związku ze zmianą nazwy ulicy z „Topolowa” na „H.Ordonówny” proponuje się o dokonanie stosownej zmiany w nazwie zadania.

Lp. budż. 9 (po zmianie)  – zadanie inwestycyjne  „Przebudowa skrzyżowania ul. Czołowej i Bohaterów - Etap I” - proponuje się zmniejszenie środków zaplanowanych na 2006 rok w wysokości 920.000 zł o kwotę 890.000 zł, tj. do kwoty 30.000 zł. W 2005 roku wykonano kompletną dokumentację techniczną, jednak rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe dopiero po rozpatrzeniu, zgłoszonych pod koniec 2005 roku, roszczeń do działki stanowiącej własność m.st. Warszawy, przez którą ma inwestycja przebiegać.

Lp. budż. 10 (po zmianie) zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Światowida (odc. od ul. Tłuchowskiej w stronę ul. Modlińskiej) – prace przygotowawcze (w tym wykup gruntu)” – proponuje się zmniejszenie środków zaplanowanych na 2006 rok w wysokości 1.000.000 zł o kwotę 900.000 zł, tj. do  kwoty 100.000 zł z uwagi na długotrwały proces przygotowania inwestycji związany z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i co za tym idzie z podziałami gruntów (wykupy będą możliwe po zakończeniu w/w spraw).

Lp. budż. 12 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne „Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej” – proponuje się zmniejszenie środków zaplanowanych na 2006 rok w wysokości  900.000 zł o kwotę 700.000 zł, tj. do kwoty 200.000 zł. Z uwagi na długotrwały proces przygotowania inwestycji związany z podziałami gruntów, dokonanie wykupów możliwe będzie po zakończeniu podziałów.

Lp. budż. 18 (przed zmianą) – zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy targowisku „Tarchomin” ul. Porajów 1” – proponuje się dokonanie zmiany klasyfikacji zadania z dział 600 rozdział 60016 na dział 600 rozdział 60095. Planowane zadanie znajduje się w pasie drogi gminnej i nie stanowi części drogi.

Lp. budż. 22 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne „Modernizacja ul. Mehoffera na odcinku ul. Książkowa w kierunku skrzyżowania z ul. Myśliborską – dokumentacja” – proponuje się przeniesienie z planu inwestycji ogólnomiejskich m. st. Warszawy do załącznika inwestycyjnego Dzielnicy środków w kwocie 120.000 zł 
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

# Rozdział 60095 Pozostała działalność

Lp. budż. 23 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy targowisku "Tarchomin" ul. Porajów 1” - proponuje się dokonanie zmiany klasyfikacji zadania z dział 600 rozdział 60016 na dział 600 rozdział 60095. Planowane zadanie znajduje się w pasie drogi gminnej i nie stanowi części drogi.

# DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Lp. budż. 28 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja SP 154 przy ul. Leśnej Polanki” – proponuje się wydłużenie o rok, tj. do 2007 roku czasu realizacji zadania oraz zwiększenie kosztu całkowitego z kwoty 4.799.754 zł do kwoty 11.600.000 zł w związku z koniecznością uwzględnienia rzeczywistej wartości kosztorysowej zadania, co umożliwi rozpoczęcie postępowania przetargowego na realizację zadania.

# DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Lp. budż. 34 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne „Budowa żłobka przy ul. Książkowej – prace przygotowawcze” - proponuje się przeniesienie z planu inwestycji ogólnomiejskich m. st. Warszawy do załącznika inwestycyjnego Dzielnicy środków w kwocie 401.380 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze.

# DZIELNICA OCHOTA

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  V /3

DZIAŁ 500 Handel

# Rozdział 50095 Pozostała działalność

Lp. budż. 1 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne pn. Koncepcja i projekt modernizacji targowiska "Banacha" - proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku środków w wysokości 890.000 zł na wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz kosztorysów modernizacji targowiska. Obecnie targowisko nie spełnia podstawowych norm sanitarnych i bezpieczeństwa (m.in. instalacja elektryczna stanowi zagrożenie dla użytkowników, część obiektów ustawionych jest na linii gazowej, drogi komunikacyjne nie spełniają wymogów p.poż). Na targowisku obecnie handluje 638 kupców (podpisane umowy dzierżawy). Określenie ścisłych granic targowiska umożliwi uporządkowanie nielegalnego handlu w pasie drogowym ul. Grójeckiej i Banac

# DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

- ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR   IX /3

- Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Lp. budżetu 24 -  Budowa hali sportowej SP nr 210

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006r. o kwotę 580.000 zł, tj. z kwoty 3.517.000 zł do kwoty 2.937.000 zł i zmniejszenie całkowitej wysokości wydatków na inwestycję do kwoty 3.332.775 zł.

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych w procedurze przetargowej.

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Lp. budżetu 27 -  Budowa sali gimnastycznej V LO im. Ks. J. Poniatowskiego – prace przygotowawcze

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006r. o kwotę 150.000 zł, tj. z kwoty 200.000 zł do kwoty 50.000 zł oraz zmniejszenie całkowitej wysokości wydatków na inwestycję do kwoty 165.300 zł.

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku wykonania i rozliczenia projektu technicznego.

Lp. budżetu 29 /po zmianie/ -  Modernizacja boisk i urządzeń sportowych dla LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się wprowadzenie nowego zadania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006r. w wysokości 1.070.000 zł. Całkowity koszt zadania łącznie z wykonanym w 2005 roku projektem technicznym wynosi 1.092.814 zł.

Jest to przyśpieszenie realizacji zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym z terminem realizacji w 2009 roku, ze środków pochodzących z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

- Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

- Rozdział 92116 Biblioteki

- Lp. budżetu 41 -  Modernizacja biblioteki publicznej przy ul. Świętojańskiej 5

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006r. o kwotę 340.000 zł, tj. z kwoty 1.800.000 zł do kwoty 1.460.000 zł oraz zmniejszenie całkowitej wysokości wydatków na inwestycję do kwoty 1.695.739 zł.

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych w procedurze przetargowej.

- Rozdział 92195 Pozostała działalność

Lp. budżetu 42 /po zmianie/ Budowa Pomnika Janusza Korczaka

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006r. o kwotę 332.858 zł, tj. z kwoty 600.000 zł do kwoty 932.858 zł.

Zwiększenie środków na 2006 rok spowodowane jest niższym niż planowano wykonaniem w roku 2005. Planowane środki na 2005 r to kwota 500.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 167.142 zł. Niewykonanie planu w 2005 r wynikło z konieczności zmiany pozwolenia na budowę wydanego pierwotnie na innego inwestora oraz z podjęcia decyzji o zmianie materiału rzeźby z marmuru na granit. Zamówienie na granit złożono w końcówce 2005 r., co uniemożliwiło wycięcie kamienia na odpowiedni wymiar z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych a tym samym wstrzymało realizację dalszych prac.

# DZIELNICA TARGÓWEK

# ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR X /3

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 11 – „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą”

Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Targówek proponuje się zwiększenie przewidywanej całkowitej wysokości wydatków na inwestycję z kwoty 8.710.000 zł do kwoty 13.280.000 zł oraz zmianę lat realizacji z 2002-2007 na lata 2002-2008, bez zmiany planowanych nakładów w 2006 r.

Dzielnica Targówek w 2006 r. zaplanowała przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Szczegółowa inwentaryzacja instalacji w obiekcie w 2005 r. wykazała ich zły stan techniczny i naturalne zużycie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną, instalacji c.o., sieci kanalizacyjnej pod dziedzińcem szkoły, posadzek, wentylacji sali gimnastycznej, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wod.-kan. – z koniecznością ich wymiany.

Wartość w/w robót wg kosztorysów inwestorskich wynosi 4.199. 606 zł.

Ponadto na wniosek szkoły doprojektowano telewizję dozorową na terenie boisk, mając na celu ochronę obiektu, jak również nagłośnienie sali i urządzenie placu zabaw dla świetlicy, których wartość wynosi 120.658 zł.

Niezależnie od powyższego niezbędne do poniesienia będą opłaty za przyłączenie do STOEN 
i TP SA, opłaty za wycinkę drzew oraz koszt nadzorów inwestorskich w łącznej kwocie 150.000 zł.
Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Targówek należy zabezpieczyć również środki na roboty nieprzewidziane, szczególnie w robotach ziemnych (w wysokości ok. 100. 000 zł), gdyż na terenie inwestycji istniała w przeszłości zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza wsi Nowe Bródno.

Mając na uwadze fakt, iż dla potrzeb przeprowadzenia przetargu, przeznaczone na ten cel środki finansowe w latach 2006-2007 są niewystarczające, proponuje się zwiększenie kosztu całkowitego zadania o kwotę  4.570.000 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych w 2008 r.

# DZIELNICA URSYNÓW

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  XII /3

# DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

# Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Lp. budż. 21 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej UCSiR przy ul. Hirszfelda” – proponuje się wprowadzenie do dzielnicowego załącznika inwestycyjnego do budżetu m.st. Warszawy na 2006 rok nowej pozycji w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia sportowego oraz biurowego dla hali sportowo-widowiskowej UCSiR .

W 2005 roku planowano zakończenie budowy oraz wyposażenie hali sportowo-widowiskowej. W związku z tym, iż nie zrealizowano w 2005 roku wyposażania obiektu w planowanym zakresie konieczne jest zaplanowane środków na ten cel w 2006 roku. W postępowaniu przetargowym na dostawę podłogi sportowej, w wyniku odwołania się jednego z uczestników przetargu do UZP (wyrok z dnia 06.01.2006 r.), nakazano uznać za ważną ofertę firmy odwołującej się i dokonać ponownej oceny ofert. W 2005 roku nie zostały również zakończone postępowania przetargowe na dostawę sprzętu sportowego 
i elektrotechnicznego. Konieczne jest również przewidzenie środków na utrzymanie i ochronę obiektu do czasu przekazania go przyszłemu użytkownikowi.

DZIELNICA WAWER

Zmiany w spisie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2006

Tabela XIII/3

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

L.p. 4  Budowa ul. Rzeźbiarskiej

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 174.000 zł, tj. z kwoty 142.000 zł do kwoty 316.000 zł.

Zadanie to było ujęte w budżecie 2005 roku. Ze względu na obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie można było otrzymać decyzji o pozwoleniu na budowę.

L.p 5  Budowa ul. Skalnicowej – prace przygotowawcze w tym wykup

gruntów

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 500.000 zł, tj. z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 500.000 zł oraz zmianę kosztu zadania do kwoty 555.682  zł.

Zmiana wynika ze zmniejszenia przewidywanego do wykupu zakresu gruntów.

L.p. 6  Budowa ul. Świebodzińskiej odc. Krupnicza – Patriotów  I etap

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 200.000 zł, tj. z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 800.000 zł oraz zmianę kosztu zadania do kwoty 859.199 zł.

Zmiana wynika ze zmniejszenia przewidywanego do wykupu zakresu gruntów.

L.p. 9  Budowa ul. Gruntowej

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 135.000 zł, tj. z kwoty 380.000 zł do kwoty 245.000 zł oraz zmianę kosztu zadania do kwoty 1.298.150 zł.

Zmiana wynika z oszczędności po przetargu, kończącego zadanie inwestycyjne.

L.p. 10   Budowa ul. Hermanowskiej – prace przygotowawcze, w tym wykup

gruntów

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 226.000 zł, tj. z kwoty 300.000 zł do kwoty 74.000 zł oraz zmianę kosztu zadania do kwoty 137.440 zł.

Zmniejszenie wynika z braku możliwości realizacji zadania – brak uzgodnień z PKP.

L.p. 11 /po zmianie/ Budowa ul. Trawiastej

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków finansowych w wysokości 185.000 zł oraz zmianę kosztu zadania do kwoty 198.520 zł.

Zadanie to było ujęte w budżecie 2005 roku. Ze względu na obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie można było otrzymać decyzji o pozwoleniu na budowę.

L.p. 12 /po zmianie/ Budowa ul. Mrówczej

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków finansowych w wysokości 250.000 zł oraz zmianę kosztu całkowitego zadania do kwoty 5.660.982 zł.

L.p. 13 /po zmianie/  Budowa ul. Nowoizbickiej

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków finansowych w wysokości 1.000.000 zł i zmianę kosztu całkowitego zadania do kwoty 1.382.235 zł.

Zadanie to było ujęte w budżecie 2005 roku. Ze względu na obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie można było otrzymać decyzji o pozwoleniu na budowę.

L.p. 14 /po zmianie/  Budowa ul. Stradomskiej

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację

w 2006 r. środków finansowych w wysokości 30.000 zł i zmianę kosztu całkowitego

zadania do kwoty 953.241 zł.

L.p. 15  Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców – Kadetów – prace

przygotowawcze, w tym wykup gruntów pod kolektor  ‘’W’’

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 551.000 zł, tj. z kwoty 500.000 zł do kwoty 1.051.000 zł oraz zmianę lat realizacji do roku 2007.

W roku 2005 nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wykup gruntów pod kolektor „W”. Zaawansowanie prac związanych z wykupami umożliwi ich wykup pod I etap kolektora W w 2006 roku, przy zabezpieczeniu brakujących środków w wysokości 551.000 zł. Pozostały wykup w 2007 roku.

Zadanie to było ujęte w budżecie 2005 roku. Ze względu na obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie można było otrzymać decyzji o pozwoleniu na budowę.

L.p 16  Budowa ul. XVIII Projektowanej – prace przygotowawcze, w tym wykup

gruntów

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 200.000 zł, tj. z kwoty 400.000 zł do kwoty 200.000 zł oraz zmianę terminu zakończenia zadania z roku 2006 na rok 2007.

Zmniejszenie wynika z urealnienia zakresu wykupu gruntów w bieżącym roku.

L.p. 17  Budowa ul. Derkaczy – prace przygotowawcze w tym wykup

gruntów

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 200.000 zł, tj. z kwoty 300.000 zł do kwoty 100.000 zł oraz zmianę terminu zakończenia zadania z roku 2006 na rok 2007.

Zmniejszenie wynika z urealnienia możliwości wykupu gruntów w bieżącym roku.

L.p.  18  Budowa ul. Panny Wodnej – prace przygotowawcze, w tym wykup gruntów

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 500.000 zł, tj. z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 500.000 zł oraz zmianę terminu zakończenia zadania z roku 2006 na rok 2007.

Zmniejszenie wynika z urealnienia możliwości wykupu gruntów w bieżącym roku .

L.p. 19  Budowa ul. Jeziorowej – prace przygotowawcze, w tym wykupy

gruntów

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 350.000 zł, tj. z kwoty 500.000 zł do kwoty 150.000 zł oraz zmianę terminu zakończenia zadania z roku 2006 na rok 2007.

Ze względu na liczne protesty właścicieli nieruchomości przedłuża się proces

pozyskania terenu pod budowę. W tej sytuacji należy ograniczyć zakres rzeczowy i finansowy planowanych na 2006 r. zadań.

L.p 23  Budowa ul. Wąbrzeskiej – Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 960.000 zł, tj. z kwoty 2.500.000 zł do kwoty 1.540.000 zł.

Ze względu na protesty właścicieli nieruchomości przedłuża się proces

pozyskania terenu pod budowę. W tej sytuacji należy ograniczyć zakres

rzeczowy i finansowy planowanych zadań.

L.p. 24 /po zmianie/  Budowa ul. Zagórzańskiej – wykup terenu

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków finansowych w wysokości 100.000 zł.

W trakcie realizacji ul. Zagórzańskiej w 2003 roku, pod budowę chodników zajęta została między innymi część o powierzchni 309 m 2 nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

L.p. 27 (przed zmianami)  Budowa przykanalika sanitarnego do budynku przy ul. Maciejowickiej 1

Dzielnica proponuje zmianę nazwy zadania na „Budowa przykanalika sanitarnego do budynku przy ul. Maciejowickiej 1 i 1A

L.p. 32 (po zmianie) Budowa przykanalika sanitarnego do budynku przy ul. Błękitnej 60A

Dzielnica proponuje zmianę nazwy zadania na Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Błękitnej 60A.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

L.p. 40   Budowa budynku komunalnego przy ul. Trakt Lubelski 353

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 375.000 zł, tj. z kwoty 80.827 zł do kwoty 455.827 zł oraz zwiększenie kosztu zadania do kwoty 6.538.139 zł.

Środki niezbędne są na pokrycie wydatków niezbędnych do zakończenia zadania

inwestycyjnego w 2006 r. tj. wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego.

L.p. 41  Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej  – Ciepielowskiej

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 375.000 zł, tj. z kwoty 4.200.000 zł do kwoty 3.825.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

L.p  43 /po zmianie/ Budowa boiska sportowego przy SP Nr 109

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację

w 2006 r. środków finansowych w wysokości 86.000 zł oraz zmniejszenie kosztu całkowitego do kwoty 324.176 zł.

L.p. 44 /po zmianie/   Budowa boiska sportowego przy SP Nr 218

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację

w 2006 r. środków finansowych w wysokości 44.000 zł oraz zmniejszenie kosztu całkowitego do kwoty 811.738 zł.

L.p 46 /po zmianie/ Dostawa i montaż drabiny włazowej na dach Sali gimnastycznej SP

przy ul. Bajkowej 17/21 wraz z balustradą ochronną

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację

w 2006 r. środków finansowych w wysokości 5.000 zł

W projekcie budowy Sali gimnastycznej przy ul. Bajkowej 17/21, nie przewidziano luku wyłazowego na dach. W związku z powyższym zachodzi potrzeba rozwiązania zastępczego poprzez wykonanie drabiny wyłazowej zewnętrznej w celu umożliwienia prowadzenia konserwacji pokrycia dachowego.

L.p. 47 /po zmianie/ P.T. budowy boiska przy Zespole Szkół Sportowych przy  ul. Bajkowej

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację

w 2006 r. środków finansowych w wysokości 29.000 zł

Projekt zgodnie z umową został wykonany w grudniu 2005 roku. Jednak prace

sprawdzające oraz brak faktury od wykonawcy dokumentacji do 31.12.2005 r.

uniemożliwiły rozliczenie zadania w 2005 roku.

L.p. 48 /po zmianie/ Zakup sprzętu do sprzątania

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację

w 2006 r. środków finansowych w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup „sprzętu do sprzątania” typu KARCHER dla potrzeb nowowybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 – SP nr 204 i Gimnazjum nr 6.

Rozdział 80104 Przedszkola

L.p. 49  /po zmianie/ Przebudowa starej części Przedszkola nr 338 ul. Włókiennicza 41

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 437.000 zł, tj. z kwoty 2.754.012  zł do kwoty 3.191.012 zł oraz zmniejszenie kosztu całkowitego do kwoty 3.299.861 zł.  Zwiększenie wynika z niewykonania zadania w 2005 r. ze względu na brak pozwolenia na budowę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116   Biblioteki

L.p. 53 /po zmianie/  Budowa biblioteki przy ul. Trawiastej 10

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 350.000 zł, tj. z kwoty 1.758.000 zł do kwoty 2.108.000 zł oraz zmniejszenie kosztu całkowitego do kwoty 2.241.123 zł. Zwiększenie wynika z niewykonania zadania w 2005 r. ze względu na brak pozwolenia na budowę.

Rozdział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p. 54 /po zmianie/  Iluminacja kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Trakt Lubelski 157

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację

w 2006 r. środków finansowych w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac przygotowawczych do iluminacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Trak Lubelski 157. Kościół ten jest zabytkowym obiektem, wybudowanym w XV wieku, w stylu gotyckim. Jest to obiekt o szczególnym, wyróżniającym znaczeniu dla dzielnicy Wawer, odwiedzanym przez rzesze turystów. Wykonanie oświetlenia przyniesie duży zysk wizualny dla tego obiektu.