# DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  II /3

DZIAŁ 600 Transport i łączność

# Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Lp. budżetu  8 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Światowida, H.Ordonówny wraz z odrzutami komunikacyjnymi w ul.Dzierzgońską i ul.Leśnej Polanki oraz drogą serwisową odc. ul.Książkowa - ul.H.Ordonówny”

Proponuje się zwiększenie  środków planowanych na 2006 rok w wysokości 2.490.000 zł o kwotę 910.000 zł, tj. do kwoty 3.400.000 zł.

Realizacji zadania nie zakończono w planowanym terminie, tj. do końca 2005 roku w związku z zaskarżeniem do SKO decyzji na wycinkę drzew (SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, stała się prawomocna w dn.17.01.2006 r.). W związku z powyższym oraz w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu zadania o wykonanie drogi serwisowej Rada Dzielnicy uchwałą N/223/06 z dn. 31.01.06 wnioskowała o ujęcie w planie na 2006 rok kwoty 3.400.000 zł na dokończenie prac związanych z budową ul. Światowida oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o drogę serwisową na odcinku od Książkowej do ul. H. Ordonówny (dawniej ul. Topolowa) niezbędnej dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej mieszkańców i lokali handlowo-usługowych w parterze budynków znajdujących się wzdłuż ulicy Światowida. W korekcie z dnia 23.02.br. zwiększono środki planowane na 2006 rok o kwotę 2.490.000 zł oraz wydłużono realizację zadania na 2007 rok. Zwiększenie obecnie środków planowanych na 2006 rok o 910.000 zł pozwoli na zrealizowanie całego planowanego zakresu rzeczowego zadania w 2006 roku.

# DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Lp. budżetu 46– zadanie inwestycyjne  pn. „Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56 - dokumentacja projektowa”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku środków w wysokości 80.000 zł  wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56.  Rada Dzielnicy wnioskuje o modernizację boiska, które jest użytkowane przez Białołęcki Ośrodek Sportowy oraz SP 344 – wniosek zaopiniowany na sesji w dniu 7.04.br. Zadanie pozytywnie zaopiniowane przez Biuro Sportu i Rekreacji.

Lp. budżetu  47  zadanie inwestycyjne  pn. „Wykonanie monitoringu Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku środków w wysokości 110.000 zł na wykonanie  systemu monitoringu BOS przy ul. Strumykowej 21 (wewnątrz budynku – przewidywany koszt 50.000 zł oraz zewnątrz budynku - 60.000 zł).  Propozycja pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Sportu i Rekreacji oraz Radę Dzielnicy Białołęka na sesji w dniu 7.04. br.

# DZIELNICA BIELANY

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  III /3

# DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

# Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Lp. budżetu 20 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy ZS 55, ul. Gwiaździsta 35”

Proponuje się zwiększenie środków zaplanowanych na 2006 rok w wysokości 2.200.000 zł o kwotę 1.000.000 zł, tj. do kwoty 3.200.000 zł.

Zwiększenie środków umożliwi  zakończenie zadania w roku bieżącym. Jednocześnie w związku ze zmianą nazwy szkoły proponuje się zmianę nazwy zadania (poprzednia nazwa „Budowa boiska przy ZSO 22, ul. Gwiaździsta 35” ).

# DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

# ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR VI /3

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp. budżetu 13  -  zadanie inwestycyjne pn. ,,Zakupy inwestycyjne na potrzeby WOM ’’

Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Praga Południe (Uchwała Nr 214/L/2006 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2006 r.) proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację w 2006 r. w wysokości 49.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż przesłony przeciwsłonecznej w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców,

- zakup i montaż ścianki działowej oddzielającej stanowiska USC,

- zakup i montaż gablot informacyjnych dla interesantów.

Propozycja wprowadzenia do budżetu na 2006 r. zakupów inwestycyjnych uzyskała pozytywną opinię Biura Administracji i Spraw Obywatelskich z dnia 15 lutego 2006 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp. budżetu 16 – zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja bloku żywieniowego w Gimnazjum Nr 18 przy ul. Angorskiej 2’’

Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Praga Południe (Uchwała Nr 214/L/2006 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2006 r.) proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację w 2006 r. w wysokości 880.000 zł.

Zakres prac przewidzianych w ramach zadania:

- roboty budowlane (budowa nowych i wyburzeniem starych ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

- roboty instalacji sanitarnych (pełna wymiana instalacji wod-kan, gaz, wentylacji mechanicznej w obrębie pomieszczeń kuchni i zaplecza),

- roboty instalacji elektrycznych (wymiana instalacji oświetlenia wraz z wymianą kabli, modernizacja oraz budowa nowej instalacji siły do projektowanych urządzeń),

- część technologiczna (wymiana wszystkich starych urządzeń i mebli takich jak; stoły  robocze, szafki, szafy, zmywarki, patelnie elektryczne, taborety gazowe na nowe wykonane w technologii Dora Metal ze stali nierdzewnej).

Lp. budżetu 17 –  zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja bloku żywieniowego w Gimnazjum nr 27 przy ul. Abrahama 10’’

Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Praga Południe (Uchwała Nr 214/L/2006 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2006 r.) proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację w 2006 r. w wysokości 1.600.000 zł.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczno-budowlany konstrukcji budynku w obrębie istniejącego bloku żywieniowego proponuje się, aby stare pomieszczenia opróżnić z urządzeń kuchennych, które przeznaczyć należy do modernizacji, a blok żywieniowy wybudować w innym miejscu przyziemia budynku szkoły.

Zakres prac przewidzianych w ramach zadania:

- roboty budowlane (budowa nowych i wyburzeniu starych ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalacje sanitarne (wykonanie nowych oraz ewentualna adaptacja istniejącej instalacji wod-kan, wykonanie instalacji gazowej oraz wentylacji mechanicznej w obrębie nowych pomieszczeń bloku żywieniowego,

- instalacje elektryczne (wykonanie nowej instalacji oświetleniowej oraz siłowej,

- część technologiczna (wyposażenie nowych pomieszczeń bloku żywieniowego w   urządzenia i meble wykonane w technologii Dora Metal ze stali  nierdzewnej).

- DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

- ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR   VII /3

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. budżetu 4  - zadanie inwestycyjne pn. ,, Rewitalizacja ul. Zabkowskiej: prace związane z renowacją pozostałych kamienic‘‘

Dzielnica proponuje zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r o kwotę 565.000 zł tj. z kwoty 2.250.000 zł do kwoty 1.685.000 zł.

W wyniku przetargu uzyskano oszczędności na wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej w budynku przy ul. Ząbkowskiej 7, na wykonanie PT remontu ul. Ząbkowskiej 28 oraz po wykonaniu kosztorysów do ogłoszenia przetargu na remont budynku przy ul. Ząbkowskiej 13.

Lp. budżetu 5–  zadanie inwestycyjne pn. ,,Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi‘‘

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r o kwotę 565.000 zł tj. z kwoty 1.080.000 zł do kwoty 1.645.000 zł. Dzielnica pierwotnie planowała wykonać w 2006 roku remont budynku przy ul. Markowskiej 12 i 14. Z uwagi na konieczność zrealizowania w I etapie remontu budynku przy ul. Radzymińskiej 2, budynek przy ul. Markowskiej 12 będzie modernizowany w 2007 r., poza wymianą instalacji elekrycznej, która zostaje w planie 2006 r. Przedmiotowe przesunięcia w zakresie rzeczowym powodują konieczność zwiększenia środków w 2006 r.

Lp. budżetu  6 -  zadanie inwestycyjne pn. ,,Rekonstrukcja ogrodzenia przy ul. Floriańskiej 4/6‘‘

Dzielnica proponuje wprowadzenie zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r środków w wysokości 50.000 zł. Zadanie wprowadza się ze względu na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru, który nakazał wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia, stwarzającego zagrożenie. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe ogrodzenie ujęte jest w obszarze ochrony konserwatorskiej, Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił pilne wykonanie rekonstrukcji ogrodzenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp. budżetu 7 -  zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ przy ul. Kłopotowskiego 15‘‘

Dzielnica proponuje wprowadzenie zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków w wysokości 1.000.000 zł. Jest to kontynuacja realizowanej w latach 2004-2005 modernizacji. W roku 2006 Dzielnica planuje wymianę instalacji wod-kan wraz z modernizacją łazienek oraz dokończenie remontu klatek schodowych.

- Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Lp. budżetu  8 -  zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127 ul. Kowieńska 12/20’’

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 695.955 zł, tj. z kwoty 4.856.000 zł do kwoty 5.551.955 zł.

Umowa na budowę hali zawarta została w dniu 10.10.2005 r. z terminem zakończenia 31.08.2006 r. Zwiększenie środków wynika z niewykonania planowanego w 2005 roku zakresu rzeczowego i finansowego.

Lp. budżetu 9 – zadanie inwestycyjne pn. ,,Nadbudowa kondygnacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 7’’

Dzielnica proponuje zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 2.450.000 zł, tj. z kwoty 1.560.000 zł do kwoty 4.010.000 zł. oraz zmianę zakończenia realizacji na rok 2006.

Umowa na budowę hali zawarta została w dniu 19.10.2005 r. Proponowane zwiększenie środków wynika z niewykonania planowanego w 2005 roku zakresu rzeczowego i finansowego. Ponadto w związku z przyspieszeniem zakończenia realizacji Dzielnica proponuje przesunięcie na 2006 r. środków w wysokości 984.824 zł zaplanowanych obecnie na 2007 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Rozdział 85295 Pozostała działalność

Lp. budżetu 13 – zadanie inwestycyjne pn. ,,Sąsiedzkie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Korsaka 2/6 – prace przygotowawcze’’

Dzielnica proponuje wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r.  środków w wysokości 2.300.000 zł. Środki przeznaczone mają być na nabycie działki pod planowane w ramach Centrum ogólnodostępne boisko sportowe, wykorzystywane także przez SP Nr 30. Działka jest przedmiotem zainteresowania inwestorów zewnętrznych pod budynek wielorodzinny. Sprzedaż jej inwestorom zewnętrznym uniemożliwi realizację pełnego programu funkcjonalno-użytkowego planowanego Centrum. Zadanie ujęte w WPI z realizacją w latach 2008-2013.

# DZIELNICA   REMBERTÓW

- ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR VIII /3

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. budżetu 3 (przed zmianą) - zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa ul. Płatnerskiej”

Proponuje się zmniejszenie  środków zaplanowanych na 2006 rok o kwotę 238.394 zł.   Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku ubiegłym .

Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Lp. budżetu 12 (po zmianie) - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Al. Chwały  – prace przygotowawcze”

Mając na uwadze pozytywną opinię Rady Dzielnicy w sprawie przejęcia realizacji inwestycji

proponuje się przeniesienie kwoty 250.000 zł z planu zadań ogólnomiejskich do załącznika inwestycyjnego Dzielnicy.

Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Lp. budżetu 32 (po zmianie) - zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ul. Magenta (ul. Paderewskiego – ul. Kadrowa) - dokumentacja projektowa”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków w wysokości 28.300 zł. Zadanie posiada przygotowaną koncepcję projektową. W bieżącym roku MPWiK planuje wykonanie kanalizacji,  obecnie jest to droga z nawierzchnią gruntową.

Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Dział 750 –  Administracja publiczna

Rozdział 75023  – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp. budżetu 36 (po zmianie) - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Ratusza Urzędu Dzielnicy - dokumentacja projektowa”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków w wysokości 17.500 zł. W związku ze znacznym zwiększeniem liczby odbiorników energii elektrycznej w budynku ratusza istniejąca rozdzielnia nie zabezpiecza wystarczających parametrów elektrycznych w budynku oraz dla imprez towarzyszących na zewnątrz. Stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego oraz może spowodować unieruchomienie urządzeń elektrycznych w budynku. Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. budżetu 37 (po zmianie) - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sanitariatów oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 76 ul. Dwóch Mieczy 5”  Proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – przewidującego dotychczas tylko rozbudowę sanitariatów - o budowę windy dla niepełnosprawnych i dokonanie odpowiedniej zmiany nazwy zadania oraz zwiększenie kosztu całkowitego inwestycji o kwotę 230.000 zł (z kwoty 270.000 zł do kwoty  500.000 zł) wraz z wydłużeniem realizacji zadania o rok, tj. do 2007 roku.

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy windy dla osób niepełnosprawnych, jednak zadania nie udało się zrealizować, ponieważ dwukrotna procedura przetargowa nie przyniosła rozstrzygnięcia. Obecna koncepcja rozwiązania zapewnienia dodatkowych sanitariatów w szkole daje możliwość połączenia obu zadań – planowana jest dobudowa budynku szkolnego,  w którym znajdą się węzły sanitarne zgodnie z wymaganiami SANEPID oraz winda dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa z uwzględnieniem posiadanego projektu technicznego windy. Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. budżetu 39 (po zmianie) - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku  Zespołu Szkół Nr 74 ul. Niepołomicka 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa”

Proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – przewidującego dotychczas tylko wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola -  o wykonanie dokumentacji również dla zagospodarowania terenu oraz dokonanie odpowiedniej zmiany nazwy zadania wraz ze zwiększeniem środków planowanych w budżecie na 2006 r. o 40.000 zł, tj.  z kwoty 80.000 zł do kwoty 120.000 zł.

Koncepcja przewiduje budowę kompleksu składającego się z budynku przedszkolnego oraz rozbudowę budynku szkolnego dla potrzeb szkoły muzycznej mieszczącego sale ćwiczeń i salę koncertową, ogródek z placem zabaw dla przedszkola oraz zagospodarowanie terenu łącznie z boiskami sportowymi. Planowana powierzchnia użytkowa budynku 1 200 m2.  Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. budżetu 47 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia  ul. Magenta (ul. Paderewskiego - ul. Zesłańców Polskich)”

Proponuje się zwiększenie środków w budżecie na 2006 r kwotę 41.700 zł tj. z  kwoty

35.000 zł do kwoty 76.700 zł. Na etapie uzgadniania dokumentacji wystąpiła konieczność zamiany planowanej linii napowietrznej na kablową, co wpłynęło na zwiększenie kosztów inwestycji.

Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. budżetu 51 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków w wysokości 306.000 zł z przeznaczeniem budowę trzech placów zabaw.

Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Lp. budżetu 52 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu ul. Ziemskiego - prace przygotowawcze”

Proponuje się  wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r środków w wysokości 50.000 zł na wykonanie koncepcji projektowej przebudowy stadionu. Obiekt oraz otaczający teren został użyczony m.st. Warszawie przez Akademię Obrony Narodowej na okres 30 lat. Obiekt wymaga gruntownych prac modernizacyjnych. Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Lp. budżetu  54 - zadanie inwestycyjne  pn. „Filia Biblioteki Publicznej ul. Chełmżyńska 27/35 – adaptacja pomieszczenia”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków w wysokości 90.000 zł. Planuje się wykonanie adaptacyjnych prac budowlanych oraz dokonanie zakupu dodatkowego wyposażenia. Wniosek zaopiniowany uchwałą Nr 102/XLV/2006 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 01.03.2006 r.

- DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

- ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR   IX /3

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Lp. budżetu  36 -  zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja Parku Łazienki Północne’’

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r o kwotę 200.000 zł tj. z kwoty 1.800.000 zł do kwoty 2.000.000 zł.

Wzrost kosztów wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed uruchomieniem zamówienia publicznego. zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. budżetu  37 -  zadanie inwestycyjne pn. ,,Doświetlenie obszarów Starego Miasta  - dokumentacja wraz z I etapem realizacji’’

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się wprowadzenie nowego zadania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. w wysokości 520.000 zł. Katedra św. Jana Chrzciciela zlokalizowana na terenie Starego Miasta jest jedną z najważniejszych budowli sakralnych w Warszawie, w której odbywają się uroczystości kościelne, państwowe, jest licznie odwiedzana przez głowy państw, artystów, turystów i mieszkańców. Kościół o.o. Jezuitów przylega bezpośrednio do katedry stanowiąc całość architektoniczną. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność turystyczną a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Projekt budowlany obejmował będzie także iluminację murów obronnych od Placu Zamkowego do ulicy Brzozowej wraz z Barbakanem, których realizacja planowana jest na lata następne.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Lp. budżetu  39 – zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja szaletu przy ul. Bohaterów Getta’’

- Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się zmniejszenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r o kwotę 200.000 zł tj. z kwoty 800.000 zł do kwoty 600.000 zł .

- Zmniejszenie środków wynika z uaktualnienia kosztu wykonanej w 2005 roku dokumentacji technicznej oraz z wykonania kosztorysu inwestorskiego na modernizację.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Lp. budżetu  41 – zadanie inwestycyjne pn. ,,Adaptacja lokalu przeznaczonego na bibliotekę przy ul. Czerniakowskiej 178 A’’

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się wprowadzenie nowego zadania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. w wysokości 240.000 zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano adaptację nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 178A z przeznaczeniem na filię Biblioteki Publicznej - „Centrum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego” .

Lp. budżetu  42 –  zadanie inwestycyjne pn. ,,Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 178 A’’

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się wprowadzenie nowego zadania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. w wysokości 3.300.000 zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 178A przeznaczonej na filię Biblioteki Publicznej – „Centrum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego” będącej własnością Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej TORWAR.

Lp. budżetu  45 – zadanie inwestycyjne pn. ,,Wyposażenie lokalu przeznaczonego na bibliotekę przy ul. Czerniakowskiej 178 A’’

Zgodnie z propozycją Dzielnicy Śródmieście proponuje się wprowadzenie nowego zadania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2006 r. w wysokości 400.000 zł.

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na wyposażenie filii Biblioteki Publicznej – „Centrum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego”.

# DZIELNICA TARGÓWEK

- ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR X /3

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. budżetu 11 – zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa boisk szkolnych przy SP Nr 114 ul. Remiszewska 40’’

Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Targówek proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację w wysokości 2.500.000 zł w 2006 r.

W 2005 r. opracowana została dokumentacja projektowa na budowę nowych boisk szkolnych.

W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę boisk sportowych z nawierzchni syntetycznych, w tym boisko do gry w piłkę nożną lub piłkę ręczną, boisko do koszykówki i siatkówki, ścieżkę zdrowia z nawierzchni syntetycznych, placyk zabaw dla najmłodszych dzieci.

# DZIELNICA URSUS

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  XI /3

# DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Lp. budżetu 19 – zadanie inwestycyjne pn.  „Szkoła Podstawowa Nr 11 - budowa sali gimnastycznej”

Proponuje się zwiększenie o kwotę 865.867 zł środków planowanych na 2006 rok, tj. z kwoty 1.127.627 zł do 1.993.494 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków niewykorzystanych w roku ubiegłym, niezbędnych do zakończenia zadania w roku 2006. Ponadto Dzielnica wnioskuje o dodatkowe środki w wysokości 72.053 zł na wykonanie przebudowy węzła cieplnego i zasilania energetycznego.

Wniosek zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Ursus w uchwale  Nr 159/XLVII/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Lp. budżetu  22  – zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11”

Przewidywany koszt realizacji zadania określono na 2.370.000 zł. Dzielnica posiada dokumentację oraz pozwolenie na budowę.

Wniosek zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Ursus w uchwale  Nr 159/XLVII/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Rozdział 80104  Przedszkola

Lp. budżetu  25 – zadanie inwestycyjne  pn.  „Zakupy inwestycyjne”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku środków w wysokości 94.000 zł. Planuje się zakup zabawek ogrodowych dla oddziału zamiejscowego Przedszkola 194 zlokalizowanego przy ul. Górna Droga 10, zakup sprzętu kuchennego oraz samochodu.

Wniosek zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Ursus w uchwale  Nr 159/XLVII/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

# Rozdział 80110 Gimnazja

Lp. budżetu 26 – zadanie inwestycyjne  pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 132”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku środków wysokości 1.145.000 zł.

Dzielnica posiada dokumentację oraz pozwolenie na budowę.

Wniosek zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Ursus w uchwale  Nr 159/XLVII/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

# DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp. budżetu 29– zadanie inwestycyjne pn. „ Renaturalizacja zbiornika wodnego w Parku Achera”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku środków wysokości 913.000 zł. Dzielnica posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Wniosek zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Ursus w uchwale  Nr 159/XLVII/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

# DZIELNICA WESOŁA

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  XIV /3

# Dział 600 Transport i łączność

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

L.p. budżetu  1 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Gościniec”

Proponuje się zwiększenie kwoty na zadanie o  kwotę 5.800.000 zł z  kwoty 200.000 zł do kwoty 6.000.000 zł.

Zadanie dotyczy drogi powiatowej, której realizacja została przejęta przez dzielnicę od ZDM. W 2005 r. zrealizowano wydatki na ten cel w kwocie 6.133.861 zł na odcinek ul. Jana Pawła II od ul. Diamentowej do Pogodnej. W tym roku planuje się wykonać kolejny odcinek tej drogi, tj. od ul. Pogodnej do ul. Gościniec – droga utwardzona płytami MON, w bardzo złym stanie technicznym.

# DZIELNICA WILANÓW

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR  XV /3

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Lp. budżetu 3 – zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Powsin”

Mając na uwadze pozytywną opinię Rady Dzielnicy w sprawie przejęcia realizacji inwestycji

proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Lp. budżetu 8 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Bruzdowej odc. Jara – Glebowa – prace przygotowawcze”

Zgodnie z propozycją Dzielnicy proponuje się wprowadzenie do planu inwestycyjnego ww. zadanie wraz ze środkami w wysokości 247.800 zł. W ramach środków planuje się wykup ww. działki 24/2 co pozwoli na realizację infrastruktury komunalnej (wodociąg, nawierzchnia jezdni, oświetlenie).

Lp. budżetu 9 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Nowokabackiej”

Zgodnie z propozycją Dzielnicy proponuje się zmniejszenie środków finansowych na realizację zadania w 2006 r. o kwotę 865.340 zł tj. z kwoty 1.300.000 zł do kwoty 434.660 zł. Zmniejszenie spowodowane jest przedłużającą się procedurą zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wstrzymującą zarówno prace projektowe jak i wykup gruntów i tym samym wskazuje już na niewykorzystanie w 2006 r. zaplanowanych środków. Kwota 434.660 zł zabezpiecza wartość wykupu działek możliwych do pozyskania w roku bieżącym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Lp. budżetu 14 – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa boisk przy ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 – prace przygotowawcze”

Zgodnie z propozycją Dzielnicy proponuje się zwiększenie środków finansowych na realizację zadania w 2006 r. o kwotę 747.540 zł tj. z kwoty 200.000 zł do kwoty 947.540 zł.

Przyjęte w planie w 2006 r. zadanie obejmowało sporządzenie projektu przebudowy istniejących boisk szkolnych. W 2005 r. nie dokonano planowanego przez Dzielnicę wykupu działki, na której usytuowana jest część bieżni szkolnej.

Powyższe środki pozwolą na wykonanie projektu technicznego i wykup działki, na której znajduje się bieżnia.

# DZIELNICA  WOLA

- ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR XVII /3

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Lp. budżetu 3 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i punktu czerpalnego przy ul. Długomiła”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków  w wysokości 65.100 zł. Stacja uzdatniania wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi nie była remontowana ani modernizowana od momentu uruchomienia, tj. od roku 1997 r. Celem przeprowadzenia modernizacji jest dostarczanie wody o odpowiednich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Wniosek zaopiniowany przez Radę  Dzielnicy Wola uchwałą Nr  V/18/2006 z dnia 28 marca 2006 roku.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. budżetu  19 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 – etap II – prace przygotowawcze”

Proponuje się  zwiększenie  środków planowanych na 2006 rok w wysokości 400.000 zł o kwotę 744.000 zł, tj. do kwoty 1.144.000 zł oraz zwiększenie przewidywanego kosztu całkowitego zadania do kwoty  1.174.000 zł. Szacunkowo określony koszt wykonania dokumentacji projektowej został szczegółowo określony w styczniu 2006 r. po wykonaniu wielobranżowej koncepcji zespołu mieszkaniowego. Planowane wstępnie środki w wysokości 400.000 zł okazały się niewystarczające do wykonania projektu budowlano-wykonawczego obejmującego zaprojektowanie 295 lokali mieszkalnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą i układem komunikacyjnym.

Wniosek zaopiniowany przez Radę  Dzielnicy Wola uchwałą Nr  V/18/2006 z dnia 28 marca 2006 roku.

Dział 801 –  Oświata i  wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. budżetu 21 (po zmianie) – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boisk szkolnych przy SP Nr 222 ul. Esperanto 7a”

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w 2006 roku o kwotę 140.000 zł, tj. z kwoty 745.000 zł do kwoty 605.000 zł.

Proponowane zmniejszenie wynika z uzyskanych przez Dzielnicę oszczędności w związku z wyborem tańszej oferty niż pierwotnie przewidywany koszt zadania.

Wniosek zaopiniowany przez Radę  Dzielnicy Wola uchwałą Nr  V/18/2006 z dnia 28 marca 2006 roku.

Lp.  budżetu 23 – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boisk szkolnych przy SP Nr 63, ul. Płocka 30”

Proponuje się zwiększenie środków planowanych na 2006 r. o kwotę 600.000 zł, tj. z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.600.000 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji oświetleniowej, instalacji monitoringu terenu, instalacji nowego ogrodzenia terenu szkoły, wybudowanie nowych nawierzchni boisk sportowych i ciągów komunikacyjnych, wykonanie odwodnienia, zainstalowanie elementów małej architektury, zagospodarowanie zielenią. Zwiększenie środków pozwoli na zakończenie zadania w 2006 r.

Wniosek zaopiniowany przez Radę  Dzielnicy Wola uchwałą Nr  V/18/2006 z dnia 28 marca 2006 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Lp. budżetu 34 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użytkowego przy ul Bema 91 dla potrzeb OPS”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 roku kwoty 775.000 zł. Przewidywany koszt całkowity zadania - 1.550.000 zł. Modernizacja budynku przy ul. Bema 91 z przeznaczeniem go na funkcjonowanie OPS, co umożliwi lepszą realizację statutowych zadań Ośrodka, w szczególności usprawni warunki obsługi interesantów. Zadanie pozytywnie zaopiniowane przez  Biuro Polityki Społecznej.

Wniosek zaopiniowany przez Radę  Dzielnicy Wola uchwałą Nr III/13/2006 z dnia 21 marca 2006 r.

Dział 85 4 – Edukacja opieka i  wychowanie

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Lp. budżetu 35 -  zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja V Ogrodu Jordanowskiego ul. Ludwiki 2/4

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków w wysokości 20.000 zł (przewidywany koszt całkowity – 2.200.000 zł, lata realizacji 2006-2007) w celu poprawienia funkcjonowania placówki wychowania pozaszkolnego oraz poprawienia warunków bezpieczeństwa placówki. Planuje się ogrodzenie terenu ogrodu, wykonanie boiska do koszykówki, boiska do kometki, boiska do piłki nożnej, boiska do mini futbolu, ścianki do malowania z łapaczem piłek, placów zabaw, wiaty przy stanowiskach siłowych, terenu do gry w tenisa stołowego, oświetlenia terenu, monitoringu, odwodnienia terenu oraz zieleni.

Wniosek zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Wola uchwałą Nr  V/18/2006 z dnia 28 marca 2006 roku.

Lp. budżetu 36 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku na terenie V Ogrodu Jordanowskiego”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w 2006 r. środków w wysokości 20.000 zł. (przewidywany koszt całkowity – 900.000 zł, lata realizacji 2006-2007). Zakres rzeczowy zadania obejmie wykonanie budynku do zajęć dydaktyczno-sportowych o powierzchni min. 250m 2  wraz z rozbiórką starych obiektów. Znajdujące się na terenie ogrodu budynki o przeznaczeniu dydaktyczno-sportowym i administracyjnym,  wykonane w latach pięćdziesiątych, znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia. Budynek podstawowy ogrzewany jest przez piece kaflowe, które wymagają  kosztownych remontów przed każdym sezonem grzewczym i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa (negatywne opinie kominiarskie).

Wniosek zaopiniowany przez Radę  Dzielnicy Wola uchwałą Nr  V/18/2006 z dnia 28 marca 2006 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Lp. budżetu 38 (po zmianie) -  zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie iluminacji kościoła p.w. św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18”

Proponuje się zwiększenie środków planowanych na 2006 r. o kwotę 60.000 zł, tj. z kwoty 150.000 zł do kwoty 210.000 zł. Z wykonanej  dokumentacji wynikła konieczność zamontowania naświetlaczy na wysokich masztach (ze względu na znaczną wysokość ścian bocznych), zastosowania większej liczby i mocy naświetlaczy (ze względu na dużą kubaturę obiektu i znaczną wysokość wieży).  Ponadto ze względu na fakt, iż obiekt objęty jest ochroną konserwatora zabytków, a wokół obiektu znajduje się zabytkowy bruk, zaszła konieczność zmiany metody okablowania.

Wniosek zaopiniowany przez Radę  Dzielnicy Wola uchwałą Nr  V/18/2006 z dnia 28 marca 2006 roku.

# DZIELNICA ŻOLIBORZ

- ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

TABELA NR XVIII /3

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120  Licea ogólnokształcące

Lp. budżetu 12 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej z modernizacją boiska przy LO nr 1, ul. Felińskiego 15”

Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Żoliborz (Uchwała Nr 179/XLII/06 Rady Dzielnicy Żoliborz z dnia 21 lutego 2006 r.) proponuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 425.600 zł, tj. z kwoty 4.398.000 zł do kwoty 4.823.600 zł.

Wniosek Dzielnicy, dotyczący zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na przedmiotowe zadanie wynika z niezrealizowanej przez Wykonawcę części zakresu rzeczowego w 2005 r. na który należy zabezpieczyć środki w 2006 r. celem zakończenia zadania.

Propozycja zmiany uzyskała pozytywną opinię Biura Edukacji z dnia 21 lutego 2006 r.

Lp. budżetu 13 – zadanie inwestycyjne pn.  „Budowa sali sportowej z blokiem żywienia i modernizacja boiska przy ZS nr 54, ul. Elbląska 51 – projekt techniczny”

Zgodnie z wnioskiem Dzielnicy Żoliborz (Uchwała Nr 179/XLII/06 Rady Dzielnicy Żoliborz z dnia 21 lutego 2006 r.) proponuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację tego zadania w 2006 r. o kwotę 38.700 zł, tj. z kwoty 130.103 zł do kwoty 168.803 zł.

Ze względu na opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych czynności przez projektanta – projektant wykonał kilka studialnych opracowań (bryłowych), z których jedna została pozytywnie zaopiniowana z zaleceniem kontynuacji.

Propozycja zmiany uzyskała pozytywną opinię Biura Edukacji z dnia 21 lutego 2006 r.