Warszawa, 26 stycznia 2023 r.

**Znak sprawy:** KW-WI.1712.53.2022.ESI

**Pani**

**Monika Gołębiewska-Kozakiewicz**

**Dyrektor**

**Zarządu Zieleni m.st. Warszawy**

**ul. Hoża 13a**

**00 - 528 Warszawa**

# **Wystąpienia pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ze zm.) w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy (zwanym dalej ZZW) w okresie od 17.08.2022 r. do 14.09.2022 r., w zakresie rozwoju i utrzymania siłowni i placów zabaw oraz realizacji projektów „Zielone skwery Pragi" i „Modernizacja Parku Praskiego", której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 03.10.2022 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 4 zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działań podejmowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w zakresie rozwoju i utrzymania siłowni i placów zabaw oraz realizacji projektów „Zielone skwery Pragi" i „Modernizacja Parku Praskiego". W zakresie objętym kontrolą należy pozytywnie ocenić działania ZZW z uwagami dotyczącymi nie realizowania projektów z budżetu partycypacyjnego w ramach roku budżetowego, na który zostały zaplanowane.

1. W zakresie realizacji projektów „Zielone Skwery Pragi" i „Modernizacja Parku Praskiego" w toku kontroli ustalono, iż:

1. W ramach projektu „Zielone skwery Pragi" zakładano przebudowę przez ZZW trzech skwerów: terenu u zbiegu ulic Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza, skweru przy ul. Stalowej oraz skweru przy ul. Kępnej. Inwestycje te stanowiły projekty z budżetu partycypacyjnego. W trakcie kontroli ustalono, iż zrealizowano jedynie skwer przy ul. Kępnej. W zakresie modernizacji terenuu zbiegu ulic Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza w 2022 r. został wyłoniony kolejny Wykonawca w celu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo przetargowej. W ramach przebudowy skweru przy ul. Stalowej, ZZW przygotowuje dokumentację projektową do dalszych uzgodnień. Wszystkie dotychczasowe prace dotyczące skweru przy ul. Stalowej/11 Listopada prowadzone były w ramach działań wewnętrznych jednostki.

• Skwer u zbiegu ulic Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza.

Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego nr 1721 pn. „Praskie Zielone Skwery" na rok 2019, w ramach którego przewidziano m.in. przebudowę skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej /Jadowskiej/ Zachariasza, została przekazana do ZZW w 2018 r. z Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Przebudowa skweru miała obejmować prace polegające na remoncie chodnika, montażu 2 szt. latarni, montażu koszy, ławek i tablicy oraz nasadzenia drzew. Koszt robót opiewał na kwotę 98 600,00 zł.

W grudniu 2018 r. ZZW w ramach realizacji programu „Na\_prawa Zieleni" ogłosił konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn. „Zielony plac teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy." W zakresie konkursu znajdował się teren wskazany w projekcie z budżetu partycypacyjnego oraz cały obszar ulicy Łomżyńskiej. W kwestii wyjaśnienia dlaczego ZZW włączył teren objęty projektem z budżetu partycypacyjnego do konkursu urbanistyczno-architektonicznego, co znacznie wydłużyło czas jego realizacji, Pani Olga Rosłoń- Skalińska p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju wyjaśniła, iż: „Decyzją ówczesnej Dyrekcji ZZW teren objęty pomysłem z budżetu partycypacyjnego został dołączony do konkursu urbanistyczno-architektonicznego pn. „Zielony plac teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy". Zauważyć należy, iż stosownie do zapisów Regulaminu Przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019[[1]](#footnote-1) wybrany projekt powinien zostać zrealizowany w trakcie roku budżetowego 2019.

W maju 2019 r. ogłoszono wyniki konkursu a w czerwcu 2019 roku wypłacono nagrody dla uczestników konkursu oraz wynagrodzenia dla sędziów konkursowych. W celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przystąpiono do negocjacji ze zwycięzcą konkursu urbanistyczno-architektonicznego. W dniu 29.10.2019 r. negocjacje zostały zerwane przez zwycięski zespół projektowy ze względu na brak porozumienia w kwestii istotnych postanowień umowy.

W celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w oparciu o koncepcję architektoniczną wybraną w konkursie urbanistyczno-architektonicznym w grudniu 2019 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W styczniu 2020 r. z Wykonawcą wybranym podczas postępowania podpisano umowę nr ZZW/C/OM/III/P3/43/U-16/20-21/DRZ/PN. Z uwagi na trudności w uzyskaniu warunków technicznych od spółki Veolia prace projektowe uległy opóźnieniu. Na wniosek Wykonawcy umowa była aneksowana 6 razy. Wszystkie aneksy przedłużały termin zakończenia wykonania dokumentacji. W dniu 07.10.2020 r. sporządzono protokół odbioru nr 01/2020 dokumentacji dla Etapu I umowy.

Za wykonanie tej części umowy Wykonawca wystawił fakturę Vat nr Al/10/2020 na kwotę brutto 60 000,00 zł. Pomimo uzyskania w sierpniu 2021 r. warunków od gestora sieci, we wrześniu 2021 r. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Etapu 11,111 i IV umowy, jako powód wskazując braki w zasobie osobowym zespołu projektowego. ZZW rozwiązał umowę i naliczył kary umowne w wysokości 7 999,80 zł, które stosownie do wskazania Wykonawcy zostały potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W kwietniu 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp [[2]](#footnote-2), w wyniku którego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Pani Olga Rosłoń-Skalińska p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju wskazała, iż: „Zadanie będzie realizowane w ramach posiadanych środków finansowych. W pierwszym etapie zostaną wykonane prace na terenie objętym projektem z budżetu partycypacyjnego i będące jego realizacją".

* Skwer u zbiegu ul. Stalowej i 11 Listopada.

W toku kontroli ustalono, iż zadanie polegające na modernizacji skweru Stalowa/11 Listopada stanowiące część projektu nr 733 „Zielone skwery Pragi" z budżetu obywatelskiego na 2016 r. nie zostało dotychczas zrealizowane. Pani Monika Gołębiewska - Kozakiewicz Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wyjaśniła, iż: „Zadanie Zielone Skwery Pragi zostało przekazane do ZZW w pierwszym kwartale 2018 r. Przekazana dokumentacja zawierająca projekt zagospodarowania skweru przy Stalowej/11 Listopada (zamówiony przez UD Praga-Północ) nie spełniała podstawowych założeń projektu złożonego do Budżetu Partycypacyjnego. Podjęto decyzję o zaprojektowaniu przedmiotowego skweru od nowa siłami własnymi ZZW - zadanie zostało wciągnięte na listę zadań w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Na etapie weryfikacji projektu nie uwzględniono przeniesienia stacji Veturilo oraz istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności gazowej. Uwzględnienie tych kwestii jest niezbędne do dalszej realizacji założeń projektu BP. Przeniesienie stacji wymaga środków finansowych oraz współpracy z ZDM i nowego projektu organizacji ruchu. Nowy projekt, autorstwa ZZW, nie uzyskał pozytywnej opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, co wpłynęło na wydłużenie procedury. Ponadto, sytuacja pandemiczna skutkowała brakiem możliwości spotkań celem dalszych poprawek i niezbędnych uzgodnień. ZZW ponownie wystąpił o opinię do BAiPP w dniu 11.03.2021. niestety do tej pory nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi." W trakcie kontroli ustalono, iż obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa do dalszych uzgodnień.

* Skwer Kępna.

Pani Kamila Nowocin Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni wskazała, iż: „W ramach realizacji robót budowlanych i ogrodniczych modernizacji skweru Kępna w Dzielnicy Praga Północ, zrealizowano n/w projekty z budżetu obywatelskiego: Zielone Skwery Pragi nr 1721 z 2019 roku, 600 ławek dla Warszawy nr 811 z 2020 roku, Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka nr 1235 z 2020 roku, 2020 drzew dla

Warszawy nr 774 z 2020 roku, kwiaty dla Warszawy aby Warszawa była jeszcze piękniejsza nr 1882 z 2020 roku

Kontroli poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące wyboru wykonawcy zadania „Prace budowlano-ogrodnicze polegające na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy". Badając dokumentację przetargową nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w obszarze zamówień publicznych.

Dokumentacja projektowa została wykonana przez

w ramach środków bieżących ZZW. W dniu 20.12.2019 r. ZZW odebrał kompletną dokumentację projektową skweru Kępna. W dniu 29.05.2020 r. podpisano umowę, przedmiotem której było wykonanie prac budowlano-ogrodniczych polegających na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Prace zostały wykonane w terminie wskazanym w umowie, a łączne wynagrodzenie wypłacone wykonawcy za wykonanie zadania podstawowego i prawa opcji wyniosło 982 911,54 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 20.11.2020 r.

1. W ramach „Modernizacji Parku Praskiego" m.in. przebudowano alejki parkowe, wybudowano fontannę posadzkową, wymieniono elementy małej architektury, zamontowano nowe ławki i nowe urządzenia na placu zabaw. W związku z realizacją ww. projektu ZZW dokonał odpowiednich zgłoszeń oraz uzyskał wymagane decyzje i zezwolenia, m.in. Decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 121/2020 z dnia 24.06.2020 r. w której został zatwierdzony projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę, Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WZ.5142.1.2020.AL z dnia 15.05.2020 r. oraz Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WPN-I.6401.166.2021.PK.2 z dnia 13.04.2021 r. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane[[3]](#footnote-3), ZZW w dniu 09.03.2021 r. zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, iż w dniu 23.03.2021 r. zamierzał rozpocząć roboty budowlane przy realizacji inwestycji, polegające na remoncie nawierzchni parkowej, budowie fontanny wraz z wewnętrznymi instalacjami zasilającymi: wodociągową, elektroenergetyczną oraz kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem wody do studni chłonnej, przy ul. Ratuszowej, na działce o nr ew. 8 z obrębu 4-15-02 w Warszawie.

W toku kontroli ustalono, iż w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja Parku Praskiego" ZZW zawarł 9 umów i zleceń z Wykonawcami. Łączna kwota wydatkowana na inwestycję to 4 372 774,57 zł (stan na dzień 31.07.2022 r.) z podziałem na obszary funkcjonalne: 1573 038,21 zł - Gmina środki własne (GMM W), 2 499 999,09 zł - Program Zieleni Miejskiej (MPZM), 299 799,27 zł - Budżet Obywatelski 2020 (BO).

W ramach realizacji inwestycji wykonano dwa projekty z budżetu obywatelskiego: fontanna w Parku Praskim nr 2166 z 2019 r. oraz naprawa alejek parkowych w Parku Praskim nr 1845 z 2020 roku.

Kontroli poddano 5 z 9 umów/zleceń zawartych w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja Parku

Praskiego":

1. Umowa nr ZZW/C/OM/P3/49/U-52/19/ZRZ zawarta w dniu 25.02.2019 r. z konsorcjum firm:

, której przedmiotem było

wykonanie dokumentacji w zakresie gospodarki krzewostanu i drzewostanu w Parku Praskim. Termin prac został dotrzymany a Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu umowy wystawił 2 faktury na łączną kwotę 49 000,00 zł brutto, zgodną z kwotą wskazaną w umowie.

1. Umowa nr ZZW/C/OM/III/P3/49/U-343/19-20/DRZ zawarta w dniu 11.09.2019 r. z firmą PALMETT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Groera 10B. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej (zwanej dalej opracowaniem) remontu nawierzchni parkowej (alejek, placów, schodów), usytuowania wyposażenia parkowego (kosze, ławki) oraz budowy fontanny w Parku Praskim im. Żołnierzy I Armii WP w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określono w kwocie 145 785,00 zł brutto. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu wymaganych zgód i opinii, spowodowane przez COVID-19, na prośbę Wykonawcy umowa była dwukrotnie aneksowana w zakresie dotyczącym zmiany terminów oddania opracowania. W związku z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca wystawił 6 faktur,

w tym fakturę korygującą, na łączną kwotę 145 784,99 zł brutto.

1. Umowa nr ZZW/C/OM/III/P3/49/U-6/21/DRZ/PN została zawarta w dniu 26.02.2021 r.

z TOMBRUK SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grodzieńskiej 20/12. Przedmiotem umowy było wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni parkowych i budowie fontanny wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Praskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z podziałem na zadania. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosiło 3 203 789,02 zł. Zamawiający przewidział możliwość skorzystania w trakcie realizacji umowy z prawa opcji w kwocie 334 285,16 zł brutto. W związku ze zleceniem wykonania zamówienia objętego prawem opcji, wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych a także w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi umowa była aneksowana trzykrotnie. Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, stanowiącego zadanie podstawowe oraz prawo opcji, wystawił 7 faktur na łączną kwotę 3 501213,72 zł. Wykonawca w terminie wynikającym z umowy, tj. w dniu 01.06.2022 r. poinformował ZZW o zakończeniu robót budowlanych. Podczas odbioru w dniu 06.06.2022 r. komisja stwierdziła brak wykonania schodów oraz liczne uwagi dotyczące wykonanych prac w związku z czym nie dokonała odbioru robót. Zamawiający wyznaczył kolejny termin odbioru robot na dzień 13.06.2022 r. W dniu 10.06.2022 r. do ZZW wpłynęło pismo, w którym Wykonawca ponownie zgłosił gotowość do odbioru końcowego. 13.06.2022 r. komisja dokonała odbioru końcowego prac z uwagami dotyczącymi w szczególności estetyki wykonania robót, nie mającymi wpływu na użytkowanie parku i wyznaczyła Wykonawcy termin ich naprawy do dnia 11.07.2022 r. W związku z 9 dniowym opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy, ZZW w dniu 27.06.2022 r. wystawił Wykonawcy TOMBRUK Sp. z o.o. notę księgową nr 12/06/2022 obciążającą Wykonawcę kwotą kar umownych w wysokości 57 224,10 zł. Pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz Dyrektor ZZW wskazała, iż: „Wykonawca tj. firma Tombruk Sp. z o.o. nie wpłacił kwoty należnej z tytułu naliczonych kar w wysokości 57 224,10 zł do dnia dzisiejszego pomimo wysłanego wezwania. Należy wskazać, iż ZZW wystąpił do Gwaranta tj. firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dn. 28.06.2022 r. o wypłatę kwoty z wniesionego zabezpieczenia. Gwarant odmówił wypłaty kwoty z wniesionego zabezpieczenia. Kolejne pismo do Gwaranta zostało skierowane w dniu 11.08.2022 r. DFK w dniu 1 września br. wysłał do firmy Tombruk Sp. z o.o. wezwanie do zapłaty nr WEZ/217/08/2022."

1. Umowa nr ZZW/C/OM/III/P3/49/U-152/21-22/DRZ została zawarta w dniu 05.07.2021 r.;

n prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą edmiotem umowy było sprawowanie nadzoru ornitologicznego na terenie Parku Praskiego w Warszawie wraz ze sporządzaniem sprawozdań z badań i obserwacji terenowych. Prowadzenie nadzoru ornitologicznego stanowiło warunek realizacji zezwolenia udzielonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W umowie wskazano, iż za prawidłowe wykonanie prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie nie wyższe niż 13 087,20 zł brutto, przy czym wynagrodzenie za jedną wizytę na terenie parku wynosi 344,00 zł brutto. W dniu 26.08.2020 r. ZZW zawarł z Wykonawcą Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy którym z uwagi na omyłkę pisarską w kwocie wynagrodzenia zmieniono § 5 ust. 1 Umowy, wskazując, iż wynagrodzenie za jedną wizytę na terenie parku wynosi 344,40 zł. Ze względu na brak konieczności wykonywania nadzorów poza okresem lęgowym ptaków, łączna kwota na jaką Wykonawca wystawił faktury wyniosła 7 232,40 zł brutto.

1. Umowa nr ZZW/C/OM/III/P3/49/U-336/21-22/DRZ została zawarta w dniu 10.12.2021 r. z Panem

Przedmiotem umowy było przeprowadzenie prac rekonstrukcyjno- konserwatorskich rzeźby „Nosorożec" wraz z cokołem na terenie Parku Praskiego w Warszawie. W umowie zapisano, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 15.04.2022 r. oraz wskazano wysokość wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie umowy w kwocie nie wyższej niż 19 672,78 zł brutto. Komisja odbiorowa w dniu 14.04.2022 r. dokonała odbioru prac bez uwag. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił fakturę Vat nr FV 2/2022 z dnia 15.04.2022 r. na kwotę 19 672,78 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie w dniu 02.08.2022 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończenia budowy, dotyczącego remontu nawierzchni parkowej, budowy fontanny zamgławiającej w Parku Praskim wraz z wewnętrznymi instalacjami zasilającymi. Na podstawie powyższego zaświadczenia ZZW został uprawniony do użytkowania ww. obiektu.

W zakresie realizacji inwestycji „Modernizacja Parku Praskiego" działania ZZW należy ocenić pozytywnie. Przedmioty umów zostały zrealizowane w terminach wynikających z umów. W jednym przypadku termin został przekroczony a ZZW naliczył stosowne kary umowne. W przypadkach kiedy wymagane było wpłacenie wadium i/lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy ZZW zwracał wpłacone kwoty w terminach określonych w ustawie pzp. Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym oraz opłacone w terminie.

II. W zakresie rozwoju i utrzymania siłowni i placów zabaw w latach: 2019 - 2021.

W toku kontroli ustalono, iż:

1. Według stanu na 31.12.2021 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zarządzał i administrował 58 placami zabaw oraz 33 siłowniami plenerowymi.
2. W 2021 r. na utrzymanie i konserwację siłowni plenerowych i placów zabaw wydatkowano 217 609,28 zł, a w latach 2019 i 2020 odpowiednio: 186 865,41 zł i 150 605,95 zł.

Z zestawienia umów-zleceń zawartych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy ZZW (DAG), dotyczących utrzymania i konserwacji siłowni plenerowych i placów zabaw wynika, że:

* w 2019 r. zostało zawartych 15 umów, m.in.: umowa na wymianę drewnianych palisad na placach zabaw w Parku Morskie Oko i Parku J. Porazińskiej z dnia 19.07.2019 r. (środki wydatkowane - 91000,00 zł PLN brutto), umowa na zakup i dostawę fabrycznie nowych elementów do naprawy urządzeń na placu zabaw w Parku Rydza-Śmigłego w Warszawie z dnia 24.05.2019 r. (środki wydatkowane - 8 520,83 zł PLN brutto);
* w 2020 r. zostały zawarte 23 umowy, m.in.: umowa na zakup i dostawę elementów ogrodzenia celem ogrodzenia placu zabaw przy ul. Leszowej w Parku Pole Mokotowskie w Warszawie z dnia 10.07.2020 r. (środki wydatkowane -11733,34 zł PLN brutto),

umowa na zakup 10 płotków drewnianych wykonanych wg ustalonego wzoru i parametrów technicznych, stanowiących załącznik do zlecenia z dnia 21.08.2020 r. (środki wydatkowane - 4 059,00 zł PLN brutto);

* w 2021 r. zostało zawartych 21 umów, m.in.: umowa na zakup i dostawę brakujących elementów wyposażenia placu zabaw na Plaży Saskiej w Warszawie z dnia 19.03.2021 r. (środki wydatkowane -12 377,49 zł PLN brutto), umowa na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw w Ogrodzie Krasińskich od ulicy Barokowej w Warszawie obejmująca dostawę

i montaż nowej części mostku linowego z dnia 01.09.2021 r. (środki wydatkowane - 30 012,00 zł PLN brutto).

1. W okresie kontrolowanym powstało 16 nowych obiektów oraz zmodernizowano 11 obiektów istniejących poprzez doposażenie:

* w 2019 r. - 3 nowe place zabaw (przy ul. Bielawskiej, w Parku Sieleckim i 1 kompleksowa modernizacja placu zabaw-Skwer Słoweński), 1 nowa siłownia plenerowa (przy ul. Marszałkowskiej 105) oraz 1 modernizacja placu zabaw - doposażenie (Park Praski);
* w 2020 r. - 8 nowych placów zabaw (Skwer Kępna/Jagiellońska, ul. Niegocińska przy OSiR Mokotów, Dolina Służewiecka ul. Bacha, ul. Bernardyńska, ul. Dolna, Reduta Wolska - dla dzieci młodszych, Reduta Wolska - dla dzieci starszych i 1 kompleksowa modernizacja placu zabaw przy ul. Gibalskiego), 1 nowa siłownia (przy ul. Radiowej 26), oraz doposażono 10 placów zabaw

(w Parku Praskim, Skwer Gwiazdy Polski, Skwer Pawełka, przy ul. Dworkowej, w Parku Morskie Oko, w Parku Mirowskim, Skwer Ormiański, w Parku J. Porazińskiej, w Parku Kazimierzowskim i Skwer Słonimskiego). Ponadto kompleksowa modernizacja placu zabaw w Parku Żeromskiego, na podstawie umowy z dnia 29.06.2021 r. została rozpoczęta w 2022 r.

* w 2021 r. - 1 siłownia plenerowa (przy ul. Redutowej). Drugą siłownię zaczęto budować w 2021 r. (umowa z dnia 23.09.2021 r.), a zakończono 20.07.2022 r.

Ponadto w 2021 r. Dział Budżetu Obywatelskiego (DBO) zrealizował dwa projekty:

* BO edycja 2019 pt. nr esog 1031 „Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie" <https://bo.um.warszawa.pl/projekt/13896> (zadanie zostało w pełni zrealizowane, kwota wydatków - 311000,00 zł),
* BO edycja 2021 pt. nr esog 908 „Plac zabaw w zielonej okolicy Trzech Krzyży" <https://bo.um.warszawa.pl/21811> (zadanie zostało w pełni zrealizowane kwota wydatków - 320 299,72 zł).

W 2021 r. na budowę nowych siłowni plenerowych i placów zabaw oraz modernizację istniejących obiektów wydatkowano 3 610 783,95 zł, a w latach 2019 i 2020 odpowiednio:

1 812 821,81 zł i 2 876 940,41 zł;

1. Plany ZZW odnośnie rozwoju siłowni plenerowych i placów zabaw na 2022 r.:

w 2022 r. zaprojektowano plac zabaw, ściankę wspinaczkową dla dzieci, siłownię plenerową, zestaw do kalisteniki, zestaw do parkour i siłownię dla seniorów, w ramach "Rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej" położonego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (projekt budowlany złożono w WAiB dla Dzielnicy Wola z wnioskiem o pozwolenia na budowę. Przewidywany termin oddania do użytku 2023 r.),

* zaplanowano wykonanie modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego (przewidywany termin oddania do użytku 10.2022 r. Plac zabaw jest budowany na podstawie projektu wykonanego w 2021 r.),
* we wrześniu 2021 r. ruszyła budowa zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego" w ramach którego będzie wykonywany plac zabaw (przewidywany termin oddania do użytku 2023 r.), we wrześniu 2021 r. ruszyła budowa zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenów zieleni

w parku Cichociemnych w Warszawie" w ramach którego będzie wykonywany plac zabaw, w tym "małpi gaj" (przewidywany termin oddania do użytku - koniec 2022 r.), w listopadzie 2021r. ruszyła budowa zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego", w ramach którego będzie wykonane doposażenie 3 placów zabaw oraz wykonanie 1 siłowni plenerowej (przewidywany termin oddania do użytku 2023 rok),

Dział Budżetu Obywatelskiego w planach na rok 2022 ma zadanie z BO edycja 2022 pt. nr esog 208 „Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt".

1. W latach 2019 - 2021 utrzymanie właściwego stanu technicznego siłowni plenerowych i placów zabaw zarządzanych przez ZZW, w tym prowadzenie ewidencji wykonanych napraw i przeglądów, należało do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego (DAG). Obecnie w DAG na stanowiskach obsługi zatrudnionych jest 12 osób, które w swoich zakresach obowiązków mają wykonywanie przeglądów stanów technicznych wyposażenia i urządzeń na placach zabaw

i siłowniach terenowych, przeprowadzanie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych. Ponadto - jak wyjaśniła p. Kamila Nowocin - Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni „...w ramach umów zawartych na wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych place zabaw i siłownie plenerowe znajdujące się na terenie parków i skwerów objęte są bieżącymi niezbędnymi pracami, wykonywanymi na terenie danego parku takimi jak:

• prace porządkowe - czynność ryczałtowa obejmująca m.in. opróżnianie koszy, zbieranie zanieczyszczeń, wygrabianie i/lub zamiatanie placu zabaw,

* utrzymanie alejek np. zamiatanie, oczyszczanie zimowe,
* wymiana piasku w piaskownicach -1 x w miesiącu,
* pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej występującej na terenie placu zabaw...".

Z wyjaśnień p. Kamili Nowocin - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni wynika, iż w DAG przyjęte są następujące procedury, zmierzające do zapewnienia prawidłowego utrzymania wszystkich placów zabaw i siłowni plenerowych:

* codzienna analiza zgłoszeń, w tym w ramach systemu 19 115, kontroli wewnętrznych pracowników ZZW (Rejony, Zespół ds. kontroli) oraz zgłoszeń mieszkańców przez wyznaczonych pracowników DAG;
* na odprawach roboczych, codziennie przed przystąpieniem do pracy omawiany jest zakres realizowanych napraw i stawiane zadania, co do wyznaczania kolejnych obiektów do rutynowych kontroli wzrokowych i kontroli funkcjonalnych, wynikające z zapisów normy PN-EN 1176-7;
* codzienna praca w terenie przynajmniej 2 konserwatorów, którzy oprócz usuwania zauważonych usterek, dokonują kontroli doraźnej kolejnych obiektów w zależności od rejonu działania i możliwości czasowych;
* codzienna praca w terenie przynajmniej 2 konserwatorów, którzy przeprowadzają prace konserwacyjne (malowanie, uzupełnianie zaślepek, w razie konieczności wymiana zawiesi, dokręcanie śrub) na wybranych placach zabaw (konieczność przeprowadzenia tych prac wynika z ostatnich przeglądów rocznych, doraźnych kontroli).

Praca ta jest dokumentowana w „Dzienniku bieżących kontroli i konserwacji obiektu" (dla każdego oddzielnie założonym). Wszystkie tego typu obiekty, będące w administrowaniu ZZW, mają założone książki obiektu budowlanego.

1. W wyniku szczegółowej kontroli dokumentacji dotyczącej utrzymania i konserwacji 7 obiektów, w tym 5 placów zabaw i 2 siłowni plenerowych (plac zabaw w Ogrodzie Saskim przy ul. Królewskiej, plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Morskie Oko przy ul. Dworkowej, plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Praskim, plac zabaw w Parku Skaryszewskim i plac zabaw w Parku Agrykola) stwierdzono m.in., że:

* dokumentacja dotycząca utrzymania i konserwacji ww. obiektów zawierała: dziennik bieżących kontroli i konserwacji obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną, wykaz urządzeń/wyposażenia placu zabaw lub siłowni plenerowej z dokumentacją fotograficzną urządzeń, książkę obiektu budowlanego i protokoły z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego: z kontroli pięcioletniej z 2018 r. oraz z kontroli rocznych przeprowadzonych w latach: 2019, 2020 i 2021;
* w dziennikach bieżących kontroli i konserwacji obiektów wybranych do kontroli wpisy

w 2019 r. i częściowo w 2020 r. nie były dokonywane systematycznie raz w tygodniu i nie potwierdzały wykonania rutynowych kontroli wzrokowych- sprawdzenia ogólnego stanu obiektu ale dotyczyły napraw urządzeń, np. odnośnie placu zabaw w Ogrodzie Saskim pierwszego wpisu dokonano w dniu 23.08.2019 r. (naprawa zabawki „Głuchy telefon").

kolejnego - w dniu 15.03.2020 r. (usuniecie zabawek zgodnie z wytycznymi z dnia 07.12.2019 r.). W przypadku placu zabaw przy ul. Dworkowej pierwszy wpis jest z datą 15.05.2019 r. (montaż palisady i naprawa ścieżki - kostka brukowa), drugi - 20.05.2019 r. (wymiana śrub mocujących niebieską bujawkę), następny wpis jest po przerwie 5-cio miesięcznej, z datą 31.10.2019 r. (kontrola placu zabaw po zgłoszeniu z dnia 18.10.2019 r. przez rejon), a następny -19.03.2020 r. W marcu 2020 r. na placach zabaw zostały wywieszone informacje o zagrożeniu epidemiologicznym. W 2021 r. wpisy dokonywane były przeważnie systematycznie 1 raz na tydzień lub na 2 tygodnie;

książki obiektu budowlanego zostały założone w dniu 04.11.2019 r. W dziale VI. - Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu - przeprowadzonych co najmniej jeden raz w roku - zostały wpisane trzy protokoły z kontroli przeprowadzonych w latach 2019 -2021;

W protokołach z kontroli rocznych przeprowadzonych w 2021 r. w obiektach wybranych do kontroli stwierdzono w ocenie obiektu, że:

* plac zabaw w Ogrodzie Saskim - „...stan techniczny obiektu jest zadowalający /tj. zużycie w przedziale 16 - 30 %/ (ze względu na przetarte liny w ZESTAWIE ZABAWOWYM SPRAWNOŚCIOWYM ZE ZJEŻDŻALNIĄ I USZKODZONE OBRZEŻE OBRAMOWANIA PIASKOWNICY), zapewniający dalsze bezpieczne jego użytkowanie. Elementy składowe obiektu nie wykazują większego zużycia, występują nieznaczne uszkodzenia, wynikające

z użytkowania i wymagają konserwacji";

* plac zabaw przy ul. Dworkowej - „...stan techniczny obiektu jest niezadowalający /tj. zużycie w przedziale 31 - 50 %/ (ze względu na ograniczenie korzystania ze ZJEŻDŻALNI Z DRABINKĄ LINOWĄ oraz STATKU Z DRABINKAMI LINOWYMI), niezagrażający dalszemu bezpiecznemu jego użytkowaniu. Pozostałe elementy składowe obiektu nie wykazują większego zużycia, występują nieznaczne uszkodzenia, wynikające z użytkowania i wymagają konserwacji lub wymiany";
* siłownia plenerowa przy ul. Dworkowej - „...stan techniczny obiektu jest zadowalający (ze względu na wyrobione łożyska w urządzeniu WIOŚLARZ), zapewniający dalsze bezpieczne jego użytkowaniu. Elementy składowe obiektu nie wykazują większego zużycia, występują nieznaczne uszkodzenia, wynikające z użytkowania i wymagają konserwacji";
* plac zabaw w Parku Praskim - „...stan techniczny obiektu jest zadowalający (ze względu na uszkodzone łożyska w KARUZELACH PIRUET i braki w elementach PALISADY), zapewniający dalsze bezpieczne jego użytkowanie. Elementy składowe obiektu nie wykazują większego zużycia, występują nieznaczne uszkodzenia, wynikające

z użytkowania i wymagają konserwacji lub wymiany";

* siłownia plenerowa w Parku Praskim - „...stan techniczny obiektu jest dobry, zapewniający dalsze bezpieczne jego użytkowanie. Elementy składowe obiektu nie wykazują większego zużycia, występują nieznaczne uszkodzenia, wynikające

z użytkowania i wymagają konserwacji";

* plac zabaw w Parku Skaryszewskim - „...stan techniczny obiektu jest dobry, zapewniający dalsze bezpieczne jego użytkowanie. Elementy składowe obiektu nie wykazują większego zużycia, występują nieznaczne uszkodzenia, wynikające

z użytkowania i wymagają konserwacji";

* plac zabaw w Parku Agrykola - „...stan techniczny obiektu jest zadowalający (niekompletne urządzenia - 4 szt., do uzupełnienia), zapewniający dalsze bezpieczne jego użytkowanie. Elementy składowe obiektu nie wykazują większego zużycia, występują nieznaczne uszkodzenia, wynikające z użytkowania i wymagają konserwacji".

1. W celu ustalenia w jakim stanie technicznym znajdują się place zabaw i siłownie plenerowe przeprowadzono oględziny pięciu wybranych obiektów: placu zabaw w Ogrodzie Saskim, placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Dworkowej oraz placu zabaw i siłowni plenerowej w Parku Praskim. W wyniku oględzin ww. pięciu obiektów stwierdzono, że:

* plac zabaw w Ogrodzie Saskim: niektóre urządzenia placu zabaw wykazują zużycie eksploatacyjne powłok malarskich: dwie huśtawki łańcuchowe podwójne, beczka (karuzela bębnowa) oraz kosze na śmieci. W zestawie zabawowym sprawnościowym ze zjeżdżalnią stwierdzono przetarte liny, uszkodzone obrzeże drewnianego obramowania piaskownicy, bardzo odsłonięte z powodu małej ilości piasku, uszkodzona deska w ławce;
* plac zabaw przy ul. Dworkowej: niektóre urządzenia placu zabaw wykazują zużycie lub uszkodzenie powłok malarskich - graffiti: zjeżdżalnie, bujak sprężynowy podwójny, zestaw zabawowy pociąg, huśtawka wagowa, zestaw sprawnościowy, zjeżdżalnia z drabinką linową.

W dwóch urządzeniach (zjeżdżalnia z drabinką linową i statek z drabinkami linowymi) stwierdzono przetarte liny w stopniu znacznym - wystają rdzenie stalowe;

* siłownia plenerowa przy ul. Dworkowej: brakuje jednego urządzenia o nazwie Wioślarz

(zgodnie z Dziennikiem bieżących kontroli i konserwacji obiektu demontażu ww. urządzenia dokonano 16.11.2021 r., t wyjaśnił, że nowe

urządzenie Wioślarz czeka w magazynie ZZW na montaż), w urządzeniu Wahadło brakuje rączki, a w urządzeniu Orbitrek/Narciarz brakuje zaślepek;

* plac zabaw w Parku Praskim: urządzenie zestaw sprawnościowy wieloprzyrządowy zostało wyłączone z użytkowania (uszkodzenie dwóch elementów na skutek zużycia/zmęczenia materiału, które wymagają wymiany), huśtawka wykazuje uszkodzenie powłok malarskich - graffiti, do wymiany część zniszczonej palisady drewnianej oraz uszkodzony drewniany krawężnik, przy alejce wejściowej, nieczynne poidełko - jak wyjaśnili pracownicy DAG ZZW - z powodu niewłaściwego użytkowania;
* siłownia plenerowa w Parku Praskim: brudne tablice informacyjne przy urządzeniach wymagają umycia.

W trakcie kontroli p. Elżbieta Czyżycka - Zastępca Kierownika DAG przesłała zdjęcia naprawionej ławki na placu zabaw w Ogrodzie Saskim i piaskownicy znajdującej się na tym placu zabaw, w której został uzupełniony piasek, a także umytych tablic informacyjnych przy urządzeniach siłowni plenerowej w Parku Praskim oraz zdjęcia zamontowanego nowego urządzenia „WIOŚLARZ" w siłowni plenerowej w Parku Morskie Oko, przy ul. Dworkowej.

Z informacji o pracach remontowo-konserwacyjnych, przeprowadzonych od czasu ostatnich kontroli rocznych, na wybranych do kontroli 7 ww. obiektach wynika, że część zaleceń zostało już wykonanych, jednak część nadal jest „w trakcie prac", np. wymiana uszkodzonego elementu (drewnianego) obramowania piaskownicy i wymiana lin z widocznymi przetarciami i zbrojeniem w Zestawie zabawowym sprawnościowym ze zjeżdżalnią (plac zabaw w Ogrodzie Saskim) • DAG wyjaśnił, iż z powodu problemów z dostępnością u producentów urządzeń zabawowych, części zamiennych (np. drabinek linowych, linowych zestawów wspinaczkowych), wystąpiliśmy z wnioskiem na Sesję Rady Miasta planowaną na dzień 8 września br. na zasilenie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakupy inwestycyjne dla ZZW" w celu zakupu prasy-zaciskarki do lin zbrojonych. Po zakupieniu urządzenia, natychmiast przystąpimy do napraw/wymiany elementów z przetartymi linami. Obecnie na bieżąco monitorujemy ich stan." Odnośnie placu zabaw w Parku Morskie Oko przy ul. Dworkowej zalecenia „w trakcie prac" to: wyrównać, zeszlifować drewniane belki w urządzeniu Bujak sprężynowy podwójny, zeszlifować drewnianą powierzchnię i zakonserwować w urządzeniach: Zestaw sprawnościowy i Huśtawka łańcuchowa pojedyncza, wymienić przetarte liny drabinki w urządzeniach: Zjeżdżalnia z drabinką linową i Statek z drabinkami linowymi, w tym ostatnim urządzeniu również wymienić skorodowane śruby i nakrętki. Odnośnie placu zabaw w Parku Skaryszewskim zalecenia „w trakcie prac" to m.in.: zeszlifować siedzisko ze sklejki w urządzeniach: Bujak sprężynowy żółw i Bujak sprężynowy rower, wymienić drewniane elementy w urządzeniu Walec, wymienić korodujące elementy siodełka w dwóch Huśtawkach łańcuchowych-łącznie zaleceń „w trakcie prac" było 11, a odnośnie placu zabaw w Parku Praskim - 8.

1. Plac zabaw w Parku Ujazdowskim.

Jak wyjaśniła p. Kamila Nowocin- Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni „...Plac zabaw w Parku Ujazdowskim był zamykany 4 razy:

* 27.08.2019 -1.10.2019 (usterki w urządzeniach zabawowych)

-15.11.2019 -15.03.2020 (na okres zimowy, ze względów bezpieczeństwa, który został przedłużony do końca maja, ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii),

-15.11.2020 -15.03.2021 (na okres zimowy, ze względów bezpieczeństwa)

* 26.08.2021 - do dnia dzisiejszego (usterki w urządzeniach zabawowych, zastrzeżenia DAG

co do stanu technicznego z ostatniego przeglądu potwierdził w trakcie swojej kontroli PINB.) (...) Zamknięcia placu zabaw w Parku Ujazdowskim dokonywano ze względów bezpieczeństwa:

* na okres zimowy lub
* z uwagi na usterki w urządzeniach zabawowych lub
* ze względu na pandemię SARS- CoV19.

Na podstawie ekspertyzy stwierdzono, że na placu zabaw znajduje się 68 wadliwych urządzeń.".

P. Monika Gołębiewska-Kozakiewicz - Dyrektor Zarządu Zieleni wyjaśniła, że: „... Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podjął następujące działania w celu naprawy usterek występujących na placu zabaw w Parku Ujazdowskim:

* w latach 2019 - 2022 ZZW wzywał wielokrotnie pisemnie wykonawcę placu zabaw - firmę Apis sp. z o.o. do usunięcia usterek w ramach gwarancji i rękojmi za wady. W roku 2019 - 5 wezwań, w roku 2020 - 9 wezwań, w roku 2021 -11 wezwań, w roku 2022 - 2 wezwania,
* w dniu 29 listopada 2021 r. ZZW zawarł umowę z firmą „Grafiko" sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Ekspertyza - Kompleksowa kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa placu zabaw w Parku Ujazdowskim". Przedmiotem umowy była analiza całej dokumentacji dot. placu zabaw, sprawdzenie jego faktycznego stanu technicznego. Wyspecyfikowane zostały prace niezbędne do wykonania w celu jego ponownego uruchomienia,
* w związku z odmową usunięcia usterek przez Apis sp. z o.o. ZZW postanowił zlecić naprawę podmiotowi trzeciemu, a kosztami wykonania obciążyć Apis sp. z o.o.

(tzw. wykonanie zastępcze)...".

W dniu 13 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, pn. „Remont i konserwacja placu zabaw w Parku Ujazdowskim w Warszawie", które zostało unieważnione, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 10 sierpnia 2022 r. ZZW ponownie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Remont i konserwacja placu zabaw w Parku Ujazdowskim w Warszawie". Termin złożenia ofert wraz z wymaganymi dokumentami został określony do 14 września br.

P. Monika Gołębiewska-Kozakiewicz - Dyrektor Zarządu Zieleni wyjaśniła również, że: „... ponowne otwarcie placu zabaw w Parku Ujazdowskim będzie możliwe po zakończeniu trwającego postępowania o udzielenie zamówienia i wyłonieniu wykonawcy, który wykona wszystkie przewidziane prace remontowe i uzyska akredytowany certyfikat bezpieczeństwa na zgodność z normami z serii PN-EN 1176...".

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Kontunuowanie działań mających na celu zrealizowanie przebudowy skweru położonego u zbiegu ulicŁomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza oraz skweru przy ul. Stalowej.
2. Realizowanie projektów przyjętych w ramach budżetu obywatelskiego w trakcie roku budżetowego, na który zostały zaplanowane.
3. Wykonanie napraw uszkodzonych elementów placów zabaw opisanych w protokole oględzin, jak również wymienionych w informacji ZZW o pracach remontowo - konserwacyjnych z dnia 07.09.2022 r., w wybranych do kontroli obiektach oraz na pozostałych placach zabaw

i siłowniach plenerowych zarządzanych przez ZZW.

Na podstawie § 22 ust. 10 regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 zarządzenia oczekuję od Pani w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Jednocześnie, na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuję Panią Dyrektor do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorowi Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy sprawującemu nadzór nad Zarządem Zieleni m.st. Warszawy oraz do Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy.

DYREKTOR BIURA KONTROLI /-/ Ewa Graniewska

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Młochowska - Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy
2. Pani Dorota Jedynak Dyrektor - Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

1. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1660/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2017 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-2)
3. ( Dz.U. z 2020 poz. 1333 tj. ze zm.) [↑](#footnote-ref-3)